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Р І Ш Е Н Н Я
від 28 липня 2026  року  								№1365
м. Рахів

Про затвердження Плану заходів з реалізації 
Стратегії розвитку Рахівської міської територіальної 
громади до 2027 року

Відповідно до пункту третього частини другої, частини п’ятої статті 7, статті 111, пункту першого частини другої статті 16 Закону України «Про засади державної регіональної політики», Указу Президента України від 30 вересня 2019 року №722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2024 року № 940 «Про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки», Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21 грудня 2022 року №265, Стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2027 року, затвердженої рішенням від 19.12.2024 №1216 Закарпатської обласної ради, з урахуванням Звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Рахівської міської територіальної громади до 2027 року та Плану заходів з її реалізації на 2026 - 2027 роки, з метою приведення Стратегії розвитку громади та Плану заходів з її реалізації у відповідність із Державною стратегією регіонального розвитку на 2021 - 2027 роки, а також Стратегією розвитку Закарпатської області на період до 2027 року, враховуючи рекомендації громадських обговорень та Робочої групи з розроблення проєкту змін до Стратегії розвитку Рахівської міської територіальної громади до 2027 року, та висновки і рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку, освіти, охорони здоров’я,  спорту, соціального захисту населення, депутатської етики та регламенту, на підставі норм статей 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рахівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити План заходів з реалізації Стратегії розвитку Рахівської міської територіальної громади до 2027 року, що додається.
2. Виконавчим органам міської ради Рахівської міської ради, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям громади враховувати основні положення Стратегії при розробці середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій, місцевих цільових програм, програми соціально-економічного розвитку громади, цільових програм, бюджету та плануванні діяльності.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку, освіти, охорони здоров’я, спорту, соціального захисту населення, депутатської етики та регламенту.


В.п. міського голови, 
секретар ради та виконкому						Євген МОЛНАР
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План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Рахівської міської територіальної громади до 2027 року (далі – План заходів) розроблено строком на 2 роки, з урахуванням пріоритетів, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку України, Стратегією розвитку Закарпатської області  до 2027 року та складається із проектів місцевого розвитку та місцевих програм розвитку, відповідно до завдань, основою для яких є стратегічні та оперативні цілі, визначені Стратегією розвитку громади на період до 2027 року.
План заходів розроблений на підставі Закону України «Про засади державної регіональної політики» (із змінами), Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265[footnoteRef:1] . [1:  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0265914-22#Text ] 

Розробка та ефективна реалізація Плану заходів передбачає налагодження партнерства між населенням, бізнесом, організаціями громадянського суспільства, Рахівською міською радою для забезпечення врахування інтересів та забезпечення суспільної підтримки реалізації заходів та проєктів Стратегії.
План заходів розроблено в співпраці Робочої групи з розроблення змін до Стратегії розвитку Рахівської міської територіальної громади до 2027 року та Плану заходів з її реалізації у 2026-2027 роках (далі – Робоча група), утвореної розпорядженням міського голови від 17.03.2026 №47 (зі змінами).
План заходів з реалізації стратегії: гендерний підхід враховано при розробці конкретних проєктів та програм розвитку громади. До каталогу проєктів включено проєкт «Залучення ВПО до життя громади», спрямований на вирішення проблеми та підтримку внутрішньопереміщених осіб.
Проведення моніторингу, оцінювання реалізації Стратегії та управління ризиками: до системи моніторингу та оцінювання включено гендерно чутливі індикатори кількість працевлаштованих ВПО.
Збір проєктних ідей до Плану заходів. З метою розробки проєкту Плану заходів Рахівською міською радою було оголошено збір проєктних ідей[footnoteRef:2] від зацікавлених суб’єктів розвитку громади, що тривав від 10.04.2026 до 24.04.2026 року. На сайті зацікавленим особам було запропоновано форму подання проєктних їдей, а також обрані та узгоджені членами Робочої групи критерії відбору. Всього надійшло 72 проєктних ідей від представників громади. [2:  https://biskovycka-gromada.gov.ua/news/1766065895/ ] 

Відбір проєктних ідей до Плану заходів. За рішенням Робочої групи до Плану заходів включено усі отримані пропозиції проєктних ідей, тому їх відбір за встановленими критеріями не проводився.
На досягнення цілей та виконання завдань, визначених у Стратегії розвитку, до Плану заходів включено заходи діючих середньострокових місцевих цільових програм, що мають стратегічний характер, а також програм, впровадження яких планується в наступних роках.
При формуванні переліку проєктів місцевого розвитку до Плану заходів також бралися до уваги плани заходів з реалізації державних та регіональної стратегій.
[bookmark: _Hlk141866710]Відтак, було затверджено 72 проєктів місцевого розвитку, які узагальнені в проєкт Плану заходів та підготовлені для проведення громадського обговорення. 
Для забезпечення публічності та прозорості підготовки Плану заходів проводились консультації з заінтересованими сторонами для узгодження позицій щодо місцевих програм розвитку та проєктів місцевого розвитку, які пропонувались для включення до Плану заходів.
В ході процесу підготовки Плану заходів максимально застосовувалися методологічні підходи і інструменти для стратегічного і операційного планування, що застосовуються в країнах ЄС із врахуванням особливостей України. Принципи та інструменти, які застосовувалися для визначення сфер втручання, передбачали: 
· Партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін. 
· Участь та спільна зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку реалізовувати лише власні інтереси. 
· Сталість – результат застосування уставлених принципів і методологічних інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм). 
· Інтеграцію – досягнуту завдяки широкій участі усіх зацікавлених сторін та забезпеченню їх потреб на місцевому рівні через розробку спільних заходів. 
· Інновацію – визначення оптимальних і оригінальних втручань (проєктів) з метою забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів. 
· Узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність – передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшою конкретизацією.
План заходів узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для реалізації проєктів місцевого розвитку та місцевих програм розвитку.
Фінансове забезпечення реалізації Стратегії та Плану заходів здійснюється за рахунок:
· коштів бюджету територіальної громади;
· коштів державного бюджету, в тому числі міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;
· коштів обласного (районного) бюджету;
· коштів, які надходять до бюджетів в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;
· інших джерел, не заборонених законодавством.



[bookmark: _Toc140530506][bookmark: _Toc140530613][bookmark: _Toc231467300]СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РАХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ (З ПЕРСПЕКТИВОЮ ДІЇ ДО 2034 РОКУ
[bookmark: _Hlk135769183]План заходів сформований у відповідності до стратегічного бачення громади:

РАХІВСЬКА ГРОМАДА – економічно стійка громада Українських Карпат біля кордону з Європейським Союзом, яка славиться гуцульською спадщиною, туристичним краєм та своєю особливістю «гуцульською бриндею», виробництвом матеріалів та предметів з дерева, приваблива і відкрита до інвестицій у галузі переробної промисловості та логістики. Молода громада, яка цінує своїх жителів, динамічно розвивається, стало покращує свою інфраструктуру і послуги, де гостей зустрічають високі гори та мальовничі краєвиди, збережена природа, унікальні сакральні пам’ятки та цілющі джерела.
Стратегічне бачення розвитку громади буде досягатись завдяки реалізації п’яти стратегічним цілям, кожна з яких включає низку оперативних цілей та завдань. 
[bookmark: _Toc145244978][bookmark: _Toc226845370]Таблиця 2.1 Структура стратегічних, оперативних цілей та завдань Стратегії розвитку Рахівської міської територіальної громади до 2027 року
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	Стратегічна ціль 1. Розвинута соціальна інфраструктура та якісні і доступні соціальні послуги 
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	1.1.3. Підвищення доступності та інклюзивності  освітніх послуг.

	
	1.2. Розширено доступ до культурних послуг та забезпечено культурно-мистецький розвиток
	1.2.1. Модернізація закладів сфери культури.

	
	
	1.2.2. Поновлення матеріально-технічної бази 

	
	
	1.2.3. Створення культурних продуктів 

	
	1.3. Збережені об’єкти і території історико-архітектурної та 
культурної спадщини
	1.3.1. Збереження та поліпшення стану
об’єктів історико-архітектурної та 
культурної спадщини.

	
	
	1.3.2. Збереження і промоція матеріальної та
нематеріальної культурної спадщини.

	
	
	1.3.3. Проведення інвентаризації об’єктів історико-архітектурної та культурної спадщини 

	
	1.4. Покращена сфера надання соціальних
послуг громади
	1.4.1. Розширення спектру надання соціальних
послуг, впровадження новітніх технологій та
інноваційних моделей соціальної роботи.

	
	
	1.4.2. Модернізація матеріально-технічної
бази установ та закладів сфери соціального
захисту населення

	
	
	1.4.3.Розвиток сімейних форм виховання
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, запобігання дитячій
бездоглядності.

	
	
	1.4.4. Формування здорового способу життя
у дітей та молоді.

	
	
	1.4.5. Модернізація та розвиток спортивної
інфраструктури.

	
	1.5.Доступні та якісні медичні послуги

	1.5.1. Підвищення доступності закладів охорони здоров’я 

	
	
	1.5.2.Покращення якості надання медичних послуг

	
	
	1.5.3. Покращення безпеки закладів охорони здоров’я

	
	
	1.5.4. Розвиток системи комплексної реабілітації, включно з реабілітацією військовослужбовців та ветеранів

	
	
	1.5.5. Закупівля та модернізація матеріально-технічної бази

	
	
	1.5.6. Охорона материнства та дитинства. 

	
	
	1.5.7. Запровадження послуг підтримки ментального здоров’я

	
	1.6. Зміцнення громадянського
суспільства, соціальної
сфери та соціальної
включеності
	1.6.1. Підтримка громадських ініціатив
молоді, молодіжних громадських організацій.

	
	1.7. Ефективний цивільний захист населення
	1.7.1 Розвиток мережі укриттів всіх видів та рівнів (ремонт існуючих та спорудження нових) в громаді та бюджетних закладах.

	
	1.8. Інтегровані та включені ВПО в суспільне життя громади 
	1.8.1 Реалізація програм з підтримки внутрішньо переміщених осіб та їх інтеграція в громаду. 

	
	1.9. Забезпечено соціальну підтримку та супровід ветеранів війни, сімей загиблих та зниклих безвісти.
	1.9.1 Реалізація програм з підтримки сімей ветеранів війни, сімей загиблих та зниклих безвісти

	
	1.10. Безбар’єрний простір громади 
	1.10.1 Облаштування похилих виїздів та з’їздів на тротуарах громади.

	
	
	1.10.2. Облаштування адміністративних будівель, установ та організацій громади безбар’єрним доступом.

	
	1.11. Цифровізована громада
	1.11.1. Розвиток та популяризація інструментів е-демократія

	
	
	1.11.2. Розвиток доступного, в тому числі для людей з інвалідністю, сайту територіальної громади

	
	
	1.11.3. Облаштування відкритих WI-FI зон у приміщеннях  комунальних підприємств, установ та організацій

	
	
	1.11.4. Оцифрування могил полеглих Героїв громади.

	Стратегічна ціль 2. Економічно та конкурентно спроможна, інвестиційно приваблива громада
	2.1.  Сприятливий бізнес-клімат 
	2.1.1. Покращення місцевого бізнес-середовища.

	
	
	2.1.2. Підтримка діалогу бізнес та влада.

	
	2.2.Конкурентоспроможні ключові сектори
місцевої економіки
	2.2.1. Підтримка місцевих та регіональних економічних
кластерів.

	
	2.3. Покращена мережа
транспортного сполучення
та просторової
інфраструктури
	2.3.1.Модернізація автомобільних доріг місцевого значення.

	
	
	2.3.2. Модернізація тротуарної мережі та об’єктів мостової інфраструктури.

	
	2.4. Активне міжмуніципальне співробітництво 
	2.4.1. Налагодження сталого партнерства та реалізація спільних проєктів в межах укладених меморандумів з іншими громадами

	
	
	2.4.2. Налагодження сталого партнерства та реалізація спільних проєктів в межах ініціативи «Пліч-о-пліч»

	
	2.5. Активне транскордонне
співробітництво

	2.5.1. Налагодження співпраці територіальної громади з іноземними муніципалітетами та продовження роботи з діючими партнерами.

	
	
	2.5.2. Забезпечення залучення міжнародних фінансових інструментів та програм технічної допомоги.

	Стратегічна ціль 3. Розвиток туристично-рекреаційної сфери та її інфраструктури
	3.1. Сучасна  туристична
інфраструктура та
навігація

	3.1.1. Розвиток мережі об’єктів для туризму та рекреації

	
	
	3.1.2. Знакування та маркування туристичних маршрутів.

	
	
	3.1.3. Встановлення туристично-
інформаційних вказівників, знаків, стендів.

	
	3.2. Екологічна відповідальність


 

	3.2.1. Інфраструктурне та інформаційне
облаштування привабливих для туристичних
відвідувань об’єктів природної спадщини.

	
	
	3.2.2. Популяризація екологічного способу життя та дбайливого ставлення до природних багатств громади

	
	
	3.2.3. Популяризація системи екопросвітницьких кампаній та практичних занять з раціонального природокористування для учнівської молоді

	
	3.3. Туристично приваблива громада 
	3.3.1. Сприяння у створенні туристичних та
екскурсійних продуктів.

	
	
	3.3.2. Створення сприятливого середовища
для діяльності суб’єктів туристичної
діяльності.

	
	
	3.3.3. Сприяння створенню мережі туристичного кластеру.

	Стратегічна ціль 4. Якісне просторове планування, екологічна безпека та раціональне природокористування 
	4.1. Якісне
навколишнє
середовище на природних
і урбанізованих територіях громади
	4.1.1. Реконструкція та модернізація водозабірних споруд

	
	
	4.1.2. Реконструкція та модернізація мереж централізованого водовідведення

	
	
	4.1.3. Реконструкція та модернізація очисних споруд

	
	4.2. Модернізована система захисту
територій від природних
лих

	4.2.1. Захист територій і населених пунктів
від повеней, паводків та підтоплень.

	
	
	4.2.2. Створення системи раннього
оповіщення та підготовки мешканців
населених пунктів до дій в умовах
потенційних природних лих і техногенних
катастроф.

	
	
	4.2.3. Розвиток системи забезпечення
пожежної та техногенної безпеки.

	
	4.3.Ефективна  система
поводження з твердими
побутовими відходами
	4.3.1. Створення плану поводження з відходами
у відповідності до розробленого та схваленого
регіонального плану.

	
	
	4.3.2. Модернізація системи збору твердих побутових відходів

	
	
	4.3.3. Створення на території громади сміттєсортувальної станції

	
	
	4.3.4. Створення та промоція системи роздільного збору у громаді

	Стратегічна ціль 5. Енергоефективна та енергонезалежна громада
	5.1. Оптимізовано енергоспоживання у будівлях соціальної і громадської сфер та підвищено кліматичну комфортність приміщень
	5.1.1. Забезпечення планомірного енергоаудиту будівель соціальної і громадської сфер громади.

	
	
	5.1.2. Проведення енергетичної сертифікації та впровадження системи енергоменеджменту в громаді

	
	
	5.1.3. Планомірне впровадження ВДЕ в енергопостачання будівель соціальної і громадської сфер громади.

	
	
	5.1.4. Підтримка реалізації програм навчання і просвітництва у сферах розумної енергетики серед посадовців, працівників бюджетної сфери і підприємців громади.

	
	5.2.Впроваджено ВДЕ як локальні об’єкти розподіленої електрогенерації у громаді
	5.2.1. Формування системи сталої підтримки впровадження ВДЕ у громаді

	
	
	5.2.2. Підтримка реалізації навчальних програм і просвітництва у сферах розумної  енергетики у громаді

	
	5.3.Забезпечено енергоефективність при виробленні (генеруванні) теплової енергії
	5.3.1. Підтримка модернізації опалювального обладнання на принципах енергоефективності

	
	
	5.3.2. Сприяння впровадженню енергетичного обладнання з комбінованим виробництвом теплової і електричної енергії



[bookmark: _Toc140530507][bookmark: _Toc140530614]
План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Рахівської міської територіальної громади до 2027 року складається з 72 проєктів місцевого розвитку. В процесі розроблення Плану заходів, проєктні ідеї були зібрані в п'ять стратегічних цілей з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення.
Впровадження Стратегії розвитку здійснюватиметься через реалізацію комплексу організаційних, фінансових та інформаційних заходів, які будуть здійснюватися відповідно до Плану заходів з її реалізації та інших місцевих програм, які випливають із Стратегії, а також рішень міської ради, що приймаються для досягнення стратегічних цілей.
[bookmark: _Toc231467301]Стратегічна ціль 1. Розвинута соціальна інфраструктура та якісні і доступні соціальні послуги
[bookmark: _Hlk141887806]Стратегічна ціль 1. Розвиток соціальної інфраструктури та підвищення якості та доступності соціальних послуг на території громади спрямована на підвищення рівня добробуту, безпеки та задоволеності життям мешканців Рахівської громади шляхом забезпечення доступу до якісних базових послуг і створення сприятливого соціального середовища. Її реалізація дозволить мешканцям отримувати кращу освіту і медичну допомогу, почуватися соціально захищеними, мати більше можливостей для розвитку, самореалізації та активного дозвілля.
У результаті модернізації освітніх і культурних закладів, а також посилення спроможності медичних закладів, покращаться умови навчання дітей, зменшиться навантаження на сім’ї, підвищиться рівень здоров’я населення та тривалість активного життя. 
Розвиток інклюзивних і соціальних послуг забезпечить підтримку вразливих груп, посилить соціальну згуртованість та рівність можливостей. Підтримка захисників, ветеранів та осіб, що постраждали в наслідок воєнних дій (в т.ч. ВПО), пільгових категорій населення буде одним з пріоритетних завдань.
Активізація культурного, спортивного й молодіжного життя сприятиме формуванню здорового способу життя, зростанню громадської активності та почуття приналежності до громади. 
Підвищення рівня безпеки, громадського порядку та створення безбар’єрного середовища зробить громаду більш комфортною для проживання, привабливою для молоді та сімей, сприятиме соціальній інтеграції та підвищенню довіри мешканців до інституцій громади.
Стратегічну ціль 1 буде досягнуто шляхом впровадження наступних оперативних цілей: 1.1. Розвинута якісна та доступна система освіти , 1.2. Розширено доступ до культурних послуг та забезпечено культурно-мистецький розвиток, 1.3. Збережені об’єкти і території історико-архітектурної та культурної спадщини, 1.4. Покращена сфера надання соціальних послуг громади, 1.5.Доступні та якісні медичні послуги, 1.6. Зміцнення громадянського суспільства, соціальної сфери та соціальної включеності, 1.7. Ефективний цивільний захист населення, 1.8. Інтегровані та включені ВПО в суспільне життя громади, 1.9. Забезпечено соціальну підтримку та супровід ветеранів війни, сімей загиблих та зниклих безвісти, 1.10. Безбар’єрний простір громади , 1.11. Цифровізована громада
Досягнення оперативних цілей стратегічної цілі 1 передбачається через реалізацію 35 проєктів місцевого розвитку на загальну суму 23 265,0 тис. грн.
[bookmark: _Toc145244979][bookmark: _Toc226845371]Таблиця 2.2. Перелік проєктів місцевого розвитку та заходів місцевих програм розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 1. Розвинута соціальна інфраструктура та якісні і доступні соціальні послуги
	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програма 
	Назва проєкту / заходу програми 
	Період та строк реалі-зації, роки/ місяці
	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

	
	
	
	Усього
	в т.ч. за роками

	
	
	
	
	2026
	2027

	1.1. Розвинута якісна та доступна система  освіти
	Проєкт 1. Встановлення пожежної сигналізації в Рахівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Рахівської міської ради
	2027,                    строк: 12 місяців     
	200,0
	200,0
	0

	
	Проєкт 2. Сучасний освітній простір в Рахівському ліцеї міської ТГ з базовою середньою освітою (гімназією) у своїй структурі
	2026,          строк: 12 місяців
	5 000,0
	5 000,0
	0

	
	Проєкт 3. Створення освітнього простору Рахівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №4 Рахівської міської ради Закарпатської області у межах реформи "Нова українська школа" на 2026 рік
	2026          строк: 12 місяців
	904,0
	904,0
	0

	
	Проєкт 4. Придбання шкільного автобуса для забезпечення безперешкодного доступу до якісної освіти на території Рахівської територіальної громади
	2026,          строк: 12 місяців
	4 500,0
	4 500,0
	0

	1.2. Розширено доступ до культурних послуг та забезпечено культурно-мистецький розвиток
	Проєкт 5. Капітальний ремонт  будівлі Рахівської школи мистецтв Рахівської міської ради Рахівського району Закарпатської області в м. Рахів по вул.. Б. Хмельницького, 2.
	2026, строк 7 місяців; 2027, строк 12 місяців
	300
	100
	200

	
	Проєкт 6. «Сценічне оновлення: костюми, звук, інструменти»
	2026-2027
строк: 24 місяців
	250
	50
	100

	
	Проєкт 7. Модернізація та оновлення бібліотечних фондів системи публічних бібліотек
	2026-2027
строк: 24 місяців
	30
			10
	20

	
	Проєкт 8. «Мистецький простір розвитку»
	2026-2027
строк: 24 місяців
	75
	25
	50

	1.3. Збережені об’єкти і території історико-архітектурної та 
культурної спадщини
	Проєкт 9. Спадщина майбутнього: збереження та розвиток історико-архітектурних пам’яток
	2026-2027
строк: 24 місяців
	100
	0
	100

	
	Проєкт 10. Мистецька спадщина громади
	2026-2027
строк: 24 місяців
	30
	10
	20

	
	Проєкт  11. Проведення інвентаризації об’єктів історико-архітектурної та культурної спадщини та внесення до державного реєстру нерухомих пам’яток України.
	2026-2027
строк: 24 місяців
	200
	100
	100

	1.4. Покращена сфера надання соціальних
послуг громади
	Проєкт 12. Створення  матеріально-технічної бази Центру надання соціальних послуг (ЦНСП) Рахівської міської ради для впровадження електронного кейс-менеджменту для надання соціальних послуг.
	2027, строк: 12 місяців
	70,0
	0
	70

	
	Проєкт 13. Модернізація матеріально-технічної бази для приміщення надання соціальної послуги денний догляд (ЦНСП) Рахівської міської ради
	2027, строк: 12 місяців
	100
	
	100

	
	Проєкт  14. Дитинство в родині: розвиток сімейних форм виховання
	2026-2027
строк: 24 місяців
	80
	30
	50

	
	Проєкт 15. Формування здорового способу життя у дітей та молоді
	2026-2027
строк: 24 місяців
	40
	20
	20

	
	Проєкт 16. Модернізація спортивної інфраструктури
	2026-2027
строк: 24 місяців
	100
	50
	50

	1.5.Доступні та якісні медичні послуги
	Проєкт 17.Капітальний ремонт частини приміщень та заміна ліфтів будівлі стаціонару «В» «Комунального некомерційного підприємства «Рахівська районна лікарня» Рахівської міської ради Закарпатської області по вул. Карпатська,1
	2026-2027
строк: 24 місяців
	6 276
	276
	6 000

	
	Проєкт 18. Закупівля автоматичного аналізатора VISION Pro на 8 пробірок (модель A)
	2026, строк: 6 місяців
	220,0
	220,0
	0

	
	Проєкт 19. Закупівля аналізатора гематологічного DF50
	2026, строк: 6 місяців
	560,0
	560,0
	0

	
	Проєкт 20. Реконструкція укриття в підвальному приміщенні будівлі стаціонару В  Комунального некомерційного підприємства «Рахівська районна лікарня» Рахівської міської ради Закарпатської області
	2026-2027
строк: 24 місяців
	700
	0
	700

	
	Проєкт 21. Реконструкція об’єкта незавершеного будівництва «Районна лікарня (акушерська-гінекологічний корпус) м.Рахів – будівництво» під лікувально-реабілітаційний корпус КНП «Рахівська РЛ» по вул. Карпатська,1
	2026-2027
строк: 24 місяців
	1 100
	900
	200

	
	Проєкт 22.Придбання апарату магнітно-резонансної томографії (МРТ)
	2026-2027
строк: 24 місяців
	0
	0
	0

	
	Проєкт 23.Модернізація  педіатричного відділення
	2026-2027
строк: 24 місяців
	500
	250
	250

	
	Проєкт 24. Модернізація  пологового відділення
	2026-2027
строк: 24 місяців
	200
	100
	100

	
	Проєкт 25. Профілактична комплексна психіатрична, психологічна допомога населенню.
	2026-2027
строк: 24 місяців
	200
	100
	100

	1.6. Зміцнення громадянського суспільства, соціальноїт сфери та соціальної включеності
	Проєкт 26. Створення консультативно-дорадчого органу «Молодіжна рада»
	2026-2027
строк: 24 місяців
	40
	20
	20

	1.7. Ефективний цивільний захист населення
	Проєкт  27. Розвиток мережі укриттів усіх видів та рівнів на території Рахівської міської територіальної громади
	2026-2027
строк: 24 місяців
	200
	100
	100

	1.8. Інтегровані та включені ВПО в суспільне життя громади
	Проєкт 28. Залучення ВПО до життя громади
	2026-2027
строк: 24 місяців
	40
	20
	20

	1.9. Забезпечено соціальну підтримку та супровід ветеранів війни, сімей загиблих та зниклих безвісти.
	Проєкт  29. Соціальна підтримка та супровід ветеранів війни, сімей загиблих, зниклих безвісти.
	2026-2027
строк: 24 місяців
	100
	50
	50

	1.10. Безбар’єрний простір громади
	Проєкт 30. Проведення облаштування похилих виїздів та з’їздів на тротуарах по вул. Миру.
	2026-2027
строк: 24 місяців
	500
	300
	200

	
	Проєкт 31. Створення  матеріально-технічної бази Центру надання соціальних послуг (ЦНСП) Рахівської міської ради для впровадження електронного кейс-менеджменту для надання соціальних послуг
	2027, строк: 12 місяців
	100
	0
	100

	1.11. Цифровізована громада
	Проєкт  32. Цифрова громада: розвиток е-демократії в Рахівській міській територіальній громаді
	2026-2027
строк: 24 місяців
	100
	50
	50

	
	Проєкт  33. Розвиток доступного вебсайту Рахівської міської територіальної громади
	2026-2027
строк: 24 місяців
	150
	50
	100

	
	Проєкт 34. Відкритий Wi-Fi для Рахівської міської територіальної громади
	2026-2027
строк: 24 місяців
	200
	100
	100

	
	Проєкт  35.Цифровий реєстр могил полеглих Захисників громади
	2026-2027
строк: 24 місяців
	100
	50
	50

	
	РАЗОМ ПО СТРАТЕГІЧНІЙ ЦІЛІ 1:
	
	23 265,0
	14 145,0
	9 120,0



[bookmark: _Toc140530509][bookmark: _Toc140530616][bookmark: _Toc231467302]Стратегічна ціль 2. Економічно та конкурентно спроможна, інвестиційно приваблива громада
Стратегічна ціль 2. Економічно та конкурентно спроможна, інвестиційно приваблива громада спрямована на формування конкурентоспроможної, інвестиційно привабливої та диверсифікованої економіки Рахівської громади, здатної забезпечити зростання доходів місцевого бюджету, створення робочих місць і підвищення добробуту мешканців. Досягнення цілі базується на впорядкуванні просторового розвитку території, ефективному управлінні земельними ресурсами та актуалізації містобудівної документації як основи для залучення інвестицій.
Важливим напрямом є посилення інвестиційної привабливості громади шляхом системного маркетингу, підготовки якісних промоційних матеріалів і формування зрозумілої пропозиції для потенційних інвесторів. Паралельно передбачається розвиток диверсифікованої економіки з акцентом на промисловість, сільське господарство, підприємництво, туристично-відпочинкову діяльність та логістичний потенціал громади.
Реалізація стратегічної цілі неможлива без зміцнення інституційної спроможності місцевого самоврядування. Тому окрему увагу приділено активному міжмуніципальному та міжнародному співробітництву, а також формуванню сприятливого бізнес-клімату. У сукупності ці заходи створять передумови для сталого та довгострокового економічного розвитку Рахівської громади.
Стратегічну ціль 2 буде досягнуто шляхом впровадження наступних оперативних цілей: 2.1. Сприятливий бізнес-клімат, 2.2.Конкурентоспроможні ключові сектори місцевої економіки, 2.3. Покращена мережа транспортного сполучення та просторової інфраструктури, 2.4. Активне міжмуніципальне співробітництво та 2.5. Активне транскордонне співробітництво
Відповідно, в рамках оперативних цілей другої стратегічної цілі передбачається реалізувати 9 проєктів місцевого розвитку на загальну суму 3 420,0 тис. грн.
[bookmark: _Toc145244980][bookmark: _Toc226845372]Таблиця 2.3. Перелік проєктів місцевого розвитку та заходів місцевих програм розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 2. Економічно та конкурентно спроможна, інвестиційно приваблива громада
	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програма 
	Назва проєкту / заходу програми 
	Період та строк реалі-зації, роки/ місяці
	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

	
	
	
	Усього
	в т.ч. за роками

	
	
	
	
	2026
	2027

	2.1. Сприятливий бізнес-клімат
	Проєкт 36. Платформа для промоції місцевого виробника
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	40
	20
	20

	
	Проєкт 37. Діалог бізнес і влада
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	40
	20
	20

	2.2.Конкурентоспроможні ключові сектори місцевої економіки
	Проєкт 38 Підтримка  бізнесу у сфері первинної обробки продукції
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	50
	10
	40

	2.3. Покращена мережа транспортного сполучення та просторової інфраструктури
	Проєкт 39. Модернізація автомобільних доріг місцевого значення
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	1 600
	600
	1 000

	
	Проєкт  40. Модернізація тротуарної мережі та об’єктів мостової
інфраструктури
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	1 200
	400
	800

	2.4. Активне міжмуніципальне співробітництво
	Проєкт 41. Проведення спільних заходів в межах меморандуму Рахівської міської ради та Богданської сільської ради
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	150
	50
	100

	
	Проєкт 42. Реалізація спільних ініціатив Рахівської територіальної громади з громадами в межах ініціативи «Пліч-о-пліч»
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	120
	20
	100

	2.5. Активне транскордонне
співробітництво
	Проєкт  43. Участь у програмі Interreg NEXT Польща–Україна
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	200
	0
	200

	
	Проєкт  44. Участь у міжнародних проектах грантової підтримки
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	20,0
	10,0
	10,0

	
	РАЗОМ ПО СТРАТЕГІЧНІЙ ЦІЛІ 2:
	
	3 420
	1 130
	2 290



[bookmark: _Toc140530511][bookmark: _Toc140530618][bookmark: _Toc231467303]Стратегічна ціль 3. Розвиток туристично-рекреаційної сфери та її інфраструктури
Стратегічна ціль 3. Інфраструктурний розвиток та покращення стану довкілля спрямована на те, щоб перетворити унікальний природний та культурний потенціал Рахівщини (як найвищого високогірного регіону України з об'єктами ЮНЕСКО) на високоприбутковий, цивілізований та всесезонний туристичний бізнес, який наповнює місцевий бюджет та створює робочі місця. 
Ціль спрямована на комплексну модернізацію туристичного простору громади, забезпечення його безпечності та екологічності, цифровізацію послуг та створення умов для перетворення рекреаційного потенціалу Рахівщини на легальний, високорентабельний сектор економіки з круглорічним циклом роботи.
Стратегічну ціль 3 буде досягнуто шляхом впровадження наступних оперативних цілей: 3.1. Сучасна туристична інфраструктура та навігація, 3.2. Екологічна відповідальність, 3.3. Туристично приваблива громада.
Досягнення оперативних цілей стратегічної цілі 3 передбачається через реалізацію 9 проєктів місцевого розвитку на загальну суму 930,0 тис. грн.
[bookmark: _Toc145244981][bookmark: _Toc226845373]Таблиця 2.4. Перелік проєктів місцевого розвитку та заходів місцевих програм розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 3. Інфраструктурний розвиток та покращення стану довкілля
	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програма 
	Назва проєкту / заходу програми 
	Період та строк реалі-зації, роки/ місяці
	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

	
	
	
	Усього
	в т.ч. за роками

	
	
	
	
	2026
	2027

	3.1. Сучасна  туристична інфраструктура та навігація
	Проєкт 45 Створення туристичних маршрутів
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	150
	50
	100

	
	Проєкт 46. Знакування та маркування туристичних маршрутів
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	200
	100
	100

	
	Проєкт 47. Встановлення туристично- інформаційних вказівників, знаків, стендів. 
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	200
	100
	100

	3.2. Екологічна відповідальність
	Проєкт 48. Інфраструктурне та інформаційне облаштування привабливих для туристичних відвідувань об’єктів природної спадщини.
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	60
	10
	50

	
	Проєкт 49. Проведення просвітницьких заходів для промоції екологічного способу життя та дбайливого ставлення до природи
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	30
	10
	20

	
	Проєкт 50. Проведення просвітницьких заходів для промоції екологічного способу життя та дбайливого ставлення до природи
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	30
	10
	20

	3.3. Туристично приваблива громада
	Проєкт 51. Промоція туристичних та екскурсійних продуктів та консультаційна підтримка бізнесу у сфері туристичних послуг
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	20
	10
	10

	
	Проєкт 52. Створення інтерактивної платформи з QR-кодами на туристичних локаціях, де зібрана інформація про готелі, садиби, крафтових виробників та гідів.
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	200
	100
	100

	
	Проєкт 53. Організаційно-методичне сприяння об'єднанню місцевих виробників крафтової продукції (сир, мед, чаї), сувенірів та надавачів послуг розміщення у добровільні профільні об'єднання (кластери).
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	40
	20
	20

	
	РАЗОМ ПО СТРАТЕГІЧНІЙ ЦІЛІ 3:
	
	930
	410
	520



[bookmark: _Toc231467304]Стратегічна ціль 4. Розвиток туристично-рекреаційної сфери та її інфраструктури
Стратегічна ціль 4. спрямована на захист життєвого простору мешканців від екологічних загроз і природних стихій, забезпечення населення якісною питною водою та створення сучасної комунальної інфраструктури.
Ціль спрямована на перехід громади до моделі безпечного та екологічно сталого розвитку, де модернізація житлово-комунальних об'єктів (водозабори, очисні споруди) поєднується з інженерним захистом від паводків та побудовою сучасної системи сортування відходів, забезпечуючи європейську якість життя в гармонії з унікальною природою Рахівщини.
Стратегічну ціль 4 буде досягнуто шляхом впровадження наступних оперативних цілей: 4.1. Якісне навколишнє середовище на природних і урбанізованих територіях громади, 4.2. Модернізована система захисту територій від природних лих, 4.3.Ефективна система поводження з твердими побутовими відходами
Досягнення оперативних цілей стратегічної цілі 4 передбачається через реалізацію 10 проєктів місцевого розвитку на загальну суму 5 870,0 тис. грн.
Таблиця 2.5. Перелік проєктів місцевого розвитку та заходів місцевих програм розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 4. Розвиток туристично-рекреаційної сфери та її інфраструктури
	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програма 
	Назва проєкту / заходу програми 
	Період та строк реалі-зації, роки/ місяці
	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

	
	
	
	Усього
	в т.ч. за роками

	
	
	
	
	2026
	2027

	4.1. Якісне навколишнє середовище на природних і урбанізованих територіях громади
	Проєкт 54 Реконструкція водопровідної мережі по вул. Б .Хмельницького в м. Рахів Закарпатської області
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	150
	0
	150

	
	Проєкт 55. Нове будівництво каналізаційної мережі по вул.Миру від будинку№45 до каналізаційного колодязя по вул.Вербник в м. Рахів
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	100
	0
	100

	
	Проєкт 56. Реконструкція очисних спорудпо вул.Миру,266в м. Рахів Закарпатської області
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	100
	0
	100

	4.2. Модернізована система захисту територій від природних лих
	Проєкт 57. Відновлення та будівництво берегоукріплень потіків та русла річки Тиса 
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	700
	200
	500

	
	Проєкт 58. Створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Рахівської міської територіальної громади
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	160
	110
	50

	
	Проєкт 59. Розвиток системи забезпечення пожежної та техногенної безпеки.
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	100
	50
	50

	4.3.Ефективна  система поводження з твердими побутовими відходами
	Проєкт 60. Створення місцевого плану поводження з відходами у відповідності до розробленого та схваленого регіонального плану.
	2026
строк: 12 місяців
	160
	160
	0

	
	Проєкт 61. Модернізація системи збору побутових відходів
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	4 000
	500
	3 500

	
	Проєкт 62. Встановлення в Рахівській громаді мобільної сміттєсортувальної станції
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	100
	50
	50

	
	Проєкт 63. Формування системи роздільного збору в громаді
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	300
	150
	150

	
	РАЗОМ ПО СТРАТЕГІЧНІЙ ЦІЛІ 4:
	
	5 870
	1 220
	4 650



[bookmark: _Toc136187354][bookmark: _Toc136340793]Стратегічна ціль 5. Розвиток туристично-рекреаційної сфери та її інфраструктури
Стратегічна ціль 5. Це модель розвитку території Рахівської територіальної громади, за якої забезпечується максимальне скорочення споживання енергоресурсів, розвиток місцевої генерації енергії та підвищення стійкості до зовнішніх енергетичних ризиків. 
Ціль спрямована на формуванні енергетично стійкої громади, яка мінімізує споживання традиційних енергоресурсів, максимально використовує місцеві та відновлювані джерела енергії та забезпечує надійне енергопостачання для населення, установ і бізнесу., забезпечуючи європейську якість життя в гармонії з унікальною природою Рахівщини.
Стратегічну ціль 5 буде досягнуто шляхом впровадження наступних оперативних цілей: 5.1. Оптимізовано енергоспоживання у будівлях соціальної і громадської сфер та підвищено кліматичну комфортність приміщень, 5.2.Впроваджено ВДЕ як локальні об’єкти розподіленої електрогенерації у громаді, 5.3.Забезпечено енергоефективність при виробленні (генеруванні) теплової енергії
Досягнення оперативних цілей стратегічної цілі 5 передбачається через реалізацію 9 проєктів місцевого розвитку на загальну суму 8 505,0 тис. грн.
Таблиця 2.6. Перелік проєктів місцевого розвитку та заходів місцевих програм розвитку, включених до Плану заходів за стратегічною ціллю 5. Енергоефективна та енергонезалежна громада
	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт/програма 
	Назва проєкту / заходу програми 
	Період та строк реалі-зації, роки/ місяці
	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн

	
	
	
	Усього
	в т.ч. за роками

	
	
	
	
	2026
	2027

	5.1. Оптимізовано енергоспоживання у будівлях соціальної і громадської сфер та підвищено кліматичну комфортність приміщень
	Проєкт 64 Забезпечення планомірного енергоаудиту
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	100
	0
	100

	
	Проєкт 65. Затвердження енергетичних сертифікатів
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	100
	0
	100

	
	Проєкт 66. Планомірне впровадження ВДЕ в енергопостачання будівель соціальної і громадської сфер громади
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	200
	0
	200

	
	Проєкт 67. Інституційне навчання управлінців, працівників бюджетної сфери та підприємців Рахівської ТГ
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	20
	10
	10

	5.2.Впроваджено ВДЕ як локальні об’єкти розподіленої електрогенерації у громаді
	Проєкт 68. Формування системи підтримки та стимулювання впровадження ВДЕ в Рахівській ТГ
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	20
	10
	10

	
	Проєкт 69. Освітньо-просвітницька кампанія та впровадження побутової культури енергоефективності в громаді
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	20
	10
	10

	5.3.Забезпечено енергоефективність при виробленні (генеруванні) теплової енергії
	Проєкт 70. Модернізація системи теплопостачання КНП «Рахівська районна лікарня» шляхом будівництва/реконструкції автономної котельні на відновлюваних джерелах енергії (біомасі)
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	450
	0
	450

	
	Проєкт 71. Впровадження модернізованого опалення в закладах освіти (Рахівський ЗЗСО №4, Заклади дошкільної освіти №2 та №4, Рахівська школа мистецтв).
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	1 595
	1 595
	0

	
	Проєкт 72. Впровадження системи енергетичного менеджменту, проведення енергетичної сертифікації та встановлення сонячної електростанції (СЕС) для забезпечення енергонезалежності КНП «Рахівська районна лікарня» Рахівської міської ради
	2026-2027,                                                                                                          строк: 24 місяці
	6 000
	4 000
	2 000

	
	РАЗОМ ПО СТРАТЕГІЧНІЙ ЦІЛІ 5:
	
	8 505
	5 625
	2 880




[bookmark: _Toc140530513][bookmark: _Toc140530620][bookmark: _Toc231467305] ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ 
Впровадження Плану заходів передбачає загальну потребу фінансового ресурсу в обсязі 41990,0 тис. грн в тому числі за рахунок бюджету громади 27323,8 тис.грн. (табл. 3.1). До плану заходів увійшло 72 проєктів місцевого розвитку.
Загальна потреба коштів на реалізацію Плану заходів у 2026-2027 роках більша на останній рік, що вказує на очікування завершення війни та початок відбудови країни. Планування потреби у фінансових ресурсах бюджету громади для впровадження Плану заходів є доволі рівномірним (рис. 3.1).

	41,99
млн грн

	


[bookmark: _Toc145245095][bookmark: _Toc226845377]Рисунок 3.1. Фінансовий ресурс на впровадження Плану заходів, млн грн
В розрізі стратегічних цілей найбільший фінансовий ресурс заплановано спрямувати на стратегічну ціль 1. Розвинута соціальна інфраструктура та якісні і доступні соціальні послуги – 23,265 млн грн, на другому місці за обсягом фінансування – стратегічна ціль 5. Енергоефективна та енергонезалежна громада – 8,505 млн грн, наступна стратегічна ціль 4. Якісне просторове планування, екологічна безпека та раціональне природокористування – 5,870 млн.грн., на статегічну ціль 2 фінансвое забезпечення становить 3,420 млн.грн.,  найменший фінансовий ресурс заплановано на стратегічну ціль 3 – 0,93 млн.грн., що відповідає необхідності першочергово спрямувати зусилля на покращення соціальної інфрастуктури та послуг, впровадження енергозберігаючих заходів екологічної складової, екологічні заходи, а також посилення безпеки життя, зокрема через ремонт доріг.
В структурі фінансування частка видатків місцевого бюджету становить 65,1% від усіх видатків (рис. 3.2).

[bookmark: _Toc145245096][bookmark: _Toc226845378]Рисунок 3.2. Джерела фінансування Плану заходів, %
Для реалізації проєктів місцевого розвитку Рахівська громада зорієнтована на поступове залучення додаткових фінансових ресурсів: 24,2% - з державного бюджету, 5,0% - з обласного бюджету, 5,8% - з інших джерел (міжнародної технічної допомоги, донорських та благодійних програм, проєктів тощо). 
План заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Рахівської міської територіальної громади до 2027 року 
3



[bookmark: _Toc145244982][bookmark: _Toc226845374]Таблиця 3.1. Фінансове забезпечення реалізації Плану заходів, тис. грн
	№
	Назва програми місцевого розвитку/ Назва проекту місцевого  розвитку
	Орієнтовна потреба на період реалізації Плану заходів на 2026-2027 роки

	
	
	ВСЬОГО
	в тому числі за джерелами фінансування:

	
	
	
	кошти бюджету територіальної громади
	кошти державного бюджету
	інші джерела

	
	
	
	разом
	в тому числі за роками
	разом
	в тому числі за роками
	разом
	в тому числі за роками

	
	
	
	
	2026
	2027
	
	2026
	2027
	
	2026
	2027

	
	Стратегічна ціль 1. Розвинута соціальна інфраструктура та якісні і доступні соціальні послуги
	23265,0
	10 918,8
	4 168,8
	6 750,0
	12 246,2
	10 246,2
	2000,0
	100,0
	0
	100,0

	
	Оперативна ціль 1.1. Розвинута якісна та доступна система освіти
	10 604,0
	1 137,8
	1 137,8
	0
	9 466,2
	9 466,2
	0
	0
	0
	0

	1.
	Проєкт 1. Встановлення пожежної сигналізації в Рахівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Рахівської міської ради
	200
	20
	20
	0
	180
	180
	0
	0
	0
	0

	2.
	Проєкт 2. Сучасний освітній простір в Рахівському ліцеї міської ТГ з базовою середньою освітою (гімназією) у своїй структурі
	5 000,0
	500
	500
	0
	4 500
	4 500
	0
	0
	0
	0

	3.
	Проєкт 3. Створення освітнього простору Рахівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №4 Рахівської міської ради Закарпатської області у межах реформи "Нова українська школа" на 2026 рік
	904
	117,8
	117,8
	0
	786,2
	786,2
	0
	0
	0
	0

	4.
	Проєкт 4. Придбання шкільного автобуса для забезпечення безперешкодного доступу до якісної освіти на території Рахівської територіальної громади
	4 500
	500
	500
	0
	4 000
	4 000
	0
	0
	0
	0

	
	Оперативна ціль 1.2. Розширено доступ до культурних послуг та забезпечено культурно-мистецький розвиток
	655,0
	555,0
	185,0
	370,0
	0
	0
	0
	100,0
	0
	100,0

	5
	Проєкт 5. Капітальний ремонт  будівлі Рахівської школи мистецтв Рахівської міської ради Рахівського району Закарпатської області в м. Рахів по вул.. Б. Хмельницького, 2.
	300
	300
	100
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Проєкт 6. Сценічне оновлення: костюми, звук, інструменти
	250
	150
	50
	100
	0
	0
	0
	100
	0
	100

	7
	Проєкт 7. Модернізація та оновлення бібліотечних фондів системи публічних бібліотек
	30
	30
	10
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Проєкт 8. Мистецький простір розвитку
	75
	75
	25
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Оперативна ціль 1.3. Збережені об’єкти і території історико-архітектурної та
культурної спадщини
	330,0
	330,0
	210,0
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Проєкт 9. Спадщина майбутнього: збереження та розвиток історико-архітектурних пам’яток
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Проєкт 10. Мистецька спадщина громади
	30
	30
	10
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Проєкт 11. Проведення інвентаризації об’єктів історико-архітектурної та культурної спадщини та внесення до державного реєстру нерухомих пам’яток України
	200
	200
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Оперативна ціль 1.4. Покращена сфера надання соціальних послуг громади
	390,0
	390,0
	270,0
	120,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Проєкт 12. Створення  матеріально-технічної бази Центру надання соціальних послуг (ЦНСП) Рахівської міської ради для впровадження електронного кейс-менеджменту для надання соціальних послуг.
	70
	70
	70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13.
	Проєкт 13. Модернізація матеріально-технічної бази для приміщення надання соціальної послуги денний догляд (ЦНСП) Рахівської міської ради.
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Проєкт 14.Дитинство в родині: розвиток сімейних форм виховання
	80
	80
	30
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Проєкт 15. Формування здорового способу життя у дітей та молоді
	40
	40
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16.
	Проєкт 16. Модернізація спортивної інфраструктури
	100
	100
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Оперативна ціль 1.5. Доступні та якісні медичні послуги
	9756,0
	6 976,0
	1 626,0
	5 350,0
	2 780,0
	780,0
	2000,0
	0
	0
	0

	17
	Проєкт 17. Капітальний ремонт частини приміщень та заміна ліфтів будівлі стаціонару «В» «Комунального некомерційного підприємства «Рахівська районна лікарня» Рахівської міської ради Закарпатської області по вул. Карпатська,1
	6 276
	4 276
	276
	4 000
	0
	0
	2000,0
	0
	0
	0

	18
	Проєкт 18. Закупівля автоматичного аналізатора VISION Pro на 8 пробірок (модель A)
	220
	0
	0
	0
	220
	220
	0
	0
	0
	0

	19
	Проєкт 19. Проєкт 19.Закупівля аналізатора гематологічного DF50
	560
	0
	0
	0
	560,0
	560,0
	0
	0
	0
	0

	20
	Проєкт  20.Реконструкція укриття в підвальному приміщенні будівлі стаціонару В Комунального некомерційного підприємства «Рахівська районна лікарня» Рахівської міської ради Закарпатської області
	700,0
	700,0
	0
	700,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	Проєкт  21.Реконструкція об’єкта незавершеного будівництва «Районна лікарня (акушерська-гінекологічний корпус) м.Рахів – будівництво» під лікувально-реабілітаційний корпус КНП «Рахівська РЛ» по вул. Карпатська,1
	1 100,0
	1 100,0
	900,0
	200,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	Проєкт 22.Придбання апарату магнітно-резонансної томографії (МРТ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	Проєкт 23.Модернізація педіатричного відділення
	500,0
	500,0
	250,0
	250,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	24
	Проєкт 24. Модернізація пологового відділення
	200,0
	200,0
	100,0
	100,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	25
	Проєкт 25. Профілактична комплексна психіатрична, психологічна допомога населенню.
	200,0
	200,0
	100,0
	100,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Оперативна ціль 1.6. Зміцнення громадянського
суспільства, соціальної сфери та соціальної включеності
	40,0
	40,0
	20,0
	20,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	26
	Проєкт 26.Створення консультативно-дорадчого органу «Молодіжна рада»
	40,0
	40,0
	20,0
	20,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Оперативна ціль 1.7. Ефективний цивільний захист населення
	200,0
	200,0
	100,0
	100,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	27
	Проєкт 27.Розвиток мережі укриттів усіх видів та рівнів на території Рахівської міської територіальної громади
	200,0
	200,0
	100,0
	100,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Оперативна ціль 1.8. Інтегровані та включені ВПО в суспільне життя громади
	40,0
	40,0
	20,0
	20,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	28
	Проєкт 28. Залучення ВПО до життя громади
	40,0
	40,0
	20,0
	20,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Оперативна ціль 1.9. Забезпечено соціальну підтримку та супровід ветеранів війни, сімей загиблих та зниклих безвісти
	100,0
	100,0
	50,0
	50,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	29
	Проєкт 29.Соціальна підтримка та супровід ветеранів війни, сімей загиблих, зниклих безвісти.
	100,0
	100,0
	50,0
	50,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Оперативна ціль 1.10. Безбар’єрний простір громади
	600,0
	600,0
	300,0
	300,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	30
	Проєкт 30.Проведення облаштування похилих виїздів та з’їздів на тротуарах по вул. Миру.
	500,0
	500,0
	300,0
	200,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	31
	Проєкт 31.Облаштування пандусу в Центрі надання соціальних послуг Рахівської міської ради
	100,0
	100,0
	0
	100,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Оперативна ціль 1.11. Цифровізована громада
	550,0
	550,0
	250,0
	300,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	32
	Проєкт 32.Цифрова громада: розвиток е-демократії в Рахівській міській територіальній громаді
	100,0
	100,0
	50,0
	50,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	33
	Проєкт 33.«Розвиток доступного вебсайту Рахівської міської територіальної громади»
	150,0
	150,0
	50,0
	100,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	34
	Проєкт 34.Відкритий Wi-Fi для Рахівської міської територіальної громади
	200,0
	200,0
	100,0
	100,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	35
	Проєкт 35. Цифровий реєстр могил полеглих Захисників громади
	100,0
	100,0
	50,0
	50,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Стратегічна ціль 2. Економічно та конкурентно спроможна, інвестиційно приваблива громада
	3 420,0
	3 360,0
	1 120,0
	2 240,0
	0
	0
	0
	60,0
	10,0
	50,0

	
	Оперативна ціль 2.1.  Сприятливий бізнес-клімат
	80,0
	80,0
	40,0
	40,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	36
	Проєкт 36.Платформа для промоції місцевого виробника
	40,0
	40,0
	20,0
	20,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	37
	Проєкт  37.Діалог бізнес і влада
	40,0
	40,0
	20,0
	20,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _Hlk142230833]
	Оперативна ціль 2.2. Конкурентоспроможні ключові сектори місцевої економіки
	50,0
	50,0
	10,0
	40,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	38
	Проєкт 38.Підтримка бізнесу у сфері первинної обробки продукції
	50,0
	50,0
	10,0
	40,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Оперативна ціль 2.3. Покращена мережа
транспортного сполучення та просторової інфраструктури
	2 800,0
	2 800,0
	1 000,0
	1 800,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	39
	Проєкт 39. Модернізація автомобільних доріг місцевого значення
	1600,0
	1600,0
	600,0
	1000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	40
	Проєкт 40.Модернізація тротуарної мережі та об’єктів мостової інфраструктури
	1200,0
	1200,0
	400,0
	800,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Оперативна ціль 2.4. Активне міжмуніципальне співробітництво
	270,0
	210,0
	60,0
	150,0
	0
	0
	0
	60,0
	10,0
	50,0

	41
	Проєкт 41.Проведення спільних заходів в межах меморандуму Рахівської міської ради та Богданської сільської ради
	150,0
	150,0
	50,0
	100,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	42
	Проєкт 42.Реалізація спільних ініціатив Рахівської територіальної громади з громадами в межах ініціативи «Пліч-о-пліч»
	120,0
	60,0
	10,0
	50,0
	0
	0
	0
	60,0
	10,0
	50,0

	
	Оперативна ціль 2.5. Активне транскордонне
співробітництво
	220
	220,0
	10,0
	210,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	43
	Проєкт 43.Участь у програмі Interreg NEXT Польща–Україна
	200,0
	200,0
	0
	200,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	44
	Проєкт 44.Участь у міжнародних проектах грантової підтримки
	20,0
	20,0
	10,0
	10,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Стратегічна ціль 3. Розвиток туристично-рекреаційної сфери та її інфраструктури
	930,0
	930,0
	410,0
	520,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Оперативна ціль 3.1.  Сучасна  туристична
інфраструктура та навігація
	550,0
	550,0
	250,0
	300,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	45
	Проєкт 45.Створення туристичних маршрутів 
	150,0
	150,0
	50,0
	100,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	46
	Проєкт 46.Знакування та маркування туристичних маршрутів 
	200,0
	200,0
	100,0
	100,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	47
	Проєкт 47.Встановлення туристично- інформаційних вказівників, знаків, стендів.
	200,0
	200,0
	100,0
	100,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Оперативна ціль 3.2. Екологічна відповідальність
	120,0
	120,0
	30,0
	90,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	48
	Проєкт 48. Інфраструктурне та інформаційне облаштування привабливих для туристичних відвідувань об’єктів природної спадщини.
	60,0
	60,0
	10,0
	50,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	49
	Проєкт 49. Проведення просвітницьких заходів для промоції екологічного способу життя та дбайливого ставлення до природи 
	30,0
	30,0
	10,0
	20,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	50
	Проєкт 50.Проведення просвітницьких заходів для промоції екологічного способу життя та дбайливого ставлення до природи 
	30,0
	30,0
	10,0
	20,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Оперативна ціль 3.3. Туристично приваблива громада
	260,0
	260,0
	130,0
	130,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	51
	Проєкт 51.Промоція туристичних та екскурсійних продуктів та консультаційна підтримка бізнесу у сфері туристичних послуг
	20,0
	20,0
	10,0
	10,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	52
	Проєкт 52.Створення інтерактивної платформи з QR-кодами на туристичних локаціях, де зібрана інформація про готелі, садиби, крафтових виробників та гідів.
	200,0
	200,0
	100,0
	100,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	53
	Проєкт 53. Організаційно-методичне сприяння об'єднанню місцевих виробників крафтової продукції (сир, мед, чаї), сувенірів та надавачів послуг розміщення у добровільні профільні об'єднання (кластери).
	40,0
	40,0
	20,0
	20,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Стратегічна ціль 4. Якісне просторове планування, екологічна безпека та раціональне природокористування
	5870,0
	3610,0
	1110,0
	2500,0
	0
	0
	0
	2260,0
	110,0
	2150,0

	
	Оперативна ціль 4.1. Якісне навколишнє середовище на природнихі урбанізованих територіях громади
	350,0
	350,0
	0
	350,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	54
	Проєкт 54.Реконструкція водопровідної мережі по вул. Б .Хмельницького в м. Рахів Закарпатської області.
	150,0
	150,0
	0
	150,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	55
	Проєкт 55.Нове будівництво каналізаційної мережі по вул.Миру від будинку№45 до каналізаційного колодязя по вул.Вербник в м. Рахів
	100,0
	100,0
	0
	100,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	56
	Проєкт 56.Реконструкція очисних спорудпо вул.Миру,266в м. Рахів Закарпатської області
	100,0
	100,0
	0
	100,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Оперативна ціль 4.2. Модернізована система захисту
територій від природних лих
	960,0
	960,0
	360,0

	600,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	57
	Проєкт 57.Відновлення та будівництво берегоукріплень потіків та русла річки Тиса 
	700,0
	700,0
	200,0
	500,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	58
	Проєкт 58.Створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Рахівської міської територіальної громади
	160,0
	160,0
	110,0
	50,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	59
	Проєкт 59.Розвиток системи забезпечення пожежної та техногенної безпеки.
	100,0
	100,0
	50,0
	50,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Оперативна ціль 4.3.Ефективна  система поводження з твердими побутовими відходами
	4560,0
	2300,0
	750,0
	1550
	0
	0
	0
	2260,0
	110,0
	2150,0

	60
	Проєкт 60.Створення місцевого плану поводження з відходами
у відповідності до розробленого та схваленого регіонального плану.
	160,0
	160,0
	100,0
	0
	0
	0
	0
	 60,0
	60,0
	0

	61
	Проєкт  61Модернізація системи збору побутових відходів
	4000,0
	1900,0
	500,0
	1400,0
	0
	0
	0
	2100,0
	0
	2100,0

	62
	Проєкт 62.Встановлення в Рахівській громаді мобільної сміттєсортувальної станції 
	100,0
	100,0
	50,0
	50,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	  63
	Проєкт 63.Формування системи роздільного збору в громаді 
	300,0
	200,0
	100,0
	100,0
	
	
	
	100,0
	50,0
	50,0

	
	Стратегічна ціль 5. Енергоефективна та енергонезалежна громада
	8505,0
	8505,0
	4030,0
	4475,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Оперативна ціль 5.1. Оптимізовано енергоспоживання у будівлях соціальної і громадської сфер та підвищено кліматичну комфортність приміщень
	420,0
	420,0
	10,0
	410,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	64
	Проєкт 64.Забезпечення планомірного енергоаудиту
	100,0
	100,0
	0
	100,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	65
	Проєкт 65.Затвердження енергетичних сертифікатів 
	100,0
	100,0
	0
	100,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	66
	Проєкт 66.Планомірне впровадження ВДЕ в енергопостачання будівель соціальної і громадської сфер громади.
	200,0
	200,0
	0
	200,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	67
	Проєкт 67.Інституційне навчання управлінців, працівників бюджетної сфери та підприємців Рахівської ТГ
	20,0
	20,0
	10,0
	10,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Оперативна ціль 5.2.Впроваджено ВДЕ як локальні об’єкти розподіленої електрогенерації у громаді
	40,0
	40,0
	20,0
	20,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	68
	Проєкт 68.Формування системи підтримки та стимулювання впровадження ВДЕ в Рахівській ТГ
	20,0
	20,0
	10,0
	10,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	69
	Проєкт 69. Освітньо-просвітницька кампанія та впровадження побутової культури енергоефективності в громаді
	20,0
	20,0
	10,0
	10,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Оперативна ціль 5.3.Забезпечено енергоефективність при виробленні (генеруванні) теплової енергії
	8045,0
	8045,0
	4000,0
	4045,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	70
	Проєкт 70.Модернізація системи теплопостачання КНП «Рахівська районна лікарня» шляхом будівництва/реконструкції автономної котельні на відновлюваних джерелах енергії (біомасі) 
	450,0
	450,0
	0
	450,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	71
	Проєкт 71. Впровадження модернізованого опалення в закладах освіти (Рахівський ЗЗСО №4, Заклади дошкільної освіти №2 та №4, Рахівська школа мистецтв).
	1595,0
	1595,0
	0
	1595,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	72
	Проєкт 72. Впровадження системи енергетичного менеджменту, проведення енергетичної сертифікації та встановлення сонячної електростанції (СЕС) для забезпечення енергонезалежності КНП «Рахівська районна лікарня» Рахівської міської рад
	6000,0
	6000,0
	4000,0
	2000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	ПО ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЗАГАЛОМ
	41 990,0
	27 323,8
	10 838,8
	16 485,0
	12 246,2
	10 246,2
	2 000,0
	2 420,0
	120,0
	2 300,0




[bookmark: _Toc140530518][bookmark: _Toc140530625][bookmark: _Toc231467306] МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ 
Для відстеження та аналізу динаміки і структурних змін, що відбуваються у громаді відповідно до визначених у Стратегії стратегічних, оперативних цілей та завдань проводиться моніторинг реалізації Стратегії та Плану заходів. Моніторинг є сукупністю заходів із обліку, збору, аналізу та узагальнення інформації про стан реалізації Стратегії та Плану заходів.
Результати моніторингу є основою для висновків про необхідність внесення змін (актуалізації) Стратегії та Плану заходів. 
Моніторинг виконання Плану заходів з реалізації Стратегії здійснюється двічі на рік на основі відстеження виконання визначених показників (індикаторів) результативності впровадження кожного проєкту місцевого розвитку.
Система показників (індикаторів) для моніторингу реалізації Плану заходів подана у Таблицях 4.1-4.2.
Звіт про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії включає узагальнену таблицю у формі згідно додатку 13 до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265[footnoteRef:3], та висновки у вигляді аналітичної довідки. [3:  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0265914-22#Text ] 

Звіти про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії за перше півріччя та за рік готує Робоча група з моніторингу та управління впровадженням Стратегії (детальніше див. розділ 6. Стратегії розвитку Рахівської міської територіальної громади до 2027 року), узагальнення та формування їх тексту забезпечує перший заступник міського голови Рахівської міської ради. Голова Робочої групи (міський голова) в термін не пізніше одного місяця після закінчення звітного періоду представляє їх на розгляд сесії відповідної ради. Крім того, звіти оприлюднюються на офіційному вебсайті міської ради.
Оцінювання результатів реалізації Стратегії та Плану заходів проводиться після завершення строку їх реалізації на основі даних звітів проведеного моніторингу та є необхідним етапом для отримання інформації стосовно досягнення очікуваних результатів, їх впливу на стан соціально-економічного розвитку територіальної громади та інформації щодо сталості змін з метою прийняття в подальшому необхідних управлінських рішень та необхідних коригувань.
На основі здійснення оцінювання складається заключний звіт, який містить:
· результати порівняння базових (на початок реалізації Стратегії), прогнозованих цільових (станом на останній період) і фактичних значень показників;
· досягнення запланованих цілей;
· задоволення потреб різних груп заінтересованих осіб;
· наявних незапланованих змін та впливів;
· діяльності, що призвела до змін (зокрема незапланованих);
· ефективності механізмів реалізації Стратегії або ресурсних витрат;
· стійкості результатів Стратегії тощо.
Оцінювання може бути внутрішнім (проводиться виконавцями Стратегії) та зовнішнім (проводиться залученими експертами).
Звіти про оцінювання результатів реалізації Стратегії та Плану заходів готує Робоча група, за узагальнення та формування їх тексту забезпечує перший заступник голови Рахівської міської ради. Голова Робочої групи (міський голова) в термін не пізніше трьох місяців після закінчення періоду реалізації Стратегії та Плану заходів представляє їх на розгляд сесії міської ради. Крім того, заключні звіти про оцінювання результатів реалізації Стратегії та Плану заходів оприлюднюються на офіційному вебсайті громади та/або у місцевих засобах масової.інформації.

[bookmark: _Toc145244983][bookmark: _Toc226845375]Таблиця 4.1. Перелік проєктів місцевого розвитку Плану заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Рахівської міської територіальної громади до 2027 року 
	№
	Оперативна ціль, на досяг-нення якої спрямований проєкт
	Завдання Стратегії
	Назва проєкту місцевого розвитку
	Період реалізації проєкту місцевого розвитку
	Відповідальний за виконання
	Індикатори (показники) результативності

	1
	1.1. Розвинута якісна та доступна система освіти
	1.1.1. Підвищення якості та безпеки освітніх послуг.
	Проєкт 1. Встановлення пожежної сигналізації в Рахівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Рахівської міської ради
	2026,                    строк: 12 місяців    
	Відділ освіти, культури, молоді та спорту 
	1. Кількість закладів освіти, у яких встановлено систему пожежної сигналізації – 1 од. 
2. Кількість навчальних корпусів, обладнаних автоматичною системою пожежної сигналізації – 2 од. 
3. Кількість встановлених автоматичних датчиків диму та температури –  50–100 од. (залежно від площі будівлі) 
4.  Кількість приміщень, охоплених системою пожежного сповіщення – 100% приміщень закладу 
5.  Кількість встановлених центральних приладів пожежної сигналізації – 1–2 од. 
6.  Рівень покриття системою раннього виявлення пожежі – 100% будівлі закладу 
7.  Кількість навчальних тренувань з евакуації за участі системи сигналізації –   2 разів на рік 
8.  Час реагування на спрацювання системи (автоматичне виявлення загрози) – до 10 секунд 
9.  Зменшення ризику неконтрольованого поширення пожежі – до мінімального рівня (завдяки ранньому виявленню) 
10.  Кількість працівників закладу, ознайомлених із системою оповіщення та діями при пожежі – 100% персоналу (приблизно 50–90 осіб)

	2
	1.1. Розвинута якісна та доступна система освіти
	1.1.2. Модернізація освітнього середовища закладів освіти та їх матеріально-технічної бази
	Проєкт 2. Сучасний освітній простір в Рахівському ліцеї міської ТГ з базовою середньою освітою (гімназією) у своїй структурі
	2026,                    строк: 12 місяців    
	Відділ освіти, культури, молоді та спорту 
	1. Кількість створених сучасних освітніх просторів у Рахівському ліцеї міської ТГ – 1 од. 
2.  Кількість повністю облаштованих навчальних кабінетів біології – 1 од. 
3.  Кількість доукомплектованих кабінетів хімії сучасним лабораторним та мультимедійним обладнанням – 1 од. 
4.  Кількість створених STEM-лабораторій з робототехніки та моделювання – 1 од. 
5.  Кількість навчальних кабінетів, оснащених сучасними меблями та технічними засобами навчання – 4 од. 
6.  Кількість одиниць закупленого навчального та лабораторного обладнання (реактиви, прилади, набори для робототехніки, 3D-моделювання) – 50од. 
7.  Кількість мультимедійних засобів навчання, встановлених у кабінетах (інтерактивні панелі, проєктори тощо) – 3–5 од.  
8.  Кількість педагогічних працівників, які використовують STEM-обладнання та цифрові технології в навчанні – 50-100 осіб 
9.  Кількість впроваджених елементів інклюзивного та доступного освітнього середовища – 100% ключових навчальних просторів 
10.  Рівень впровадження проєктного та інтегрованого навчання в освітній процес – 100% навчальних занять у природничо-математичному циклі.

	3
	1.1. Розвинута якісна та доступна система освіти
	1.1.2. Модернізація освітнього середовища закладів освіти та їх матеріально-технічної бази
	Проєкт 3.Створення освітнього простору Рахівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №4 Рахівської міської ради Закарпатської області у межах реформи "Нова українська школа" на 2026 рік
	2026,                    строк: 12 місяців    
	Відділ освіти, культури, молоді та спорту 
	1. Кількість створених сучасних освітніх просторів у Рахівському ЗЗСО І–ІІІ ступенів №4 – 1 од. 
2.  Кількість модернізованих навчальних приміщень – 3од. 
3.  Кількість класів, забезпечених сучасними меблями – 3 од. 
4.  Кількість навчальних кабінетів, оснащених мультимедійним обладнанням – 2–5 од. 
5.  Кількість комп’ютерних робочих місць для учнів і педагогів – 22 од. 
6,  Кількість учнів, які щорічно навчаються в оновленому освітньому просторі – 330 осіб 
7.  Кількість педагогічних працівників, які використовують сучасні цифрові технології в освітньому процесі – 40 осіб 
8.  Кількість педагогів, які пройшли підвищення кваліфікації з використання сучасного обладнання та методик НУШ – 10 осіб 
9.  Рівень підвищення мотивації учнів до навчання (за результатами внутрішнього моніторингу) – збільшення на 30% 
10.  Рівень впровадження компетентнісного та інклюзивного підходу в освітньому процесі – 100% педагогів закладу

	4
	1.1. Розвинута якісна та доступна система освіти
	1.1.3. Підвищення доступності та інклюзивності освітніх
послуг
	Проєкт 4. Придбання шкільного автобуса для забезпечення безперешкодного доступу до якісної освіти на території Рахівської територіальної громади
	2026,                    строк: 12 місяців    
	Відділ освіти, культури, молоді та спорту 
	1. Кількість придбаних шкільних автобусів для забезпечення підвозу учнів – 1 од. 
2.  Кількість населених пунктів громади, охоплених організованим шкільним підвозом – 3
•3. Кількість учнів, які щоденно користуються шкільним автобусом –  200 осіб 
4.  Рівень забезпечення регулярного підвезення учнів до закладу освіти – 100% запланованих маршрутів 
5.  Кількість організованих маршрутів шкільного автобуса – 3 маршрути 
6.  Підвищення рівня відвідуваності навчальних занять учнями з віддалених населених пунктів – до 95–100% 
7.  Кількість навчальних днів, у які здійснюється гарантований підвіз учнів протягом навчального року – 175 днів 
8.  Рівень забезпечення безпечного перевезення учнів відповідно до вимог безпеки дорожнього руху – 100% відповідність 
9.  Кількість випадків зриву підвозу через відсутність транспорту – 0 випадків 
10.  Частка учнів із сільських населених пунктів, які мають рівний доступ до освіти в ліцеї – 100% цільової групи

	5
	1.2. Розширено доступ до культурних послуг та забезпечено культурно-мистецький розвиток
	1.2.1. Модернізація закладів сфери культури.
	Проєкт 5. Капітальний ремонт  будівлі Рахівської школи мистецтв Рахівської міської ради Рахівського району Закарпатської області в м. Рахів по вул.. Б. Хмельницького, 2.
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ освіти, культури, молоді та спорту 
	1. Сформований проект у еко-системі DREAM
2. Подача заявки на отримання співфінансування
3. Проведення експертизи проекту

	6
	1.2. Розширено доступ до культурних послуг та забезпечено культурно-мистецький розвиток
	1.2.2 Поновлення матеріально-технічної бази
	Проєкт 6. Сценічне оновлення: костюми, звук, інструменти
	2027,                    строк: 12 місяців     
	Відділ освіти, культури, молоді та спорту
	1. Закуплено/оновлено  сценічного вбрання
2. Закуплено/оновлено обладнання 
4. Закуплено/оновлено інструментів

	7
	1.2. Розширено доступ до культурних послуг та забезпечено культурно-мистецький розвиток
	1.2.2 Поновлення матеріально-технічної бази
	Проєкт 7. Модернізація та оновлення бібліотечних фондів системи публічних бібліотек
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ освіти, культури, молоді та спорту
	1. У публічних бібліотеках модернізовано та оновленно 20-30% фондів 
2. Кількість проведених заходів з популяризації та промоції читання

	8
	1.2. Розширено доступ до культурних послуг та забезпечено культурно-мистецький розвиток
	1.2.3. Створення культурних продуктів.  
	Проєкт 8. Мистецький простір розвитку
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ освіти, культури, молоді та спорту
	1. Проведено мистецьких заходів 
2. Проведено заходів з залученням молоді 
3. Проведення виставок, експозицій, культурних подій 

	9
	1.3. Збережені об’єкти і території історико-архітектурної та 
культурної спадщини
	1.3.1 Збереження та поліпшення стану об’єктів історико-архітектурної та культурної спадщини
	Проєкт 9. Спадщина майбутнього: збереження та розвиток історико-архітектурних пам’яток
	2027,                    строк: 12 місяців     
	Відділ освіти, культури, молоді та спорту
	1. Проведення підготовчих робіт з подальним укладанням охоронних договорів між відповідним органом охорони культурної спадщини та власниками, користувачами пам’яток
1. Внесено пам’яток до бази даних
2. Зроблено обстеження технічного стану
3. Оновлено/покращено стан пам’яток

	10
	1.3. Збережені об’єкти і території історико-архітектурної та 
культурної спадщини
	1.3.2 Збереження і промоція матеріальної і нематеріальної культурної спадщини
	Проєкт 10. Мистецька спадщина громади
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ освіти, культури, молоді та спорту
	4. Проведено обстежень об’єктів матеріальної культурної спадщини громади
5. Проведено культурно-просвітницьких заходів: екскурсій, тематичних зустрічей, лекцій, виставок та презентацій
6. Проведено майстер-класів, фестивалів або творчих подій для популяризації елементів нематеріальної культурної спадщини.

	11
	1.3. Збережені об’єкти і території історико-архітектурної та 
культурної спадщини
	1.3.3. Проведення інвентаризації об’єктів історико-архітектурної та культурної спадщини з проєкту Стратегії розвитку Рахівської територіальної громади.
	Проєкт 11. Проведення інвентаризації об’єктів історико-архітектурної та культурної спадщини та внесення до державного реєстру нерухомих пам’яток України.
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ архітектури та містобудування Рахівської міської ради  
	1. Подано карток виявленого об’єкта культурної спадщини 
2. Замовлено науково-проєктної документації
3. Подано на розгляд до Департаменту культури науково-проєктну документації для отримання статусу щойно виявлений об’єкт культурної спадщини

	12
	1.4. Покращена сфера надання соціальних
послуг громади
	1.4.1. Розширення спектру надання соціальних послуг, впровадження новітніх технологій та інноваційних моделей соціальної роботи.  
	Проєкт 12. Створення  матеріально-технічної бази Центру надання соціальних послуг (ЦНСП) Рахівської міської ради для впровадження електронного кейс-менеджменту для надання соціальних послуг.
	2027,                   строк: 12 місяців     
	КП “Центр надання соціальних послуг” 
	1. Закуплено комп’ютерної техніки
2. Впроваджено цифрової системи для надання соціальних послуг.
3. Проведено тренінгів для фахівців із соціальної роботи (ФСР) щодо  роботи в електронному кейс-менеджменту.

	13
	1.4. Покращена сфера надання соціальних
послуг громади
	1.4.2. Модернізація матеріально-технічної бази установ та закладів сфери соціального захисту населення.
	Проєкт 13. Модернізація матеріально-технічної бази для приміщення надання соціальної послуги денний догляд (ЦНСП) Рахівської міської ради.
	2027,                   строк: 12 місяців     
	КП “Центр надання соціальних послуг”
	1. Проведено закупівліюінвентарю та обладнання , будівельні матеріали та господарські товари.
2. Встановлено інвентарю та обладнання
3. Надано соціальних послуг денний догляд, консультування, інформування, соціальної адаптації в кімнаті денного перебування

	14
	1.4. Покращена сфера надання соціальних
послуг громади
	1.4.3.Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання дитячій бездоглядності.
	Проєкт 14. Дитинство в родині: розвиток сімейних форм виховання
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Служба у справах дітей Рахівської міської ради 
	1. Проведено інформаційних зустрічей, лекцій, круглих столів.
2. Розповсюджено інформаційних матеріалів щодо сімейних форм виховання та їх переваг
3. Залучено підготовку кандидатів у сімейні форми виховання
4. Проведено зустрічей/консультації та спуроводу потенційних кандидатів
5. Створено прийомних сімей


	15
	1.4. Покращена сфера надання соціальних
послуг громади
	1.4.4. Формування здорового способу життя
у дітей та молоді
	Проєкт 15. Формування здорового способу життя у дітей та молоді
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ освіти, культури, молоді та спорту
	1. Створено промоційних матеріалів
2. Проведено тематичних заходів
3. Проведено тематичних зустрічей
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	1.4. Покращена сфера надання соціальних
послуг громади
	1.4.5. Модернізація та розвиток спортивної
інфраструктури.населення
	Проєкт 16. Модернізація спортивної інфраструктури
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ освіти, культури, молоді та спорту, відділ архітектури та містобудування 
	1. Проведено інвентаризацій стану спортивної інфраструктури
2. Проаналізовано стан спортивної інфраструктури
3. Модернізовано об’єктів 
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	1.5. Доступні та якісні медичні послуги
	1.5.1. Підвищення доступності закладів охорони здоров’я
	Проєкт 17. Капітальний ремонт частини приміщень та заміна ліфтів будівлі стаціонару «В» «Комунального некомерційного підприємства «Рахівська районна лікарня» Рахівської міської ради Закарпатської області по вул. Карпатська,1
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	КНП «Рахівська районна лікарня» 
	1. Демонтовано конструкції ліфта
2. Встановлено ліфт
3. Встановлено гідравлічний підйомник
4. Підключення системи до мережі
5. Замінено дверних конструкцій та вікон у машинному відділені 
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	1.5. Доступні та якісні медичні послуги
	1.5.2. Покращення якості надання медичних послуг
	Проєкт 18. Закупівля автоматичного аналізатора VISION Pro на 8 пробірок (модель A)
	2026, строк: 12 місяців
	КНП «Рахівський ЦПМСД» 
	1. Залучено коштів
2. Закуплено обладнання
3. Підключено обладнання 

	19
	1.5. Доступні та якісні медичні послуги
	1.5.2. Покращення якості надання медичних послуг
	Проєкт 19. Закупівля аналізатора гематологічного DF50
	2026, строк: 12 місяців
	КНП «Рахівський ЦПМСД»
	1. Залучено коштів
2. Закуплено обладнання
3. Підключено обладнання

	20
	1.5. Доступні та якісні медичні послуги
	1.5.3. Покращення безпеки закладів охорони здоров’я.
	Проєкт 20. Реконструкція укриття в підвальному приміщенні будівлі стаціонару В  Комунального некомерційного підприємства «Рахівська районна лікарня» Рахівської міської ради Закарпатської області
	2027, строк: 12 місяців
	КНП «Рахівська районна лікарня»
	1. Подано проект на співфінансування
2. Виготовлено проектно-кошторисну документацію 

	21
	1.5. Доступні та якісні медичні послуги
	1.5.4. Розвиток системи комплексної реабілітації, включно з реабілітацією військовослужбовців та ветеранів.
	Проєкт 21. Реконструкція об’єкта незавершеного будівництва «Районна лікарня (акушерська-гінекологічний корпус) м.Рахів – будівництво» під лікувально-реабілітаційний корпус КНП «Рахівська РЛ» по вул. Карпатська,1
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	КНП «Рахівська районна лікарня»
	1. Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 
2. Виготовлено експертизу по проекту
3. Проведено аналіз моніторингу цін
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	1.5. Доступні та якісні медичні послуги
	1.5.5. Закупівля та модернізація матеріально-технічної бази
	Проєкт 22. Придбання апарату магнітно-резонансної томографії (МРТ)
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	КНП «Рахівська районна лікарня»
	1. Визначено техніко-економічні показники  щодо приміщень та апаратури
2. Проведення аналіз приміщень щодо технічної можливості розташування апарату
3. Внесення проекту до еко-системи  DREAM 
4. Подано проект до ЄПП громади
5. Подано проект на співфінансування
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	1.5. Доступні та якісні медичні послуги
	1.5.6.  Охорона материнства та дитинства
	Проєкт 23. Модернізація  педіатричного відділення
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	КНП «Рахівська районна лікарня»
	1. Модернізовано приміщення
2. Закуплено обладнання

	24
	1.5. Доступні та якісні медичні послуги
	1.5.6.  Охорона материнства та дитинства
	Проєкт 24. Модернізація  пологового відділення
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	КНП «Рахівська районна лікарня» 
	1. Закуплено сучасних  ліжок-трасформерів
2. Закуплено інкубаторів (кувезів) для новонароджених
3. Закуплено іншого обладнання

	25
	1.5. Доступні та якісні медичні послуги
	1.5.7. Запровадження послуг підтримки ментального здоров’я
	Проєкт 25. Профілактична комплексна психіатрична, психологічна допомога населенню.
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	КНП «Рахівська районна лікарня» 
	1. Проведено ремон приміщення для облаштування кабінету ментального здоров’я
2. Закуплено обладнання та меблів
3. Проведено тематичних заходів
4. Проведено лекції/консултації

	26
	1.6. Зміцнення громадянського
суспільства, соціальної
сфери та соціальної
включеності
	1.6.1. Підтримка громадських ініціатив молоді, молодіжних громадських організацій.
	Проєкт 26. Створення консультативно-дорадчого органу «Молодіжна рада»
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ економіки, соціального розвитку, міжнародних зв’язків та туризму, відділ освіти, культури, молоді та спорту
	1. Проведено зустрічей для залучення молоді
2. Засновано дорадчо-консультативний орган «Молодіжна рада»
3. Проведено заходів 
4. Проведено різноманітних форм громадянської активності та соціальної взаємодії

	27
	1.7. Ефективний цивільний захист населення
	1.7.1. Розвиток мережі укриттів всіх видів та рівнів, ремонт існуючих та спорудження нових укриттів у громаді та бюджетних закладах.
	Проєкт 27. Розвиток мережі укриттів усіх видів та рівнів на території Рахівської міської територіальної громади
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ житлово-комунального господарства, майна та цивільного захисту
	1. Проведено обстеження наявних укриттів та приміщень
2. Визначено першочергові обєкти для ремонту та облаштування
3. Проведено ремонтних робіт
4. Облаштовано укриттів

	28
	1.8. Інтегровані та включені ВПО в суспільне життя громади
	1.8.1 Реалізація програм з підтримки внутрішньо переміщених осіб та їх інтеграція в громаду.
	Проєкт 28. Залучення ВПО до життя громади
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ соціального захисту населення та ветеранської політики
	1. Проведено індивідуальних консультацій
2. Проведено інформаційних зустрічей
3. Проведно зустрічей ВПО з ОМС та працівниками центру зайнятості
4. Кількість спільно проведених заходів з ВПО
5. Кількість працевлаштованих ВПО 

	29
	1.9. Забезпечено соціальну підтримку та супровід ветеранів війни, сімей загиблих та зниклих безвісти
	1.9.1 Реалізація програм з підтримки сімей ветеранів війни, сімей загиблих та зниклих безвісти.
	Проєкт 29. Соціальна підтримка та супровід ветеранів війни, сімей загиблих, зниклих безвісти
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ соціального захисту населення та ветеранської політики
	1. Надано комплексних підтримок
2. Проведено інформаційно-консультаційні заходи
3. Проведено індивідуальні консультації
4. Проведено заходів із вшанування пам’яті та підтримки сімей

	30
	1.10. Безбар’єрний простір громади
	1.10.1 Облаштування похилих виїздів та з’їздів на тротуарах громади
	Проєкт 30. Проведення облаштування похилих виїздів та з’їздів на тротуарах по вул. Миру.
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ архітектури та містобудування 
	1. Проведено обстеження 
2. Складено акт щодо кількості потреби понижень 
3. Виготовлено проектно-кошторисну документацію
4. Облаштовано похилі виїзди та з’їзди

	31
	1.10. Безбар’єрний простір громади
	1.10.2. Облаштування адміністративних будівель, установ та організацій громади безбар’єрним доступом
	Проєкт 31. Облаштування пандусу в приміщені Центру надання соціальних послуг (ЦНСП) Рахівської міської ради
	2027,                                                                                                          строк: 12 місяців
	КП «Центр надання соціальних послуг» 
	1. Затвердження бюджету на облаштування
2. Отримання відповідних дозволів 
3. Проведення робіт

	32
	1.11. Цифровізована громада
	1.11.1. Розвиток та популяризація інструментів е-демократія
	Проєкт 32. Цифрова громада: розвиток е-демократії в Рахівській міській територіальній громаді
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ  загальноінформаційної роботи, цифровізації, зв’язків з громадськістю та охорони праці
	1. Впроваджено онлайн-платформи для інструментів електронної демократії
2. Наповлено онлайн-платформу
3. Закуплено програмне забезпечення
4. Проведено інформаційні кампанії щодо інструменту е-демократія
5. Зебезпечено адміністрування платформи
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	1.11. Цифровізована громада
	1.11.2. Розвиток доступного, в тому числі для людей з інвалідністю, сайту територіальної громади
	Проєкт 33. Розвиток доступного вебсайту Рахівської міської територіальної громади
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ  загальноінформаційної роботи, цифровізації, зв’язків з громадськістю та охорони праці
	1. Проведено Проведено адаптацію вебсайту до вимог доступності для всіх категорій користувачів
2. Технічно налаштовано та протестовано вебсайт
3. Запроваджено сайт відповідно до вимог доступності 
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	1.11. Цифровізована громада
	1.11.3. Облаштування відкритих WI-FI зон у приміщеннях комунальних підприємств, установ та організацій
	Проєкт 34. Відкритий Wi-Fi для Рахівської міської територіальної громади
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ  загальноінформаційної роботи, цифровізації, зв’язків з громадськістю та охорони праці
	1. Закуплено відповідного обладнання 
2. Налаштовано WI-FI зони
3. Забечпечено підключення до мережі та технічного обслуговування  
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	1.11. Цифровізована громада
	1.11.4. Оцифрування могил полеглих Героїв громади
	Проєкт 35. Цифровий реєстр могил полеглих Захисників громади
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ  загальноінформаційної роботи, цифровізації, зв’язків з громадськістю та охорони праці
	1. Уточнено іфнормацію щодо місць поховання полеглих героїв громади
2. Оцифровано місця поховання 
3. Створено онлайн-мапу з нанесенням відповідних локацій
4. Проведено інформаційних заходів

	36
	2.1.  Сприятливий бізнес-клімат
	2.1.1. Платформа для промоції місцевого виробника
	Проєкт 36. Платформа для промоції місцевого виробника
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ економіки, соціального розвитку, міжнародних зв’язків та туризму
	1. Проведено заходи для визначення спільного бачення платформи
2. Розроблено брендинг громади
3. Залучено локальний бізнес
4. Створено розділ локальних виробників на офіційному вебсайті громади
5. Проведено тематичних заходів

	37
	2.1.  Сприятливий бізнес-клімат
	2.1.2. Підтримка діалогу бізнес та влада.
	Проєкт 37. Діалог бізнес і влада
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ економіки, соціального розвитку, міжнародних зв’язків та туризму
	1. Запроваджено систематичний захід «Діалог бізнес і влада»
2. Проведено інформаційні заходи щодо промоції 

	38
	2.2.Конкурентоспроможні ключові сектори
місцевої економіки
	2.2.1. Підтримка місцевих та регіональних економічних кластерів.
	Проєкт 38. Підтримка  бізнесу у сфері первинної обробки продукції
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ економіки, соціального розвитку, міжнародних зв’язків та туризму
	1. Проведено навчання
2. Проведено зустрічі з залученням експертів у відповідній галузі
3. Надано консультації щодо грантових можливостей для бізнесу
4. Розміщено на сайті актуальну інформацію щодо можливостей для бізнесу
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	2.3. Покращена мережа
транспортного сполучення
та просторової
інфраструктури
	2.3.1.Модернізація автомобільних доріг місцевого значення.
	Проєкт 39. Модернізація автомобільних доріг місцевого значення
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ житлово-комунального господарства, майна та цивільного захисту
	1. Обстежено аварійні ділянки доріг
2. Проаналізовано першочергові потреба для проведення ремонтних робіт
3. Підготовлено проектно-кошторисну документацію
4. Визначено виконавців робіт
5. Проведено ремонтні роботи
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	2.3. Покращена мережа
транспортного сполучення
та просторової
інфраструктури
	2.3.1. Модернізація автомобільних доріг місцевого значення.
	Проєкт 40. Модернізація тротуарної мережі та об’єктів мостової
інфраструктури.
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ житлово-комунального господарства, майна та цивільного захисту
	1. Обстежено мости та мостові переходи на наявність ушкоджень/аварійних ділянок.
2. Проаналізовано першочергові потреба для проведення ремонтних робіт
3. Підготовлено проектно-кошторисну документацію
4. Визначено виконавців робіт
5. Проведено ремонтні роботи
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	2.4. Активне міжмуніципальне співробітництво
	2.4.1. Налагодження сталого партнерства та реалізація спільних проєктів в межах укладених меморандумів з іншими громадами
	Проєкт 41. Проведення спільних заходів в межах меморандуму Рахівської міської ради та Богданської сільської ради
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ економіки, соціального розвитку, міжнародних зв’язків та туризму
	1. Створено робочу групу для реалізації спільних ініціатив та проектів
2. Проведено спільні засідання 
3. Проведено спільні заходи 

	42
	2.4. Активне міжмуніципальне співробітництво
	2.4.2. Налагодження сталого партнерства та реалізація спільних проєктів в межах ініціативи «Пліч-о-пліч»
	Проєкт 42. Реалізація спільних ініціатив Рахівської територіальної громади з громадами в межах ініціативи «Пліч-о-пліч»
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ економіки, соціального розвитку, міжнародних зв’язків та туризму
	1. Створено інформаційних заходів
2. Проведено спільні засідання 
3. Проведено спільні заходи
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	2.5. Активне транскордонне
співробітництво
	2.5.1. Налагодження співпраці територіальної громади з іноземними муніципалітетами та продовження роботи з діючими партнерами.
	Проєкт 43. Участь у програмі Interreg NEXT Польща–Україна
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ економіки, соціального розвитку, міжнародних зв’язків та туризму, відділ освіти, культури, молоді та спорту 
	1. Внесено проект до еко-системи DREAM
2. Внесено проект до ЄПП громади 
3. Подано заявку на участь у програмі Interreg NEXT Польща–Україна
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	2.5. Активне транскордонне
співробітництво
	2.5.2. Забезпечення залучення міжнародних фінансових інструментів та програм технічної допомоги.
	Проєкт 44. Участь у міжнародних проектах грантової підтримки
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ економіки, соціального розвитку, міжнародних зв’язків та туризму
	1. Проаналізовано потреби громади задля вивчення можливостей участі у грантових пропозиціях
2. Внесено проекти до еко-системи DREAM 
3. Внесено проекти до ЄПП громади
4. Подано заявки на участь у міжнародних програмах 
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	3.1. Сучасна  туристична
інфраструктура та
навігація
	3.1.1. Розвиток мережі об’єктів для туризму та рекреації
	Проєкт 45. Створення туристичних маршрутів
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ економіки, соціального розвитку, міжнародних зв’язків та туризму
	1. Облаштовано оглдяові майданчики
2. Облаштовано відпочинкові зони
3. Облаштовано зони мінеральних джерел
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	3.1. Сучасна  туристична
інфраструктура та
навігація
	3.1.2. Знакування та маркування туристичних маршрутів
	Проєкт 46. Знакування та маркування туристичних маршрутів
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ економіки, соціального розвитку, міжнародних зв’язків та туризму
	1. Проведено маркування туристичних шляхів
2. Розроблено туристичні маршрути ти
3. Промарковано веломаршрут
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	3.1. Сучасна  туристична
інфраструктура та
навігація
	3.1.3. Встановлення туристично- інформаційних вказівників, знаків, стендів.
	Проєкт 47. Встановлення туристично- інформаційних вказівників, знаків, стендів.
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ економіки, соціального розвитку, міжнародних зв’язків та туризму
	1. Встановлено інформаційні карти-схеми громади
2. Встановлено придороджні знаки, які вказують шлях до головних пам'яток та заповідних зон

	48
	3.2. Екологічна відповідальність
	3.2.1. Інфраструктурне та інформаційне облаштування привабливих для туристичних відвідувань об’єктів природної спадщини.
	Проєкт 48. Інфраструктурне та інформаційне облаштування привабливих для туристичних відвідувань об’єктів природної спадщини.
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ економіки, соціального розвитку, міжнародних зв’язків та туризму
	1. Створено еко-стежки у буферних зонах
2. Облаштувано підходи до місцевих гідрологічних пам'яток
3. Встановлено інформаційні стенди біля ключових пам’яток природи
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	3.2. Екологічна відповідальність
	3.2.2. Популяризація екологічного способу життя та дбайливого ставлення до природних багатств громади
	Проєкт 49. Проведення просвітницьких заходів для промоції екологічного способу життя та дбайливого ставлення до природи
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ економіки, соціального розвитку, міжнародних зв’язків та туризму
	1. Організовано сезонні толоки з залученням активістів громади
2. Створено медійну кампанію проти спалювання сухостою та викидання побутового сміття в русло ріки Тиса
3.  Проведено тематичні екологічні заходи
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	3.2. Екологічна відповідальність
	3.2.3. Популяризація системи екопросвітницьких кампаній та практичних занять з раціонального природокористування для учнівської молоді
	Проєкт 50. Проведення просвітницьких заходів для промоції екологічного способу життя та дбайливого ставлення до природи
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ економіки, соціального розвитку, міжнародних зв’язків та туризму, відділ освіти, культури, молоді та спроту
	1. Встановлено на території шкіл контейнеридля роздільного збору 
2. Проведено тематичні заходи з дбайливого ставдення до природи
3. Проведено інформаційні заходи 
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	3.3. Туристично приваблива громада
	3.3.1. Сприяння у створенні туристичних та екскурсійних продуктів.
	Проєкт 51. Промоція туристичних та екскурсійних продуктів та консультаційна підтримка бізнесу у сфері туристичних послуг
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ економіки, соціального розвитку, міжнародних зв’язків та туризму
	1. Проведено консультації для бізнесу у сфері туризму та екскурсій
2. Проведено тематичні заходи 
3. Розміщенно на офіційному сайті інформацію щодо суб’єктів туристичної екскурсійної галузі 
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	3.3. Туристично приваблива громада
	3.3.2. Створення сприятливого середовища для діяльності суб’єктів туристичної діяльності.
	Проєкт 52. Створення інтерактивної платформи з QR-кодами на туристичних локаціях, де зібрана інформація про готелі, садиби, крафтових виробників та гідів.
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ економіки, соціального розвитку, міжнародних зв’язків та туризму
	1. Верифіковані дані щодо об’єктів
2. Розроблено інтерактивну платформу з провадження QR-кодів
3. Виготовлення іфнормаційних табличок
4. Інформаційна кампанія щодо об’єктів туристичної галузі
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	3.3. Туристично приваблива громада
	3.3.3. Сприяння створенню мережі туристичного кластеру.
	Проєкт 53. Організаційно-методичне сприяння об'єднанню місцевих виробників крафтової продукції (сир, мед, чаї), сувенірів та надавачів послуг розміщення у добровільні профільні об'єднання (кластери).
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ економіки, соціального розвитку, міжнародних зв’язків та туризму
	1. Проведено зустрічі та круглі столи щодо переваг кластеризації
2. Організовано супровід процесу об’єднання 
3. Розроблено нормативні-правові акти щодо механізму спрямування частини туристичного збору на обрані потреби
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	4.1. Якісне
навколишнє
середовище на природних
і урбанізованих територіях громади
	4.1.1 Реконструкція та модернізація водозабірних споруд
	Проєкт 54. Реконструкція водопровідної мережі по вул. Б .Хмельницького в м. Рахів Закарпатської області.
	2026-2027,       строк: 24 місяці
	КП «Рахівтепло» 
	1. Внесено проект у еко-систему DREAM 
2. Подано проект до ЄПП громади
3. Подача заявок на співфінансування
4. Проведено коригування проектно-кошторисної документації 
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	4.1. Якісне
навколишнє
середовище на природних
і урбанізованих територіях громади
	4.1.2 Реконструкція та модернізація мереж централізованого водовідведення
	Проєкт 55. Нове будівництво каналізаційної мережі по вул.Миру від будинку№45 до каналізаційного колодязя по вул.Вербник в м. Рахів
	2026-2027,       строк: 24 місяці
	КП «Рахівтепло» 
	1. Внесено проект у еко-систему DREAM 
2. Подано проект до ЄПП громади
3. Подача заявок на співфінансування
4. Подано на розробку  проектно-кошторисної документації
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	4.1. Якісне
навколишнє
середовище на природних
і урбанізованих територіях громади
	4.1.3 Реконструкція та модернізація очисних споруд
	Проєкт 56. Реконструкція очисних спорудпо вул.Миру,266в м. Рахів Закарпатської області
	2026-2027,       строк: 24 місяці
	КП «Рахівтепло» 
	1. Внесено проект у еко-систему DREAM 
2. Подано проект до ЄПП громади
3. Подача заявок на співфінансування
4. Проведено коригування проектно-кошторисної документації
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	4.2. Модернізована система захисту
територій від природних
лих
	4.2.1. Захист територій і населених пунктів 
від повеней, паводків та підтоплень.
	Проєкт 57. Відновлення та будівництво берегоукріплень потіків та русла річки Тиса
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ житлово-комунального господарства, майна та цивільного захисту
	1. Проведено остеження аварійно-небезпечних ділянок
2. Виготовлено проектно-кошторисну документацію
3. Визначено виконавця робіт
4. Проведено роботи
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	4.2. Модернізована система захисту
територій від природних
лих
	4.2.2. Створення системи раннього оповіщення та підготовки мешканців населених пунктів до дій в умовах потенційних природних лих і техногенних катастроф
	Проєкт 58. Створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Рахівської міської територіальної громади
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ житлово-комунального господарства, майна та цивільного захисту
	1. Встановлено та підключено технічні засоби оповіщення
2. Проведено тестування роботи системи
3. Визначено відповідальних осіб ща експлуатацію системи 
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	4.2. Модернізована система захисту
територій від природних
лих
	4.2.3. Розвиток системи забезпечення пожежної та техногенної безпеки.
	Проєкт 59. Розвиток системи забезпечення пожежної та техногенної безпеки.
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ житлово-комунального господарства, майна та цивільного захисту
	1. Обстежено території громади та визначення потенційних місць для забору води
2. Визначено першочергові локації біля природних або штучних водних джерел
3. Облаштувано під’їзд для пожежної техніки
4. Влаштувано майданчики /пірси для безпечного забору води
5. Встановлено відповідних інформаційних покажчиків
6. Узгоджено місця забору води з відповідними службами цивільного захисту
7. Забезпечено механізм подальшого утримання облаштованих місць у належному стані
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	4.3.Ефективна  система
поводження з твердими
побутовими відходами
	4.3.1. Створення плану поводження з відходами
у відповідності до розробленого та схваленого
регіонального плану.
	Проєкт 60. Створення місцевого плану поводження з відходами
у відповідності до розробленого та схваленого
регіонального плану.
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Рахівська міська рада, МКП «Рахівкомунсервіс»
	1. Створено робочу групу
2. Подано заявку про стратегічно-екологічну оцінку місцевого плану поводження з відходами
3. Затверджено місцевий план управління відходами
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	4.3.Ефективна  система
поводження з твердими
побутовими відходами
	4.3.2. Модернізація системи збору твердих побутових відходів
	Проєкт 61. Модернізація системи збору побутових відходів
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Рахівська міська рада, МКП «Рахівкомунсервіс»
	1. Проведено аналіз потреб 
2. Затверджено норми утворення відходів 
3. Встановлено нових контейнерів для збору побутових віходів
4. Закуплено багатофнкціональну комунальну техніку
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	4.3.Ефективна  система
поводження з твердими
побутовими відходами
	4.3.3. Створення на території громади сміттєсортувальної станції
	Проєкт 62. Встановлення в Рахівській громаді мобільної сміттєсортувальної станції
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Рахівська міська рада, МКП «Рахівкомунсервіс»
	1. Проведено інвентаризацію земель для відведення 
2. Розроблено технічну документацію на земельну ділянку
3. Затверджено рішенням сесії 
4. Подано пропозицію до Закарпатської обласної адміністрації проекту про встановлення мобільної сміттєсортувальної станції
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	4.3.Ефективна  система
поводження з твердими
побутовими відходами
	4.3.4. Розвиток системи роздільного збору відходів та формування екологічної культури населення
	Проєкт 63. Формування системи роздільного збору в громаді
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Рахівська міська рада, МКП «Рахівкомунсервіс»
	1. Проведено аналіз 
2. Закуплено контейнери для роздільного збору відходів
3. Заключено з відповідними суб’єктами договір про вивезення вторинної сировини
4. Створено систему промоції вторинного сортування на території громади
5. Проведено тематичні заходи
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	5.1. Оптимізовано енергоспоживання у будівлях соціальної і громадської сфер та підвищено кліматичну комфортність приміщень
	5.1.1. Забезпечення планомірного енергоаудиту будівель соціальної і громадської сфер громади.
	Проєкт 64. Забезпечення планомірного енергоаудиту
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Рахівська міська рада та комунальні підприємтва
	1. Проведено обстеження будівель на ознаки великих енерговитрат
2. Проведено енергоаудиту для об’єктів 

	65
	5.1. Оптимізовано енергоспоживання у будівлях соціальної і громадської сфер та підвищено кліматичну комфортність приміщень
	5.1.2. Проведення енергетичної сертифікації та впровадження системи енергоменеджменту в громаді.
	Проєкт 65. Затвердження енергетичних сертифікатів
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Рахівська міська рада та комунальні підприємтва
	1. Організовано процес внесення розроблених енергетичних сертифікатів будівель до Єдиної державної електронної системи
2. Організовано семінари/тренінги

	66
	5.1. Оптимізовано енергоспоживання у будівлях соціальної і громадської сфер та підвищено кліматичну комфортність приміщень
	5.1.3. Планомірне впровадження ВДЕ в енергопостачання будівель соціальної і громадської сфер громади.
	Проєкт 66. Планомірне впровадження ВДЕ в енергопостачання будівель соціальної і громадської сфер громади
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Рахівська міська рада та комунальні підприємтва
	1. Створено пропозиції
2. Внесено проекти до еко-системи DREAM
3. Подано проекту до ЄПП громади 
4. Розроблено ТЕО та ПКД

	67
	5.1. Оптимізовано енергоспоживання у будівлях соціальної і громадської сфер та підвищено кліматичну комфортність приміщень
	5.1.4. Підтримка реалізації програм навчання і просвітництва у сферах розумної енергетики серед посадовців, працівників бюджетної сфери і підприємців громади.
	Проєкт 67. Інституційне навчання управлінців, працівників бюджетної сфери та підприємців Рахівської ТГ об'єднання (кластери).
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Рахівська міська рада та комунальні підприємтва
	1.	Проведено практичні семінари для посадовців та фінансистів щодо залучення міжнародних грантів та написання інвестиційних проєктів у сфері енергоефективності.

	68
	5.2. Впроваджено ВДЕ як локальні об’єкти розподіленої електрогенерації у громаді
	5.2.1. Формування системи сталої підтримки впровадження ВДЕ у громаді
	Проєкт 68. Формування системи підтримки та стимулювання впровадження ВДЕ в Рахівській ТГ
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Рахівська міська рада 
	1. Проведено тематичні заходи
2. Проведено індивідуальні консультації
3. Створено промоцію щодо впровадження ВДЕ  

	69
	5.2. Впроваджено ВДЕ як локальні об’єкти розподіленої електрогенерації у громаді
	5.2.2. Підтримка реалізації навчальних програм і просвітництва у сферах розумної  енергетики у громаді
	Проєкт 69. Освітньо-просвітницька кампанія та впровадження побутової культури енергоефективності в громаді
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Рахівська міська рада 
	1. Розроблено освітній контент
2. Створено промоцію енергозбереження
3. Проведено тематичні заходи

	70
	5.3. Забезпечено енергоефективність при виробленні (генеруванні) теплової енергії
	5.3.1. Підтримка модернізації опалювального обладнання на принципах енергоефективності.
	Проєкт 70. Модернізація системи теплопостачання КНП «Рахівська районна лікарня» шляхом будівництва/реконструкції автономної котельні на відновлюваних джерелах енергії (біомасі)
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	КНП «Рахівська районна лікарня»
	1. Визначено техніко-економічні показники  щодо приміщень та обладнання
2. Проведено енергетичне обстеження 
3. Розроблена та погоджена відповідна документація
4. Проектно-вишукувальні роботи :розроблно ТЕО та ПКД на реконструкцію автономної котельні на біомасі.

	71
	5.3. Забезпечено енергоефективність при виробленні (генеруванні) теплової енергії
	5.3.1 Підтримка модернізації опалювального обладнання на принципах енергоефективності
	Проєкт 71. Впровадження модернізованого опалення в закладах освіти (Рахівський ЗЗСО №4, Заклади дошкільної освіти №2 та №4, Рахівська школа мистецтв).
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	Відділ освіти, культури, молоді та спорту  
	1. Проведено енергетичний аудит. 
2. Модернізовано та замінено застарілу систему опалення.
3. Встановлено сучасного енергоефективного теплотехнічного обладнання. 
4. Встановлено автоматизовану систему регулювання та обліку споживання енергоресурсів. 
5. Проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо раціонального використання енергоресурсів.

	72
	5.3. Забезпечено енергоефективність при виробленні (генеруванні) теплової енергії
	5.2.2.Проведення енергетичної сертифікації та впровадження системи енергоменеджменту в громаді
	Проєкт 72. Впровадження системи нергетичного менеджменту, проведення енергетичної сертифікації та встановлення сонячної електростанції (СЕС) для забезпечення енергонезалежності КНП «Рахівська районна лікарня» Рахівської міської рад
	2026-2027,          строк: 24 місяці
	КНП «Рахівська районна лікарня»
	1. Розроблено технічне завдання на проектування та будівництво сонячної електростанції для потреб лікарні. 
2. Проведено енергетичне обстеження та виготовлення Енергетичних сертифікатів будівель. 
3. Розроблено проектно-кошторисну документацію на встановлення сонячних панелей та отримання необхідних погоджень.
4. Закуплено обладнання (сонячні панелі, інвертори, акумуляторні батареї тощо)
5. Монтаж обладнання, пусконалагоджувальні роботи та введення сонячної електростанції в експлуатацію
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ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №1
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Встановлення пожежної сигналізації в Рахівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Рахівської міської ради

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	1.1.1. Підвищення якості та безпеки освітніх послуг.
 

	Мета проєкту
	 Проєкт спрямований на встановлення системи пожежної сигналізації у Рахівському ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2 Рахівської міської ради,  який включає в себе встановлення автоматичних датчиків диму та температури для раннього виявлення пожежі. Проєкт спрямований на підвищення рівня безпеки в  закладі освіти та виконання вимог сучасних стандартів безпеки.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	 500 учнів та 70 працівників

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Головною проблемою, яку покликаний вирішити проєкт, є відсутність системи пожежної сигналізації у Рахівському ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2 Рахівської міської ради, що  є порушенням вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров’ю дітей. Для забезпечення належних умов та створення безпечного освітнього середовища, закладу необхідно встановлення пожежної сигналізації. 

	Очікувані результати
	Кількість закладів освіти, у яких встановлено систему пожежної сигналізації – 1 од. 
Кількість навчальних корпусів, обладнаних автоматичною системою пожежної сигналізації – 2 од. 
 Кількість встановлених автоматичних датчиків диму та температури –  50–100 од. (залежно від площі будівлі) 
Кількість приміщень, охоплених системою пожежного сповіщення – 100% приміщень закладу 
 Кількість встановлених центральних приладів пожежної сигналізації – 1–2 од. 
Рівень покриття системою раннього виявлення пожежі – 100% будівлі закладу 
Кількість навчальних тренувань з евакуації за участі системи сигналізації –   2 разів на рік 
Час реагування на спрацювання системи (автоматичне виявлення загрози) – до 10 секунд 
 Зменшення ризику неконтрольованого поширення пожежі – до мінімального рівня (завдяки ранньому виявленню) 
Кількість працівників закладу, ознайомлених із системою оповіщення та діями при пожежі – 100% персоналу (приблизно 50–90 осіб)

	Основні заходи проєкту
	· Розроблення проєктно-кошторисної документації на встановлення системи пожежної сигналізації в закладі освіти. 
· Проведення технічного обстеження будівлі Рахівського ЗЗСО І–ІІІ ступенів №2 для визначення оптимальних місць встановлення обладнання. 
· Закупівля обладнання системи пожежної сигналізації (центральний пульт, датчики диму, датчики температури, оповіщувачі). 
· Встановлення автоматичної системи пожежної сигналізації у всіх приміщеннях закладу освіти. 
· Налаштування та введення в експлуатацію системи пожежного оповіщення та сигналізації. 
· Проведення тестування та перевірки працездатності системи у штатному та аварійному режимах. 
·  Навчання персоналу закладу щодо користування системою пожежної сигналізації та дій у разі спрацювання. 
· Організація практичних тренувань з евакуації учнів і працівників із використанням системи оповіщення. 

	Період реалізації проєкту 
	з 01.01.2026 по 31.12.2026

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	200,0
	0
	200,0

	· бюджет громади
	20,0
	0
	20,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	180,0
	0
	180,0

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №2
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Сучасний освітній простір в Рахівському ліцеї міської ТГ з базовою середньою освітою (гімназією) у своїй структурі

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	1.1.2. Модернізація освітнього середовища закладів освіти та їх матеріально-технічної бази

	Мета проєкту
	Створення сучасного освітнього простору в Рахівському ліцеї міської ТГ відповідно до стандартів НУШ для забезпечення якісної, інклюзивної та інноваційної базової середньої освіти через впровадження цифрових технологій і сучасних методів навчання.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	 931 учень, 105 працівників

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Ключові проблеми, які має вирішити проєкт: Застаріла матеріально-технічна база, Недостатня цифрова інфраструктура, Обмеженість інклюзивного середовища, Відсутність сучасного дизайну та мотиваційного середовища. Реалізація проєкту дозволить ліквідувати ключові бар’єри, що стримують розвиток ліцею, та перетворити його на сучасний освітній простір. Це забезпечить: якісну освіту відповідно до стандартів НУШ; рівні можливості для всіх учнів; формування компетентностей, необхідних у XXI столітті; підвищення мотивації та залученості учнів і педагогів; економію ресурсів громади завдяки енергоефективності.

	Очікувані результати
	Кількість створених сучасних освітніх просторів у Рахівському ліцеї міської ТГ – 1 од. 
Кількість повністю облаштованих навчальних кабінетів біології – 1 од. 
Кількість доукомплектованих кабінетів хімії сучасним лабораторним та мультимедійним обладнанням – 1 од. 
Кількість створених STEM-лабораторій з робототехніки та моделювання – 1 од. 
 Кількість навчальних кабінетів, оснащених сучасними меблями та технічними засобами навчання – 4 од. 
Кількість одиниць закупленого навчального та лабораторного обладнання (реактиви, прилади, набори для робототехніки, 3D-моделювання) – 50од. 
 Кількість мультимедійних засобів навчання, встановлених у кабінетах (інтерактивні панелі, проєктори тощо) – 3–5 од.  
Кількість педагогічних працівників, які використовують STEM-обладнання та цифрові технології в навчанні – 50-100 осіб 
 Кількість впроваджених елементів інклюзивного та доступного освітнього середовища – 100% ключових навчальних просторів 
  Рівень впровадження проєктного та інтегрованого навчання в освітній процес – 100% навчальних занять у природничо-математичному циклі

	Основні заходи проєкту
	·  Розроблення проєктно-кошторисної документації для створення сучасного освітнього простору в Рахівському ліцеї міської ТГ. 
· Закупівля та встановлення сучасних меблів для навчальних кабінетів біології, хімії та STEM-лабораторії. 
· Створення та облаштування другого кабінету біології із використанням сучасних цифрових і демонстраційних засобів навчання. 
· Доукомплектування кабінету хімії лабораторним обладнанням, приладами, реактивами та мультимедійною технікою. 
· Створення STEM-лабораторії з робототехніки та моделювання з оснащенням наборами для конструювання, програмування та 3D-моделювання. 
· Закупівля мультимедійного обладнання та цифрових засобів навчання для забезпечення інтерактивного освітнього процесу. 
· Впровадження сучасних цифрових технологій та інтерактивних методів навчання в освітній процес. 
· Проведення практичних, лабораторних і проєктних занять із використанням нового обладнання. 
· Створення інклюзивного та безпечного освітнього середовища відповідно до вимог НУШ. 

	Період реалізації проєкту 
	з 01.01.2026 по 31.12.2026

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	5 000,0
	0
	5 000,0

	· бюджет громади
	500,0
	0
	500,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	4 500,0
	0
	4 500,0

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	






ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №3
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Створення освітнього простору Рахівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №4 Рахівської міської ради Закарпатської області у межах реформи "Нова українська школа" на 2026 рік

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	 1.1.2. Модернізація освітнього середовища закладів освіти та їх матеріально-технічної бази

	Мета проєкту
	Модернізація Рахівського ЗЗСО І–ІІІ ступенів №4 шляхом створення сучасного освітнього простору та STEAM-лабораторії для підвищення якості навчання, розвитку практичних навичок учнів і впровадження інноваційних підходів відповідно до стандартів НУШ та європейського освітнього простору.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	 Рахівська територіальна громада

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	340 учнів та 42 працівника

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	 Головною проблемою, яку покликаний вирішити проєкт, є невідповідність наявного освітнього середовища Рахівського закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів №4 сучасним вимогам реформи «Нова українська школа», зокрема недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення, відсутність сучасного навчального обладнання та комфортного освітнього простору для організації якісного, безпечного, інклюзивного й компетентнісного навчання учнів. Це обмежує можливості впровадження інноваційних методик навчання, використання цифрових технологій та створення умов для всебічного розвитку здобувачів освіти відповідно до вимог сучасної освіти.

	Очікувані результати
	 Кількість створених сучасних освітніх просторів у Рахівському ЗЗСО І–ІІІ ступенів №4 – 1 од. 
Кількість модернізованих навчальних приміщень – 3од. 
Кількість класів, забезпечених сучасними меблями – 3 од. 
Кількість навчальних кабінетів, оснащених мультимедійним обладнанням – 2–5 од. 
 Кількість комп’ютерних робочих місць для учнів і педагогів – 22 од. 
Кількість учнів, які щорічно навчаються в оновленому освітньому просторі – 330 осіб 
Кількість педагогічних працівників, які використовують сучасні цифрові технології в освітньому процесі – 40 осіб 
Кількість педагогів, які пройшли підвищення кваліфікації з використання сучасного обладнання та методик НУШ – 10 осіб 
Рівень підвищення мотивації учнів до навчання (за результатами внутрішнього моніторингу) – збільшення на 30% 
 Рівень впровадження компетентнісного та інклюзивного підходу в освітньому процесі – 100% педагогів закладу

	Основні заходи проєкту
	· Розроблення проєктно-кошторисної документації на створення та модернізацію освітнього простору відповідно до вимог НУШ.
·  Закупівля сучасних меблів для навчальних кабінетів (парти, стільці, шафи, лабораторні столи).
·  Закупівля мультимедійного обладнання (інтерактивні дошки, проектори, екрани, акустичні системи).
· Закупівля комп’ютерної техніки та периферійного обладнання для навчальних кабінетів.
·  Закупівля навчально-дидактичних матеріалів для забезпечення освітнього процесу.
·   Модернізація навчальних приміщень для створення сучасного, безпечного та інклюзивного освітнього середовища.
·   Впровадження цифрових технологій та сучасних освітніх рішень у навчальний процес.
· Проведення навчання та підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо використання нового обладнання та методик НУШ
· Організація ефективного використання оновленого освітнього простору в освітньому процесі.

	Період реалізації проєкту 
	з 01.01.2026 по 31.12.2026

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	904,0
	0
	904,0

	· бюджет громади
	117,8
	0
	117,8

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет
	786,2

	0
	786,2

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №4
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Придбання шкільного автобуса для забезпечення безперешкодного доступу до якісної освіти на території Рахівської територіальної громади

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	   1.1.3. Підвищення доступності та інклюзивності освітніх
послуг

	Мета проєкту
	Забезпечення безпечного, регулярного та комфортного підвезення учнів із сільських населених пунктів до Рахівського ЗЗСО І–ІІІ ступенів №1 шляхом придбання шкільного автобуса, що сприятиме рівному доступу до якісної освіти в громаді.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	 200 учнів

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Головною проблемою, яку покликаний вирішити проєкт, є нестача шкільного транспорту для забезпечення регулярного та безпечного підвозу учнів із віддалених населених пунктів громади. Після втрати трьох автобусів транспортна система не покриває фактичні потреби, що створює ризики нерегулярного відвідування школи, особливо для дітей молодшого віку та учнів, які проживають у малих та відділених селах. Другою проблемою є перевантаженість наявних автобусів, що працюють на межі технічних можливостей. Це підвищує ризик аварійних ситуацій, призводить до частих поломок і знижує рівень безпеки перевезень. У період оптимізації освітньої мережі навантаження зростатиме, що ще більше посилює проблему. Третьою проблемою є ризик погіршення доступності освіти. За відсутності достатньої кількості автобусів частина дітей змушена добиратися до школи рейсовими автобусами або приватним транспортом батьків, що не гарантує своєчасності, регулярності та безпеки. Це може призвести до пропусків занять, погіршення результатів навчання та нерівних можливостей для дітей з сільської місцевості.

	Очікувані результати
	·   Кількість придбаних шкільних автобусів для забезпечення підвозу учнів – 1 од. 
·  Кількість населених пунктів громади, охоплених організованим шкільним підвозом – 3
· Кількість учнів, які щоденно користуються шкільним автобусом –  200 осіб 
·   Рівень забезпечення регулярного підвезення учнів до закладу освіти – 100% запланованих маршрутів 
·   Кількість організованих маршрутів шкільного автобуса – 3 маршрути 
·  Підвищення рівня відвідуваності навчальних занять учнями з віддалених населених пунктів – до 95–100% 
·  Кількість навчальних днів, у які здійснюється гарантований підвіз учнів протягом навчального року – 175 днів 
· Рівень забезпечення безпечного перевезення учнів відповідно до вимог безпеки дорожнього руху – 100% відповідність 
·   Кількість випадків зриву підвозу через відсутність транспорту – 0 випадків 
·   Частка учнів із сільських населених пунктів, які мають рівний доступ до освіти в ліцеї – 100% цільової групи

	Основні заходи проєкту
	·  Розроблення маршрутів шкільного автобуса для організації підвозу учнів із сільських населених пунктів до Рахівського ЗЗСО І–ІІІ ступенів №1. 
·  Закупівля шкільного автобуса, що відповідає вимогам безпечного перевезення дітей. 
·  Облаштування та підготовка транспортного засобу до експлуатації (реєстрація, страхування, технічне оснащення). 
· Організація системи щоденного підвозу учнів відповідно до затверджених маршрутів і графіків. 
·  Забезпечення дотримання вимог безпеки дорожнього руху під час перевезення учнів. 
·  Проведення інструктажів для водія та відповідальних осіб щодо безпечного перевезення дітей. 
·   Моніторинг та коригування маршрутів і графіків руху шкільного автобуса для підвищення ефективності підвозу. 
·  Забезпечення безперебійного функціонування системи підвозу учнів протягом навчального року.

	Період реалізації проєкту 
	з 01.01.2026 по 31.12.2026

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	4 500,0
	0
	4 500,0

	· бюджет громади
	500,0
	0
	500,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	4 000,0
	0
	4 000,0

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №5
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	 Назва проєкту

	Капітальний ремонт  будівлі Рахівської школи мистецтв Рахівської міської ради Рахівського району Закарпатської області в м. Рахів по вул.. Б. Хмельницького, 2.

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	1.2.1. Модернізація закладів сфери культури.

	Мета проєкту
	Забезпечення конституційного права на рівний доступ до мистецької освіти та культурного розвитку для всіх дітей та дорослих, незалежно від їхніх фізичних можливостей. Проєкт передбачає повний благоустрій та озеленення прилеглої території з врахуванням особливостей, що історично склалися, містобудівного розміщення будівлі школи мистецтв, яка формує архітектурно-композиційне вирішення забудови вулиці Богдана Хмельницького м. Рахів.
Передбачено також зміни у планувальній структурі будівлі відповідно ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». Для доступу МГН на другий поверх передбачено вертикальний підйомник. Облаштовано балкони в осях «В-Б» та «Б-В». 
Соціальна інклюзія: Створення умов, за яких діти з інвалідністю зможуть відвідувати заклад самостійно або з мінімальним супроводом, що сприятиме їхній соціалізації та творчій реалізації. 
Безпека відвідувачів: Мінімізація ризику травмування учнів, викладачів та відвідувачів (включно з людьми похилого віку та батьками з візками) шляхом ліквідації слизьких поверхонь, встановлення поручнів та належного освітлення. 
Модернізація інфраструктури: приведення естетики вхідної групи до сучасних стандартів міського середовища міста Рахова.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	250 учнів та 40 працівників

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Даний проєкт передбачає проведення капітального ремонту будівлі Рахівської школи мистецтв Рахівської міської ради Рахівського району Закарпатської області, який буде відповідати вимогам чинного законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі вимог доступності для людей з особливими потребами та з метою створення безпечного, сучасного та комфортного освітнього середовища для учнів та викладачів. Будівля школи експлуатується протягом тривалого часу та потребує оновлення інженерних мереж, покращення енергоефективності та модернізації внутрішніх приміщень, перекриття будівлі, водовідведення, благоустрій та озеленення прилеглої території, оздоблювання фасаду.

	Очікувані результати
	Отримання співфінансування для реалізації проекту.

	Основні заходи проєкту
	· Подача проєкту до ЄПП громади;
· Подача проєкту до міжнародних грантових програм;
· Проведення експертизи проектної документації; 

	Період реалізації проєкту 
	з 01.01.2026 по 31.12.2026

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	100,0
	200,0
	300,0

	· бюджет громади
	100,0
	200,0
	300,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №6
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	 Назва проєкту

	Модернізація та оновлення бібліотечних фондів системи публічних бібліотек

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	1.2.2 «Поновлення матеріально-технічної бази»

	Мета проєкту
	Забезпечення мешканців громади якісною сучасною літературою шляхом системного оновлення фондів публічних бібліотек актуальними україномовними виданнями, книгами для дітей та підлітків, а також сучасною науково-популярною і бізнес-літературою.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	500 осіб

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Більшість публічних бібліотек досі мають застарілі фонди. Водночас є величезний запит на якісну сучасну українську книгу, переклади світових бестселерів, нон-фікшн про бізнес, психологію та технології.
Проект вирішує дві проблеми одночасно: дефіцит актуальної літератури та відтік молоді й активних мешканців із публічних просторів громади.

	Очікувані результати
	· Закуплено книг до публічних бібліотек – не менше 50 од.
· Проведено тематичних заходів – не менше 3 од.

	Основні заходи проєкту
	· Аналіз потреб мешканців у літературі
· Проведення закупівлі 
· Проведення тематичних заходів 

	Період реалізації проєкту 
	з січня 2026 - до грудня 2027

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	10,0
	20,0
	30,0

	· бюджет громади
	10,0
	20,0
	30,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №7
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Сценічне оновлення: костюми, звук, інструменти

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	1.2.2.  Поновлення матеріально-технічної бази

	Мета проєкту
	Підвищення рівня виступів художніх колективів.
Забезпечення якісного звукового супроводу та професійного вигляду учасників.
Збереження та розвиток культурних традицій регіону.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	500 осіб

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	У багатьох художніх та музичних колективах громади існує низка труднощів, що стримують їхній розвиток та знижують якість виступів:
· Застаріле сценічне вбрання та костюми – вони не відповідають сучасним вимогам, швидко зношуються та не дозволяють створювати яскраві сценічні образи.
· Недостатнє звукове обладнання – відсутність якісної апаратури призводить до низького рівня звучання, що зменшує ефект від виступів і ускладнює участь у конкурсах та фестивалях.
· Брак музичного інвентаря – колективи не мають достатньої кількості якісних інструментів та аксесуарів, що обмежує можливості для навчання, репетицій та концертної діяльності.
· Зниження інтересу молоді – через технічні та матеріальні обмеження культурні заходи виглядають менш привабливо, що зменшує мотивацію молодих людей долучатися до творчості.
Ці проблеми негативно впливають на розвиток культурного життя громади, зменшують конкурентоспроможність колективів на регіональному та всеукраїнському рівні, а також обмежують можливості для збереження й популяризації традиційної та сучасної культури.

	Очікувані результати
	· Оновлено 30% сценічного вбрання
· Закуплено/оновлено не менше 2 одиниць обладнання
· Закуплено/оновлено не менше 2 одиниць інструментів

	Основні заходи проєкту
	· Аналіз потреб колективів 
· Подача проекту до ЄПП громади
· Подача проекту до співфінансування
· Закупівля сценічного вбрання та костюмів 
· Придбання звукового обладнання 
· Оснащення музичним інвентарем 

	Період реалізації проєкту 
	з грудня 2026 року по грудень 2027 року

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	0,0
	100,0
	100,0

	· бюджет громади
	0,0
	100,0
	100,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №8
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs] Назва проєкту

	Мистецький простір розвитку

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	1.2.3. Створення культурних продуктів

	Мета проєкту
	Сприяти сталому розвитку громади через створення сучасних культурних продуктів (пленери, фестивалі, виставки), які зберігають і популяризують локальну культуру громади, формують позитивний імідж регіону та стимулюють економічну активність.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	24216 осіб

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Зникнення культурної спадщини: традиційні ремесла, мистецькі практики та локальні звичаї поступово втрачаються, що негативно впливають на розвиток культурного життя громади, зменшують конкурентоспроможність колективів на регіональному та всеукраїнському рівні, а також обмежують можливості для збереження й популяризації традиційної та сучасної культури.

	Очікувані результати
	· Проведено мистецьких заходів – не менше 2 од.
· Проведено заходів з залученням молоді – не менше 2 од.
· Проведення виставок, експозицій, культурних подій – не менше 4 од.

	Основні заходи проєкту
	· організація відкритих мистецьких сесій для художників, фотографів та майстрів декоративно-прикладного мистецтва;
· залучення молоді та аматорів до творчих практик;
· фестивалі з акцентом на місцеві традиції;
· гастрономічні фестивалі, що популяризують локальну кухню;
· сучасні культурні події (кінофестивалі, арт-перформанси), які поєднують традицію та інновацію.
· експозиції робіт місцевих митців та майстрів;
· тематичні виставки (історія громади, народні ремесла, сучасне мистецтво);
· пересувні виставки для популяризації культури громади в інших містах.

	Період реалізації проєкту 
	з 01.01.2026 по 31.12.2027

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	25,00
	50,00
	75,00

	· бюджет громади
	25,0
	50,0
	75,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №9
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	 Назва проєкту

	[bookmark: _Toc231467309]Спадщина майбутнього: збереження та розвиток історико-архітектурних пам’яток

	[bookmark: _Toc231467310]Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	[bookmark: _Toc231467311]1.3.1 Збереження та поліпшення стану об’єктів історико-архітектурної та культурної спадщини

	[bookmark: _Toc231467312]Мета проєкту
	Збереження культурної спадщини, забезпечення розробки наукової, проектно-кошторисної документації для проведення будівельних та ремонтно-реставраційних робіт, пам’яток архітектури національного, місцевого значення та об’єктів культурної спадщини.
Підвищення культурної та туристичної привабливості регіону. 
[bookmark: _Toc231467313]Формування національної ідентичності та збереження історичної пам’яті для майбутніх поколінь.

	[bookmark: _Toc231467314]Територія, на яку проєкт матиме вплив
	[bookmark: _Toc231467315]Рахівська територіальна громада

	Орієнтовна кількість
[bookmark: _Toc231467316]отримувачів вигод
	[bookmark: _Toc231467317]20 000 осіб

	[bookmark: _Toc231467318]Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Занедбання пам’яток знижують туристичну привабливість громади, що негативно впливає на економічний розвиток. Втрата культурної спадщини означає також втрату частини національної ідентичності та історичної пам’яті для майбутніх поколінь. 
[bookmark: _Toc231467319]Таким чином, проблема полягає у комплексному занепаді історико-архітектурних та культурних пам’яток, що потребує системного підходу: від правового та фінансового забезпечення до практичних заходів реставрації, захисту та інтеграції спадщини у сучасне життя.

	[bookmark: _Toc231467320]Очікувані результати
	Проведення підготовчих робіт з подальним укладанням охоронних договорів між відповідним органом охорони культурної спадщини та власниками, користувачами пам’яток
Підвищення туристичної привабливості регіонів завдяки інтеграції культурних об’єктів у маршрути та програми.
[bookmark: _Toc231467321]Збереження культурної ідентичності та історичної пам’яті для майбутніх поколінь.

	[bookmark: _Toc231467322]Основні заходи проєкту
	Створення бази даних пам’яток.
Регулярне обстеження їхнього технічного стану.
Залучення державних коштів, грантів і міжнародних програм.
[bookmark: _Toc231467323]Формування комплексу програм, які охоплюють як практичні роботи з відновлення, так і освітню та організаційну складову.

	[bookmark: _Toc231467324]Період реалізації проєкту 
	[bookmark: _Toc231467325]з 01.01.2026 по 31.12.2027

	[bookmark: _Toc226844823][bookmark: _Toc231467326]Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	[bookmark: _Toc226844824][bookmark: _Toc231467327]2026
	[bookmark: _Toc226844825][bookmark: _Toc231467328]2027
	[bookmark: _Toc226844826][bookmark: _Toc231467329]Разом

	[bookmark: _Toc226844827][bookmark: _Toc231467330]Всього,
[bookmark: _Toc226844828][bookmark: _Toc231467331]в тому числі:
	[bookmark: _Toc231467332]0,0
	[bookmark: _Toc231467333]100,0
	[bookmark: _Toc231467334]100,0

	[bookmark: _Toc226844831][bookmark: _Toc231467335]бюджет громади
	[bookmark: _Toc231467336]0,0
	[bookmark: _Toc231467337]100,0
	[bookmark: _Toc231467338]100,0

	[bookmark: _Toc226844834][bookmark: _Toc231467339]обласний бюджет
	
	
	

	[bookmark: _Toc226844835][bookmark: _Toc231467340]державний бюджет 
	
	
	

	[bookmark: _Toc226844838][bookmark: _Toc231467341]інші джерела 
	
	
	

	[bookmark: _Toc231467342]Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №10
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	 Назва проєкту

	[bookmark: _Toc231467343]Мистецька спадщина громади

	[bookmark: _Toc231467344]Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	[bookmark: _Toc231467345]1.3.2 Збереження і промоція матеріальної і нематеріальної культурної спадщини

	[bookmark: _Toc231467346]Мета проєкту
	[bookmark: _Toc231467347]Сприяння сталому розвитку громади шляхом збереження, відновлення та сучасної промоції культурної спадщини (традицій, ремесел, мистецьких практик, архітектурних пам’яток).

	[bookmark: _Toc231467348]Територія, на яку проєкт матиме вплив
	[bookmark: _Toc231467349]Рахівська територіальна громада

	Орієнтовна кількість
[bookmark: _Toc231467350]отримувачів вигод
	[bookmark: _Toc231467351]20 000 осіб 

	[bookmark: _Toc231467352]Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	[bookmark: _Toc231467353]Матеріальна й нематеріальна культурна спадщина громади має значну цінність. Водночас місцеві традиції, ремесла, усна історія та культурні практики поступово втрачаються через обмеженість механізмів передачі знань між поколіннями. Проєкт спрямований на збереження, відновлення та популяризацію об’єктів матеріальної й нематеріальної культурної спадщини, підвищення обізнаності населення про їхню цінність, активізацію участі громади у культурному житті та формування сталого підходу до охорони культурних ресурсів.

	[bookmark: _Toc231467354]Очікувані результати
	Очікується створення або оновлення культурно-інформаційних матеріалів, проведення тематичних заходів, екскурсій, виставок, майстер-класів чи фестивалів, спрямованих на промоцію матеріальної та нематеріальної спадщини.


	[bookmark: _Toc231467355]Основні заходи проєкту
	· Проведення обстеження та документування об’єктів матеріальної культурної спадщини громади.
· Проведення культурно-просвітницьких заходів: екскурсій, тематичних зустрічей, лекцій, виставок та презентацій.
· Організація майстер-класів, фестивалів або творчих подій для популяризації елементів нематеріальної культурної спадщини.

	[bookmark: _Toc231467356]Період реалізації проєкту 
	[bookmark: _Toc231467357]з 01.01.2026 по 31.12.2027

	[bookmark: _Toc226844864][bookmark: _Toc231467358]Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	[bookmark: _Toc226844865][bookmark: _Toc231467359]2026
	[bookmark: _Toc226844866][bookmark: _Toc231467360]2027
	[bookmark: _Toc226844867][bookmark: _Toc231467361]Разом

	[bookmark: _Toc226844868][bookmark: _Toc231467362]Всього,
[bookmark: _Toc226844869][bookmark: _Toc231467363]в тому числі:
	[bookmark: _Toc231467364]10,0
	[bookmark: _Toc231467365]20,0
	[bookmark: _Toc231467366]30,0

	[bookmark: _Toc226844872][bookmark: _Toc231467367]бюджет громади
	[bookmark: _Toc231467368]10,0
	[bookmark: _Toc231467369]20,0
	[bookmark: _Toc231467370]30,00

	[bookmark: _Toc226844875][bookmark: _Toc231467371]обласний бюджет
	
	
	

	[bookmark: _Toc226844876][bookmark: _Toc231467372]державний бюджет 
	
	
	

	[bookmark: _Toc226844877][bookmark: _Toc231467373]інші джерела 
	
	
	

	[bookmark: _Toc226844878][bookmark: _Toc231467374]Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №11
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Проведення інвентаризації об’єктів історико-архітектурної та культурної спадщини та внесення до державного реєстру нерухомих пам’яток України.

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	1.3.3. Проведення інвентаризації об’єктів історико-архітектурної та культурної спадщини з проєкту Стратегії розвитку Рахівської територіальної громади.

	Мета проєкту
	Ідентифікація та інвентаризації об’єктів історико-архітектурної та культурної спадщини з можливістю подання на внесення до державного реєстру нерухомих пам’яток України.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Рахів (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. №909 «Про затвердження Порядку визначення населеного місця історичним»)  

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	16163 осіб

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Дані об’єкти побудовані понад 70 років і більше, об’єкти мають значну історичну та архітектурну цінність і задля того щоб дані об’єкти не були пошкоджені, або ж зруйновані їх потрібно інвентаризувати. Для захищення даних об’єктів   Державою та Законом їх у подальшому  потрібно внести до державного реєстру нерухомих пам’яток України.

	Очікувані результати
	Подано на розгляд до Департаменту культури науково-проєктну документації для отримання статусу щойно виявлений об’єкт культурної спадщини.

	Основні заходи проєкту
	Подача картки виявленого об’єкта культурної спадщини – 15 одиниць.
Замовлення науково-проєктної документації – 3 од.
Подача на розгляд до Департаменту культури науково-проєктну документації для отримання статусу щойно виявлений об’єкт культурної спадщини – 1од..

	Період реалізації проєкту 
	з 2026 – до 2027 

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	100,0
	100,0
	200,0

	· бюджет громади
	100,0
	100,0
	200,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №12
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Створення  матеріально-технічної бази Центру надання соціальних послуг (ЦНСП) Рахівської міської ради для впровадження електронного кейс-менеджменту для надання соціальних послуг.

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	 1.4.1. Розширення спектру надання соціальних послуг, впровадження новітніх технологій та інноваційних моделей соціальної роботи.  

	Мета проєкту
	Проект спрямований на покращення якості обслуговування вразливих верств населення ( людей з інвалідністю, осіб похилого віку, ВПО, осіб ,що опинилися в складних життєвих обставинах.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада, що охоплює місто Рахів, село Костилівка, село Ділове, село Білин

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	260 осіб, що опинилися в складних життєвих обставинах, являються вразливими верствами населення та знаходяться на обліку ЦНСП Рахівської міської ради.

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Сучасна система надання послуг Центром надання соціальних послуг (ЦНСП) стикається із критичними викликами: низька швидкість обслуговування, відсутність автоматизації процесів, складність доступу мешканців віддалених населених пунктів до сервісів та високе паперове навантаження на персонал. Існуючий ручний облік обмежує прозорість, не дозволяє оперативно реагувати на потреби вразливих верств населення (осіб похилого віку, осіб із інвалідністю, ВПО, ветеранів, осіб, що опинилися в складних життєвих обставинах) та ускладнює моніторинг якості послуг у реальному часі.

	Очікувані результати
	Оновленна матеріально-технічна бази та  впровадження соціальних послуг через електронний кейс-менеджмент для підвищення прозорості та якості соціальних послуг.

	Основні заходи проєкту
	1. Проведення закупівлі комп’ютерної техніки- не менше однієї одиниці.
2. Впровадження цифрової системи для надання соціальних послуг.
3. Проведення  тренінгів для фахівців із соціальної роботи (ФСР) щодо  роботи в електронному кейс-менеджменту.

	Період реалізації проєкту 
	з грудня 2026 року по грудень 2027 року

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. Грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	0,0
	70,0
	70,0

	· бюджет громади
	0,0
	70,0
	70,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №13
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Модернізація матеріально-технічної бази для приміщення надання соціальної послуги денний догляд (ЦНСП) Рахівської міської ради.

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	 1.4.2. Модернізація матеріально-технічної бази установ та закладів сфери соціального захисту населення. 

	Мета проєкту
	Спрямована на створення безпечного, комфортного  простору для денного перебування маломобільних громадян, людей похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, що опинилися в складних життєвих обставинах. Надання послуг з консультування, інформування, соціальної адаптації, денного догляду. Забезпечення умов для відновлення або підтримки побутових та соціальних навичок самообслуговування для запобігання соціальній ізоляції, зниження рівня тривожності та покращення ментального здоров'я відвідувачів .Створення належних умов для відпочинку, прийому їжі.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	35 осіб, що опинилися в складних життєвих обставинах, являються вразливими верствами населення та знаходяться на обліку ЦНСП Рахівської міської ради.

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Через брак кімнати денного перебування підопічні установи змушені постійно перебувати в ізоляції, скаржаться на те, що в зимовий період в будинках та квартирах холодно . Це призводить до стрімкого погіршення їхнього фізичного та психоемоційного стану. Відсутність спілкування призводить до  відчуття непотрібності та відірваності від суспільства. Також послугу денний догляд отримують внутрішньо переміщені особи. Багато з них втратили звичне соціальне оточення, пережили важкі психологічні травми та потребують щоденної сторонньої допомоги,  перебування у безпечних умовах, яких зараз ЦНСП надати не може через відсутність кімнати денного перебування.

	Очікувані результати
	Модернізоване приміщення надання соціальної послуги денний догляд.

	Основні заходи проєкту
	· Проведення закупівлі інвентарю та обладнання , будівельні матеріали та господарські товари.
· Встановлення інвентарю та обладнання.
· Надання соціальної послуги денний догляд, консультування, інформування, соціальної адаптації в кімнаті денного перебування.

	Період реалізації проєкту 
	з грудня 2026 року по грудень 2027 року

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	0,0
	100,0
	100,0

	· бюджет громади
	0,0
	100,0
	[bookmark: _heading=h.4c7ag34p3cpg]100,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №14
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Дитинство в родині: розвиток сімейних форм виховання

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	1.4.3.Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання дитячій бездоглядності.

	Мета проєкту
	Забезпечити дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, та дітей які залишилися без батьківського піклування  виховання в сімейному середовищі через розвиток сімейних форм виховання та підтримку сімей у Рахівській територіальній  громаді.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська міська територіальна громада

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	 50 осіб

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	У громаді залишається актуальною проблема недостатнього розвитку сімейних форм виховання. Частина дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не мають можливості бути влаштованими у сім’ї. Причинами є недостатня кількість прийомних сімей, патронатних вихователів, низький рівень поінформованості населення та наявність сімей у складних життєвих обставинах, які потребують підтримки. Це підвищує ризики дитячої бездоглядності та порушення прав дітей.

	Очікувані результати
	10–15 осіб пройдуть  підготовку як кандидати у сімейні форми виховання. 
   Створення 1-нову прийомну сім’ю, та 1 патронатну сім’ю. 
   Провести 8–12 інформаційно-просвітницьких заходів. 
  15–25 сімей отримання соціальний супровід. 
 Проведення 6 міжвідомчих зустрічей. 

	Основні заходи проєкту
	· Інформаційно-просвітницька кампанія
· Проведення інформаційних зустрічей, лекцій, круглих столів, розповсюдження інформаційних матеріалів щодо сімейних форм виховання та їх переваг. 
· Виявлення та залучення кандидатів у сімейні форми виховання
· Робота з потенційними кандидатами у прийомні батьки, батьки-вихователі та патронатні вихователі, проведення індивідуальних консультацій. 
· Організація та проведення навчальних програм для осіб, які виявили бажання створити сімейні форми виховання. 
· Надання комплексної соціальної підтримки сім’ям, проведення оцінки потреб, складання індивідуальних планів допомоги. 

	Період реалізації проєкту 
	[bookmark: _heading=h.b3iihxbeg7pj]З 2026 – по 2027 роки

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. Грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	30,0
	50,0
	80,0

	· бюджет громади
	30,0
	50,0
	80,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №15
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Формування здорового способу життя у дітей та молоді

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	  1.4.4. Формування здорового способу життя
у дітей та молоді

	Мета проєкту
	Формування свідомого ставлення до власного здоров’я у дітей та молоді шляхом впровадження інтерактивних освітніх програм, розвитку спортивної інфраструктури та популяризації культури правильного харчування, ментального здоров'я і фізичної активності.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	5 385 осіб –  молоде покоління громади

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Сучасне покоління дітей та молоді стикається з серйозними викликами, які руйнують їхнє здоров'я: малорухливий спосіб життя через надмірний екранний час, нездорове харчування, хронічний стрес через безпекові фактори та поширення шкідливих звичок.

	Очікувані результати
	Створено кампанію спрямовану на ЗСЖ.

	Основні заходи проєкту
	Створити та запустити сучасну медіа-кампанію та серію інтерактивних тренінгів про культуру ЗСЖ.
Організувати регулярні неформальні спортивні заходи
Впровадити в закладах освіти інформаційні кампанії щодо культури харчування

	Період реалізації проєкту 
	з 2026 року по 2027 роки

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	20,0
	20,0
	40,0

	· бюджет громади
	20,0
	20,0
	40,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №16
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Модернізація спортивної інфраструктури

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	  1.4.5. Модернізація та розвиток спортивної
інфраструктури.

	Мета проєкту
	Створення сучасної та безпечної спортивної інфраструктури в громаді шляхом модернізації наявних та будівництва нових багатофункціональних спортивних локацій для популяризації масового спорту. 

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	5 385 осіб –  молоде покоління громади

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Більшість наявних спортивних майданчиків, стадіонів чи залів у громаді були побудовані десятиліття тому. Зношене покриття, зламані тренажери та відсутність базового освітлення роблять ці локації не просто непривабливими, а й травмонебезпечними

	Очікувані результати
	[bookmark: _heading=h.vhubrtjt8wwr]Модернізовано спортивні майданчики – не менше 1 од.

	Основні заходи проєкту
	Провести інвентаризацію стану спортивної інфраструктури 
Провести аналіз спортивної інфраструктури, яка перебуває у аварійно стані
Провести модернізацію/закупівлю обладнання

	Період реалізації проєкту 
	з 2026 року по 2027 роки

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. Грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	50,0
	50,0
	100,0

	· бюджет громади
	50,0
	50,0
	100,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №17
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Капітальний ремонт частини приміщень та заміна ліфтів будівлі стаціонару «В» «Комунального некомерційного підприємства «Рахівська районна лікарня» Рахівської міської ради Закарпатської області по вул. Карпатська,1

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	1.5.1. Підвищення доступності закладів охорони здоров’я 

	Мета проєкту
	Створення безбар'єрного середовища через встановлення сучасного ліфтового обладнання для забезпечення вільного та безпечного переміщення пацієнтів, ветеранів, осіб з інвалідністю та медичного персоналу між поверхами лікарні

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівський район та навколишні території

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	Понад 92 тис. населення  Рахівського району та інших осіб, Пацієнти, Медичний персонал, Відвідувачі та родичі пацієнтів, Технічний та господарський персонал

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Потреба в ліфтах у лікарнях є критичною, оскільки вони є невід’ємною частиною інфраструктури, що забезпечує функціонування медичного закладу та дотримання вимог ДБН. Відсутність ліфтів унеможливлює доступ до медичних послуг для людей з інвалідністю, людей похилого віку та пацієнтів з травмами нижніх кінцівок, що порушує вимоги доступності.

	Очікувані результати
	Забезпечення рівних прав на медичну допомогу, 
Усунення фізичних бар'єрів у лікуванні та переміщенні осіб у закладі 
суттєво пришвидшити процес транспортування та доставки пацієнтів між поверхами;
Забезпечить повну відповідність закладу стандартам інклюзивності та безбар’єрності.

	Основні заходи проєкту
	Демонтаж існуючих (не робочих) ліфтів будівлі стаціонару «В»
Встановлення нових лікарняних ліфтів
Встановлення біля входу в будівлю гідравлічного підйомника для безперешкодного попадання  МГП та медичних каталок до будівлі стаціонару «В»
Підключення електрообладнання ліфтів до розподільчої шафи будівлі
Заміна дверних конструкцій та вікна у машинному відділенні

	Період реалізації проєкту 
	З червня 2026  - до грудня  2027 року 

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	276,0
	6 000,0
	6 276,0

	· бюджет громади
	276,0
	4 000,0
	4 276,0

	· обласний бюджет
	0,0
	2 000,0
	2000,0

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №18
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Закупівля автоматичного аналізатора VISION Pro на 8 пробірок (модель A)

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	1.5.2. Покращення якості надання медичних послуг

	Мета проєкту
	Доступність та якість медичних послуг - Впровадження безреагентної технології вимірювання ШОЕ для оптимізації роботи, підвищення точності діагностики та прискорення видачі результатів пацієнтам.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	  24 216 осіб

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	-  Ручний метод за методом Вестергрена зазвичай займає до 1–2 годин. Аналізатор VISION Pro видає готові результати всього за 20 хвилин, що критично важливо для оперативного прийняття рішень лікарем та скорочення часу очікування для пацієнтів.
-  Ручний підрахунок схильний до похибок через вплив температури, освітлення чи недосвідченість лаборанта. Автоматизація повністю стандартизує процес.
-  Більшість аналізаторів вимагають закупівлі спеціальних пробірок чи реагентів. Аналізатор VISION Pro працює безпосередньо з основними стандартними пробірками K2/K3 ЕДТА, що значно знижує вартість одного тесту.
-  Прилад закритого типу захищає персонал від прямого контакту з біологічним матеріалом. Пропускна здатність моделі (8 пробірок) дозволяє виконувати до 24 досліджень на годину, знімаючи навантаження з персоналу.
-  Відсутність підключення до медичних інформаційних систем (МІС/LIS). Сучасний аналізатор має сенсорний екран, вбудований сканер штрих-кодів та автоматично передає дані в базу, мінімізуючи паперову роботу та ризик переплутати зразки

	Очікувані результати
	Придбання аналізатору. включає повне забезпечення  обладнанням для вимірювання швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ). Прилад дозволяє проводити дослідження безпосередньо зі стандартних пробірок із цільною кров'ю (K2/K3 ЕДТА) без використання додаткових дорогих витратних матеріалів (реагентів, карток чи специфічних мікропробірок.

	Основні заходи проєкту
	Залучення коштів та проведення закупівлі. 
Проведення закупівлі
Підключення обладнання

	Період реалізації проєкту 
	[bookmark: _heading=h.cqc0dat60i7p]з травня 2026 року - до вересня 2026 року

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. Грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	220,0
	0
	220,0

	· бюджет громади
	
	
	

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет (зазначити назву державної програми)
	220,0
	0
	220,0

	· інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції) 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №19
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Закупівля аналізатора гематологічного DF50

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	1.5.2. Покращення якості надання медичних послуг та модернізація матеріально-технічної бази КНП “Рахівський ЦПМСД» що входить до проєкту Стратегії розвитку Рахівської громади, якого стосується проєктна ідея.

	Мета проєкту
	Доступність та якість медичних послуг - перехід від ручного підрахунку формених елементів крові до автоматизованої діагностики. Це дозволить уникнути людського фактора, скоротити час отримання розгорнутого аналізу до 1 хвилини на пробу та суттєво зменшити необхідний об’єм крові для дослідження.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	   24 216 осіб

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	- Ручний аналіз займає багато часу. Автоматичний гематологічний 5-diff аналізатор DF50 (або DF50 CRP) має пропускну здатність до 60 проб на годину. 
- Для проведення комплексного аналізу в автоматичному режимі потрібно всього близько 20 мкл. цільної крові. Це особливо критично для педіатрії, неонатології та пацієнтів зі складним венозним доступом. 
- Візуальне вивчення мазка у мікроскопі призводить до неточностей. Обладнання стандартизує дослідження, виключає помилки рахунку та автоматично диференціює лейкоцити на 5 субпопуляцій (лімфоцити, моноцити, нейтрофіли, базофіли, еозинофіли). 
 - Комплектація аналізатора з функцією CRP дозволяє одночасно з загальним аналізом крові визначати рівень С-реактивного білка, який є головним маркером запальних та інфекційних процесів. 
- Прилад має вбудовану пам'ять для зберігання (до 50 тисяч результатів), що дає можливість інтегрувати обладнання в загальнолазерну інформаційну медичну систему та відмовитися від паперових журналів. 

	Очікувані результати
	Реалізація проєкту та впровадження гематологічного аналізатора DF50 забезпечить досягнення конкретних кількісних та якісних результатів для медичного закладу й пацієнтів, та забезпечить перехід на сучасний рівень діагностики.

	Основні заходи проєкту
	· Залучення коштів на придбання обладнання 
· Проведення закупівлі
· Встановлення обладнання 

	Період реалізації проєкту 
	[bookmark: _heading=h.cac0dailtt7u]з травня 2026 року - до вересня 2026 року

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	560,0
	0
	560,0

	· бюджет громади
	
	
	

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	560,0
	0
	560,0

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №20
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Реконструкція укриття в підвальному приміщенні будівлі стаціонару В  Комунального некомерційного підприємства «Рахівська районна лікарня» Рахівської міської ради Закарпатської області 

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	1.5.3. Покращення безпеки закладів охорони здоров’я

	Мета проєкту
	Створення сучасного, енергоефективного та захищеного простору “укриття”, який у разі потреби забезпечить безперебійне надання медичної допомоги та належного перебування пацієнтів у безпечних умовах,
В мирний час слугуватиме допоміжним інфраструктурним вузлом для потреб закладу.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівський район та навколишні території

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	Понад 1058  осіб, в т.ч. :
Пацієнти,
Медичний та обслуговуючий персонал
Інші особи

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Забезпечення належних умов для тривалого перебування людей під час загроз.



	Очікувані результати
	Створено належні умови для тимчасового перебування хворих у безпечній зоні без переривання базових процедур.

	Основні заходи проєкту
	Виготовлення ПКД по об’єкту

	Період реалізації проєкту 
	[bookmark: _heading=h.xb5xwbw1a1l0]з січня 2026 р. – по грудень 2027 р.

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	0,0
	700,0
	700,0

	· бюджет громади
	0,0
	700,0
	700,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №21
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Реконструкція об’єкта незавершеного будівництва «Районна лікарня (акушерська-гінекологічний корпус) м. Рахів – будівництво» під лікувально-реабілітаційний корпус КНП «Рахівська РЛ» по вул. Карпатська,1 

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	1.5.4. Розвиток системи комплексної реабілітації, включно з реабілітацією військовослужбовців та ветеранів.

	Мета проєкту
	Cтворення сучасного структурного підрозділу КНП “Рахівська РЛ”, здатного комплексно задовольняти гострі суспільні потреби у всіх видах реабілітаційної допомоги та одночасно забезпечити сучасні вимоги до якості надання медичних послуг, спрямованих на вирішення гострої суспільної проблеми (максимальне відновлення працездатності громадян, скорочення термінів непрацездатності, зменшення інвалідизації та допомогу у поверненні до активної життєдіяльності), оскільки цей проект не лише покращить стан здоров'я та якість життя  людей, але й має значний позитивний вплив на соціально-економічний розвиток території, повертаючи громаді її повноцінних членів.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівський район та навколишні території

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	Понад 92 тис. населення  Рахівського району та інших осіб, в т.ч. :
Військовослужбовці та цивільні з бойовими травмами,
Діти та дорослі з обмеженнями життєдіяльності,
Люди з травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату,
· Пацієнти після гострих станів

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Наявна інфраструктура закладів охорони здоров’я у громаді не повною мірою відповідає сучасним вимогам щодо доступності та надання спеціалізованих реабілітаційних послуг. Приміщення КНП «Рахівська РЛ» потребує реконструкції та облаштування відповідно до стандартів безбар’єрності, енергоефективності та комфорту для пацієнтів. Реалізація проекту дасть змогу:  суттєво підвищити рівень доступності медичних послуг для маломобільних груп населення; зменшити соціальну ізоляцію та сприяти інтеграції ветеранів у громаду; підвищити ефективність використання ресурсів місцевої системи охорони здоров’я.

	Очікувані результати
	Запроваджено реабілітаційну допомогу згідно з національними стандартами якості медичних послуг 


	Основні заходи проєкту
	Виготовлення ПКД по об’єкту.
Експертиза по об’єкту
Аналіз моніторингу цін

	Період реалізації проєкту 
	[bookmark: _heading=h.cy337gz4w3bu]з травня 2026 р. - по грудень 2027 р.

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. Грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	900,0
	200,0
	1 100,0

	· бюджет громади
	900,0
	200,0
	1 100,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №22
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	[bookmark: _Toc231467375]Назва проєкту
	[bookmark: _Toc231467376]Придбання апарату магнітно-резонансної томографії (МРТ)

	[bookmark: _Toc231467377]Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	[bookmark: _Toc231467378]1.5.5. Закупівля та модернізація матеріально-технічної бази

	[bookmark: _Toc231467379]Мета проєкту
	[bookmark: _Toc231467380]Модернізація обладнання лікарні  для  забезпечення ранньої діагностики хвороб та якісного лікування населення.

	[bookmark: _Toc231467381]Територія, на яку проєкт матиме вплив
	[bookmark: _Toc231467382]Рахівський район та навколишні території

	Орієнтовна кількість
[bookmark: _Toc231467383]отримувачів вигод
	[bookmark: _Toc231467384]Понад 92 тис. населення  Рахівського району та інших осіб 

	[bookmark: _Toc231467385]Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Багато закладів охорони здоров’я використовують застарілу та морально зношену техніку, що ускладнює надання медичних послуг пацієнту. Пацієнтам необхідно очікувати чергу або у закладі з наявним медичним оснащенням  або їздити до діагностичних центрів для більш точного визначення діагнозу в інші міста, що критично затягує процес встановлення хвороби. Крім того, направлення в інші лікарні створює для хворих  фінансові складності та є  в деяких випадках надто тяжким фінансовим тягарем для родин пацієнтів.
[bookmark: _Toc231467386]Оснащення лікарні магнітно-резонансним томографом дасть можливість безпосередньо на місці досліджувати практично всі органи і тканини, контролювати ефективність схеми лікування та зменшити чергу пацієнтів на отримання медичних послуг при необхідності точного визначення діагнозу. Все вище перераховане, дозволить підвищити якість та доступність високоспеціалізованої лікувально - діагностичної допомоги населенню міста та навколишніх територій Рахівського регіону.

	[bookmark: _Toc231467387]Очікувані результати
	Забезпечення рівних прав на медичну допомогу
Зменшення променевого навантаження на пацієнтів та медичного персоналу.
Відповідність вимогам НСЗУ за пріоритетними пакетами надання медичної допомоги.

	[bookmark: _Toc231467388]Основні заходи проєкту
	· Визначення техніко-економічні показники  щодо приміщень та апаратури 
· Проведення аналізу приміщень щодо технічної можливості розміщення апарату МРТ
· Внесення проекту до ЄПП громади
· Подача проекту на можливе співфінансування 

	[bookmark: _Toc231467389]Період реалізації проєкту 
	[bookmark: _Toc231467390]з 2026 р. – по 2027 р.

	[bookmark: _Toc226844909][bookmark: _Toc231467391]Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	[bookmark: _Toc226844910][bookmark: _Toc231467392]2026
	[bookmark: _Toc226844911][bookmark: _Toc231467393]2027
	[bookmark: _Toc226844912][bookmark: _Toc231467394]Разом

	[bookmark: _Toc226844913][bookmark: _Toc231467395]Всього,
[bookmark: _Toc226844914][bookmark: _Toc231467396]в тому числі:
	[bookmark: _Toc231467397]0,0
	[bookmark: _Toc231467398]0,0
	[bookmark: _Toc231467399]0,0

	· [bookmark: _Toc226844917][bookmark: _Toc231467400]бюджет громади
	
	
	

	· [bookmark: _Toc226844920][bookmark: _Toc231467401]обласний бюджет
	
	
	

	· [bookmark: _Toc226844921][bookmark: _Toc231467402]державний бюджет 
	
	
	

	· [bookmark: _Toc226844922][bookmark: _Toc231467403]інші джерела 
	
	
	

	[bookmark: _Toc226844925][bookmark: _Toc231467404]Інша інформація
	



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №23
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Модернізація  педіатричного відділення

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	1.5.6.  Охорона материнства та дитинства

	Мета проєкту
	 Створення сучасного, безпечного та безбар'єрного середовища для ефективного лікування та відновлення дітей.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівський район та навколишні території

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	  Понад 92 тис. населення  Рахівського району 
Діти та їхня родина

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	 Здоров’я дитячого населення є одним із найважливіших елементів економічного, соціального та культурного розвитку будь-якої країни. Подальше ігнорування проблем  щодо здоров’я дітей призведе до того, що ослаблене, хворобливе покоління наших громадян у майбутньому не зможе повноцінно виконувати свої громадянські обов’язки. Перехід від системи, орієнтованої на хвору дитину, до пріоритету профілактики та збереження здоров’я може стати запорукою успіху для здорового та успішного населення. Основним заходом в вирішені даної проблеми є необхідність сучасних та модернізованих педіатричних приміщень, де дитина буде проходити лікування без психологічного дискомфорту, яке  теж відіграє не маленьку  роль при лікуванні встановленого діагнозу.
Комплексна модернізація педіатричного відділення дозволить створити умови для лікування дітей, де дитина буде почуватися як вдома не «стресуючи»  при кожному візиті до педіатра.

	Очікувані результати
	Покращення діагностичної бази.
Зменшення рівня стресу у маленьких пацієнтів.
Оптимізація логістики медичного персоналу.

	Основні заходи проєкту
	· Закупівля обладнання.
1. Поточний ремонт  педіатричних приміщень.

	Період реалізації проєкту 
	з травня 2026 р. – по грудень 2027 р.

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	250,0
	250,0
	500,0

	1. бюджет громади
	250,0
	250,0
	500,00

	1. обласний бюджет
	
	
	

	1. державний бюджет 
	
	
	

	1. інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №24
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Модернізація  пологового відділення

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	1.5.6.  Охорона материнства та дитинства

	Мета проєкту
	Збереження та зміцнення здоров’я жінок, вагітних та породіль.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівський район та навколишні території

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	Вагітні жінки, породіллі, жінки акушерсько-гінекологічного профілю.

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Надання якісної медичної допомоги  у сфері охорони материнства і дитинства в гірських регіонах  має критичне значення через логістичну віддаленість  від обласних лікарень.  Наразі матеріально-технічна база пологового відділення потребує оновлення відповідно до сучасних стандартів МОЗ та вимог безбар’єрності. Існує гостра потреба у дооснащені  відділень  сучасними ліжками трасформерами для пологів, інкубаторами (кувезами) для новороджених та обладнанням для кабінетів раннього втручання. Реалізація проекту дозволить знизити ризики перинатальних ускладнень, забезпечить максимальний комфорт для матерів та новороджених у перші дні життя та підвищить рівень довіри  населення до місцевої медицини.

	Очікувані результати
	   Модернізація палат відповідно до вимог МОЗ
Закупівля нових сучасних медичних ліжок -трасформерів, кувезів для новонароджених.

	Основні заходи проєкту
	· Закупівля сучасних  ліжок-трасформерів 
· Закупівля інкубаторів (кувезів) для новонароджених
· Закупівля обладнання для кабінету ранього втручання.

	Період реалізації проєкту 
	[bookmark: _heading=h.459qbyd66lkl]з травня 2026 р. – по грудень 2027 р. 

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. Грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	100,0
	100,0
	200,0

	· бюджет громади
	100,0
	100,0
	200,00

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №25
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Профілактична комплексна психіатрична, психологічна допомога населенню.

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	1.5.7. Запровадження послуг підтримки ментального здоров’я

	Мета проєкту
	Забезпечення профілактичної  комплексної психіатричної, психологічної допомоги населенню

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівський район та навколишні території

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	Понад 92 тис. населення  Рахівського району.
Військовослужбовці, ветерани, діти та підлітки

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Внаслідок війни відбулося зростання кількості психоемоційних розладів серед населення, що призводить до необхідності більшої обізнаності людей щодо питань психологічного здоров’я, а також  необхідності збільшення кваліфікаційних спеціалістів  та створення належних умов для надання послуг.  Невирішення цих проблем призведе  до поглиблення психічних розладів, соціальної дезадаптації та втрати працездатності населення. Реалізація проекту дозволить забезпечити доступність та якісну психологічну допомогу, підвищити рівень психічного добробуту громади та зменшити соціальні наслідки психічних розладів.

	Очікувані результати
	[bookmark: _heading=h.j294419nfvm5]Створено кабінет ментального здоров’я 


	Основні заходи проєкту
	· Проведення ремонту приміщення для облаштування кабінету ментального здоров’я 
· Закупівля матеріально-технічної бази
· Проведення  тренінгів та майстер-класів щодо зняття стресу та емоційної напруги;
· Просвітницькі лекції та індивідуальні консультації відповідних спеціалістів.

	Період реалізації проєкту 
	з травня 2026 р. – по грудень 2027 р.

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	100,0
	100,0
	200,0

	· бюджет громади
	100,0
	100,0
	200,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №26
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Створення консультативно-дорадчого органу «Молодіжна рада»

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	1.6.1. Підтримка громадських ініціатив молоді, молодіжних громадських організацій.

	Мета проєкту
	Створення життєздатної екосистеми молодіжної політики, яка базується на внутрішньому потенціалі молоді та партнерстві з владою.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	500 осіб

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На території Рахівської громади наразі відсутні зареєстровані та активні молодіжні громадські організації. Це створює вакуум у представленні інтересів молоді на рівні прийняття рішень та обмежує можливості для самореалізації активної частини населення в межах громади.

	Очікувані результати
	Створена та функціонуюча Молодіжна рада як дієвий консультативно-дорадчий орган при Рахівській міській раді.

	Основні заходи проєкту
	1. Створення ініціативної групи, шляхом проведення зустрічей у закладах освіти для виявлення активних учнів та студентів, готових до громадської роботи.
2. Заснування Молодіжної ради, а саме, розробка та затвердження Положення про Молодіжну раду як консультативно-дорадчого органу при міській раді.
3. Офіційна реєстрація
4. Створення окремої сторінки «Молодь Рахівщини» на офіційному сайті громади.
5. Проведення навчань та тренінгів задля максимального залучення молоді до життя громади
6. Впровадження різноманітних форм громадянської активності та соціальної взаємодії для посилення згуртованості громади

	Період реалізації проєкту 
	з липня 2026 р. – по грудень 2027 р.

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. Грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	20,0
	20,0
	40,0

	· бюджет громади
	20,0
	20,0
	40,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №27
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	[bookmark: _Toc231467405]Назва проєкту
	[bookmark: _Toc231467406]Розвиток мережі укриттів усіх видів та рівнів на території Рахівської міської територіальної громади

	[bookmark: _Toc231467407]Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	[bookmark: _Toc231467408]1.7.1. Розвиток мережі укриттів всіх видів та рівнів, ремонт існуючих та спорудження нових укриттів у громаді та бюджетних закладах.

	[bookmark: _Toc231467409]Мета проєкту
	[bookmark: _Toc231467410]Забезпечення населення громади, працівників та відвідувачів бюджетних установ доступними і придатними для використання захисними спорудами цивільного захисту.

	[bookmark: _Toc231467411]Територія, на яку проєкт матиме вплив
	[bookmark: _Toc231467412]м. Рахів та населені пункти Рахівської міської територіальної громади

	Орієнтовна кількість
[bookmark: _Toc231467413]отримувачів вигод
	[bookmark: _Toc231467414]Орієнтовно 23 тис. осіб, зокрема мешканці громади, учні, працівники бюджетних установ, відвідувачі закладів та особи, які тимчасово перебувають на території громади.

	[bookmark: _Toc231467415]Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	[bookmark: _Toc231467416]На території громади існує потреба у покращенні стану наявних укриттів, облаштуванні найпростіших укриттів у бюджетних закладах та збільшенні кількості захисних споруд. Частина приміщень потребує ремонту, дообладнання, приведення у належний санітарний, технічний та безпековий стан. Недостатня кількість та неналежний стан укриттів знижують рівень захисту населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, воєнних загроз або інших небезпечних подій.

	[bookmark: _Toc231467417]Очікувані результати
	У результаті реалізації проекту буде збільшено кількість місць для укриття населення орієнтовно на 30 осіб.

	[bookmark: _Toc231467418]Основні заходи проєкту
	· Проведення обстеження наявних укриттів та приміщень, які можуть бути використані для укриття населення – 1 од
·  Визначення першочергових об’єктів для ремонту та облаштування – не менше 2 од.
· Проведення ремонтних робіт у наявних укриттях – не менше 1 од.
· Облаштування укриттів необхідним обладнанням, освітленням, вентиляцією, місцями для сидіння, запасами води та засобами першої необхідності – 1 од.

	[bookmark: _Toc231467419]Період реалізації проєкту 
	[bookmark: _Toc231467420]з липня 2026 р. – по грудень 2027 р.

	[bookmark: _Toc226844950][bookmark: _Toc231467421]Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	[bookmark: _Toc226844951][bookmark: _Toc231467422]2026
	[bookmark: _Toc226844952][bookmark: _Toc231467423]2027
	[bookmark: _Toc226844953][bookmark: _Toc231467424]Разом

	[bookmark: _Toc226844954][bookmark: _Toc231467425]Всього,
[bookmark: _Toc226844955][bookmark: _Toc231467426]в тому числі:
	[bookmark: _Toc231467427]100,0
	[bookmark: _Toc231467428]100,0
	[bookmark: _Toc231467429]200,0

	· [bookmark: _Toc226844959][bookmark: _Toc231467430]бюджет громади
	[bookmark: _Toc231467431]100,0
	[bookmark: _Toc231467432]100,0
	[bookmark: _Toc231467433]200,0

	· [bookmark: _Toc226844963][bookmark: _Toc231467434]обласний бюджет
	
	
	

	· [bookmark: _Toc226844967][bookmark: _Toc231467435]державний бюджет 
	
	
	

	· [bookmark: _Toc226844968][bookmark: _Toc231467436]інші джерела 
	
	
	

	[bookmark: _Toc226844969][bookmark: _Toc231467437]Інша інформація
	



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №28
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	[bookmark: _Toc231467438]Назва проєкту
	[bookmark: _Toc231467439]Залучення ВПО до життя громади 

	[bookmark: _Toc231467440]Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	[bookmark: _Toc231467441]1.8.1 Реалізація програм з підтримки внутрішньо переміщених осіб та їх інтеграція в громаду.

	[bookmark: _Toc231467442]Мета проєкту
	[bookmark: _Toc231467443]Поліпшення рівня взаємодії між ВПО в житті громади. Попередження випадків дискримінації або конфліктів, залученість ВПО до ринку праці,соціальних заходів та ініціатив. 

	[bookmark: _Toc231467444]Територія, на яку проєкт матиме вплив
	[bookmark: _Toc231467445]Внутрішньо переміщені особи, які проживають в Рахівській територіальній громаді; Рахівська територіальна громада

	Орієнтовна кількість
[bookmark: _Toc231467446]отримувачів вигод
	[bookmark: _Toc231467447]1 350 осіб – внутрішньо переміщені особи

	[bookmark: _Toc231467448]Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	У громаді спостерігається низька залученість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до громадського життя та процесів розвитку громади. Через складнощі адаптації, обмежену комунікацію та недостатню поінформованість ВПО часто залишаються соціально ізольованими.
[bookmark: _Toc231467449]Також актуальною є проблема працевлаштування ВПО. Багато переселенців не можуть знайти роботу відповідно до своїх навичок і досвіду через невідповідність вимогам ринку праці, відсутність перекваліфікації та обмежений доступ до можливостей працевлаштування.

	[bookmark: _Toc231467450]Очікувані результати
	Кількість працевлаштованих ВПО в громаді – не менше 6 осіб 
У громаді зросте кількість активних ВПО, залучених до заходів громади – не менше 20 осіб, які активно приймають участь;

	[bookmark: _Toc231467451]Основні заходи проєкту
	· Індивідуальна консультаційна підтримка – не менше 10 консультацій;
· Проведення інформаційних зустрічей –  не менше 5 зустрічей;
· Зустріч ВПО з роботодавцями щодо кваліфікаційних потреб на ринку праці – не менше 1 зустрічі;
· Кількість ВПО, які долучилися до програм працевлаштування чи самозайнятості – не менше 4 осіб.
· Кількість ВПО, які беруть участь у громадських ініціативах – не менше 20 осіб.
· Кількість спільних заходів для ВПО та місцевих жителів – не менше 4 заходів.

	[bookmark: _Toc231467452]Період реалізації проєкту 
	[bookmark: _Toc231467453]З липня 2026 року - до грудня 2027 року

	[bookmark: _Toc226844994][bookmark: _Toc231467454]Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	[bookmark: _Toc226844995][bookmark: _Toc231467455]2026
	[bookmark: _Toc226844996][bookmark: _Toc231467456]2027
	[bookmark: _Toc226844997][bookmark: _Toc231467457]Разом

	[bookmark: _Toc226844998][bookmark: _Toc231467458]Всього,
[bookmark: _Toc226844999][bookmark: _Toc231467459]в тому числі:
	[bookmark: _Toc231467460]20,0
	[bookmark: _Toc231467461]20,0
	[bookmark: _Toc231467462]40,0

	· [bookmark: _Toc226845003][bookmark: _Toc231467463]бюджет громади
	[bookmark: _Toc231467464]20,0
	[bookmark: _Toc231467465]20,0
	[bookmark: _Toc231467466]40,0

	· [bookmark: _Toc226845007][bookmark: _Toc231467467]обласний бюджет
	
	
	

	· [bookmark: _Toc226845011][bookmark: _Toc231467468]державний бюджет 
	
	
	

	· [bookmark: _Toc226845012][bookmark: _Toc231467469]інші джерела 
	
	
	

	[bookmark: _Toc226845013][bookmark: _Toc231467470]Інша інформація
	



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №29
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Соціальна підтримка та супровід ветеранів війни, сімей загиблих, зниклих безвісти

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	1.9.1 Реалізація програм з підтримки сімей ветеранів війни, сімей загиблих та зниклих безвісти. 

	Мета проєкту
	Мета проєкту — забезпечити комплексну, доступну та якісну соціальну підтримку і супровід ветеранів війни, а також сімей загиблих і зниклих безвісти, спрямовану на їхню адаптацію, відновлення добробуту та повноцінну інтеграцію в життя громади.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада (м. Рахів, с. Ділове,             с. Костилівка, с. Білин).

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	500 осіб із числа ветеранів, сімей ветеранів війни, сімей загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців. 


	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Проєкт спрямований на вирішення комплексної проблеми недостатньої, несистемної та малодоступної підтримки ветеранів війни, а також сімей загиблих і зниклих безвісти. Попри наявність державних і місцевих програм, значна частина цих осіб стикається з труднощами в отриманні своєчасної, повної та зрозумілої допомоги через недостатню поінформованість та відсутність єдиного механізму супроводу.
Особливо гострими залишаються питання психологічної реабілітації, соціальної адаптації, працевлаштування, правового захисту та стабілізації матеріального становища. Сім’ї загиблих і зниклих безвісти часто перебувають у стані тривалого емоційного стресу, невизначеності та соціальної вразливості, що потребує постійної підтримки та супроводу.


	Очікувані результати
	· Кількість сімей загиблих та зниклих безвісти, які отримали комплексну підтримку — 30 сімей щороку 
· Кількість проведених інформаційно-консультаційних заходів — 4 заходів щороку 
· Кількість проведених індивідуальних консультацій — 20 осіб щороку 
· Кількість заходів із вшанування пам’яті та підтримки сімей — 5 заходів щороку

	Основні заходи проєкту
	· Розроблення та впровадження системи соціального супроводу ветеранів війни та сімей загиблих/зниклих безвісти 
· Проведення інформаційно-консультаційних заходів і роз’яснювальної роботи 
· Сприяння працевлаштуванню та професійній адаптації 
· Організація та проведення заходів підтримки і вшанування сімей загиблих і зниклих безвісти 
· Закупівля необхідних матеріалів та послуг для забезпечення реалізації проєкту 
· Підвищення кваліфікації фахівців, залучених до реалізації проєкту

	Період реалізації проєкту 
	з червня 2026 р. - до грудня 2027 р.

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	50,0
	50,0
	100,0

	· бюджет громади
	50,0
	50,0
	100,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №30
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Проведення облаштування похилих виїздів та з’їздів на тротуарах по вул. Миру.

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	1.10.1 Облаштування похилих виїздів та з’їздів на тротуарах громади 

	Мета проєкту
	Проведення ремонтних робіт з облаштування похилих виїздів та з’їздів на тротуарах по вул. Миру.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Рахів (згідно маршруту безбар’єрності)

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	16163

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На даній ділянці занадто високі бордюри та відсутність плавних переходів створюють штучні бар'єри для вільного пересування містом маломобільних груп населення, зокрема осіб у кріслах колісних, батьків з дитячими візочками та людей похилого віку.

	Очікувані результати
	Проведено ремонтні роботи з улаштування похилих виїздів з’їздів на тротуарі по вулиці Миру.

	Основні заходи проєкту
	Провести обстеження даного тротуару та скласти акт щодо кількості понижень – 1 акт обстеження.
Замовлення кошторисної документації щодо облаштування похилих виїздів та з’їздів на тротуарах по вул. Миру – 1 проект.
Проведення ремонтних робіт з облаштування похилих виїздів та з’їздів на тротуарах по вул. Миру.

	Період реалізації проєкту 
	з 2026 р. - по 2027 р.

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. Грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	300,0
	200,0
	500,0

	· бюджет громади
	300,0
	200,0
	500,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №31
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Облаштування пандусу в приміщені Центру надання соціальних послуг (ЦНСП) Рахівської міської ради 

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	1.10.2. Облаштування адміністративних будівель, установ та організацій громади безбар’єрним доступом

	Мета проєкту
	Проект спрямований для відвідування Центру надання соціальних послуг  маломобільними особами, особами похилого віку та особами з інвалідністю для отримання соціальних послуг.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Установа Центру надання соціальних послуг Рахівської міської ради

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	80 осіб, що опинилися в складних життєвих обставинах, являються вразливими верствами населення та знаходяться на обліку ЦНСП Рахівської міської ради.

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Пандус є обов’язковою вимогою ДБН (Державних будівельних норм) для громадських будівель, що гарантує законне право громадян на доступ до соціальних послуг . Пандус у ЦНСП  встановлюється для забезпечення безбар'єрного доступу та створення рівних умов для всіх відвідувачів.  Забезпечення самостійного та безпечного входу/виходу для людей з інвалідністю, людям похилого віку, особам з тимчасовими порушеннями опорно-рухового апарату.

	Очікувані результати
	Облаштовано пандус в ЦНСП  для забезпечення інклюзивного доступу – 1 од.

	Основні заходи проєкту
	1. Складання та затвердження бюджету на матеріали та будівельні роботи.
· 2. Отримання дозволів від місцевих органів архітектури та балансоутримувача установи.
· 3.Проведення робіт. 

	Період реалізації проєкту 
	з грудня 2026 року по грудень 2027 року

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	0
	100,0
	100,0

	· бюджет громади
	0
	100,0
	100,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №32
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Цифрова громада: розвиток е-демократії в Рахівській міській територіальній громаді

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	1.11.1. Розвиток та популяризація інструментів е-демократія

	Мета проєкту
	Підвищити участь мешканців Рахівської міської територіальної  громади у житті громади через використання інструментів електронної демократії та розвиток цифрових навичок.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська міська територіальна громада

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	24216 осіб

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	У Рахівській міській територіальній громаді наразі відсутня єдина зручна онлайн-платформа для використання інструментів електронної демократії, що обмежує можливості мешканців брати участь у прийнятті рішень у дистанційному форматі. Зокрема, відсутні доступні цифрові сервіси для подання електронних петицій, участі в консультаціях та обговореннях.
Водночас спостерігається недостатній рівень поінформованості мешканців щодо можливостей е-участі та практичного використання таких інструментів. Це впливає на рівень залученості громадян та ефективність комунікації між органом місцевого самоврядування і жителями громади.
Реалізація проєкту передбачає створення та впровадження відповідної онлайн-платформи, що дозволить мешканцям зручно користуватися інструментами е-демократії та брати активнішу участь у житті громади.


	Очікувані результати
	Кількість створених онлайн-платформ для інструментів е-демократії – 1 од.
Кількість впроваджених інструментів е-демократії (електронні петиції, консультації, опитування тощо) – не менше 2 од.
Кількість зареєстрованих користувачів платформи – не менше 200 осіб
Кількість поданих електронних петицій протягом року – не менше 5 од.
Кількість проведених онлайн-консультацій та обговорень – не менше 3 од.
Кількість проведених навчальних заходів (тренінгів, семінарів) – не менше 4 од.
Кількість учасників навчальних заходів – не менше 60 осіб
Кількість інформаційних матеріалів та публікацій щодо е-демократії – не менше 10 од.

	Основні заходи проєкту
	Розроблення та впровадження онлайн-платформи для інструментів електронної демократії
Технічне налаштування та наповнення платформи функціоналом (електронні петиції, консультації, опитування)
Закупівля необхідного програмного забезпечення та технічних ресурсів (за потреби)
Проведення інформаційної кампанії щодо можливостей е-демократії серед мешканців громади
Організація та проведення навчальних заходів для мешканців і представників місцевого самоврядування
Забезпечення супроводу та адміністрування платформи

	Період реалізації проєкту 
	Травень 2026 - грудень 2027

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	50,0
	50,0
	100,0

	· бюджет громади
	50,0
	50,0
	100,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №33
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	[bookmark: _Toc231467471]Назва проєкту
	[bookmark: _Toc231467472]Розвиток доступного вебсайту Рахівської міської територіальної громади

	[bookmark: _Toc231467473]Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	[bookmark: _Toc231467474]1.11.2. Розвиток доступного, в тому числі для людей з інвалідністю, сайту територіальної громади

	[bookmark: _Toc231467475]Мета проєкту
	[bookmark: _Toc231467476]Покращення доступу мешканців Рахівської громади до інформації та онлайн-послуг через створення зручного і доступного вебсайту, у тому числі для людей з інвалідністю.

	[bookmark: _Toc231467477]Територія, на яку проєкт матиме вплив
	[bookmark: _Toc231467478]Рахівська міська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
[bookmark: _Toc231467479]отримувачів вигод
	[bookmark: _Toc231467480]Мешканці Рахівської міської територіальної громади (орієнтовно 24 тис.осіб), у тому числі люди з інвалідністю, люди старшого віку та інші громадяни.

	[bookmark: _Toc231467481]Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На сьогодні офіційний вебсайт Рахівської міської територіальної громади перебуває у стадії розроблення та оновлення відповідно до сучасних вимог і стандартів. Водночас існує потреба у забезпеченні його повної доступності для всіх категорій користувачів, зокрема людей з вадами зору та людей старшого віку.
Наразі функціонал та структура сайту потребують доопрацювання з урахуванням принципів безбар’єрності, зручності навігації та доступу до інформації й онлайн-послуг.
[bookmark: _Toc231467482]Наразі здійснюється робота з оновлення вебсайту.

	[bookmark: _Toc231467483]Очікувані результати
	Кількість розроблених та введених в експлуатацію вебсайтів громади – 1 од.
[bookmark: _Toc231467484]Рівень відповідності вебсайту сучасним вимогам доступності (WCAG або національним стандартам) – забезпечено.

	[bookmark: _Toc231467485]Основні заходи проєкту
	Завершення розроблення вебсайту Рахівської міської територіальної громади
Адаптація вебсайту до вимог доступності для всіх категорій користувачів
Технічне налаштування та тестування вебсайту
Наповнення вебсайту інформацією та впорядкування структури розділів
[bookmark: _Toc231467486]Забезпечення технічної підтримки та адміністрування вебсайту

	[bookmark: _Toc231467487]Період реалізації проєкту 
	[bookmark: _Toc231467488]Травень 2026 - грудень 2027

	[bookmark: _Toc226845051][bookmark: _Toc231467489]Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	[bookmark: _Toc226845052][bookmark: _Toc231467490]2026
	[bookmark: _Toc226845053][bookmark: _Toc231467491]2027
	[bookmark: _Toc226845054][bookmark: _Toc231467492]Разом

	[bookmark: _Toc226845055][bookmark: _Toc231467493]Всього,
[bookmark: _Toc226845056][bookmark: _Toc231467494]в тому числі:
	[bookmark: _Toc231467495]50,0
	[bookmark: _Toc231467496]100,0
	[bookmark: _Toc231467497]150,0

	· [bookmark: _Toc226845059][bookmark: _Toc231467498]бюджет громади
	[bookmark: _Toc231467499]50,0
	[bookmark: _Toc231467500]100,0
	[bookmark: _Toc231467501]150,0

	· [bookmark: _Toc226845062][bookmark: _Toc231467502]обласний бюджет
	
	
	

	· [bookmark: _Toc226845063][bookmark: _Toc231467503]державний бюджет 
	
	
	

	· [bookmark: _Toc226845066][bookmark: _Toc231467504]інші джерела 
	
	
	

	[bookmark: _Toc226845067][bookmark: _Toc231467505]Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №34
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	[bookmark: _Toc231467506]Назва проєкту
	[bookmark: _Toc231467507]Відкритий Wi-Fi для Рахівської міської територіальної громади

	[bookmark: _Toc231467508]Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	[bookmark: _Toc231467509]1.11.3. Облаштування відкритих WI-FI зон у приміщеннях комунальних підприємств, установ та організацій

	[bookmark: _Toc231467510]Мета проєкту
	[bookmark: _Toc231467511]Розширення доступу мешканців Рахівської громади до цифрових послуг та інформації шляхом облаштування відкритих Wi-Fi зон

	[bookmark: _Toc231467512]Територія, на яку проєкт матиме вплив
	[bookmark: _Toc231467513]Рахівська міська територіальна громада (приміщення комунальних підприємств, установ та організацій).

	Орієнтовна кількість
[bookmark: _Toc231467514]отримувачів вигод
	[bookmark: _Toc231467515]Близько 5-10 тис. мешканців Рахівської міської територіальної громади, зокрема відвідувачі комунальних установ, учні, молодь, люди старшого віку та внутрішньо переміщені особи.

	[bookmark: _Toc231467516]Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	У Рахівській міській територіальній громаді доступ до безкоштовного інтернету в приміщеннях комунальних підприємств, установ та організацій є обмеженим або відсутнім. Це ускладнює можливість громадян користуватися онлайн-послугами, отримувати необхідну інформацію.
Особливо це актуально для людей, які не мають стабільного доступу до інтернету вдома або користуються мобільним інтернетом з обмеженими ресурсами.
Раніше окремі установи забезпечували доступ до мережі інтернет для службових потреб, однак системного підходу до створення відкритих Wi-Fi зон для відвідувачів не впроваджено.
У зв’язку з цим існує потреба в облаштуванні відкритих Wi-Fi зон у комунальних закладах, що сприятиме підвищенню доступності цифрових послуг та покращенню якості обслуговування мешканців громади.


	[bookmark: _Toc231467517]Очікувані результати
	[bookmark: _Toc231467518]Кількість облаштованих відкритих Wi-Fi зон у комунальних установах – не менше 5 од.

	[bookmark: _Toc231467519]Основні заходи проєкту
	Закупівля необхідного обладнання (роутери, мережеве обладнання тощо)
Підключення та налаштування Wi-Fi зон у приміщеннях установ
Забезпечення доступу до мережі Інтернет для відвідувачів
Проведення та промоція тематичних заходів
[bookmark: _Toc231467520]Забезпечення технічного обслуговування та підтримки мережі

	[bookmark: _Toc231467521]Період реалізації проєкту 
	[bookmark: _Toc231467522]Травень 2026- грудень 2027

	[bookmark: _Toc226845094][bookmark: _Toc231467523]Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	[bookmark: _Toc226845095][bookmark: _Toc231467524]2026
	[bookmark: _Toc226845096][bookmark: _Toc231467525]2027
	[bookmark: _Toc226845097][bookmark: _Toc231467526]Разом

	[bookmark: _Toc226845098][bookmark: _Toc231467527]Всього,
[bookmark: _Toc226845099][bookmark: _Toc231467528]в тому числі:
	[bookmark: _Toc231467529]100,0
	[bookmark: _Toc231467530]100,0
	[bookmark: _Toc231467531]200,0

	· [bookmark: _Toc226845102][bookmark: _Toc231467532]бюджет громади
	[bookmark: _Toc231467533]100,0
	[bookmark: _Toc231467534]100,0
	[bookmark: _Toc231467535]200,0

	· [bookmark: _Toc226845105][bookmark: _Toc231467536]обласний бюджет
	
	
	

	· [bookmark: _Toc226845106][bookmark: _Toc231467537]державний бюджет 
	
	
	

	· [bookmark: _Toc226845107][bookmark: _Toc231467538]інші джерела 
	
	
	

	[bookmark: _Toc226845108][bookmark: _Toc231467539]Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №35
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	[bookmark: _Toc231467540]Назва проєкту
	[bookmark: _Toc231467541]Цифровий реєстр могил полеглих Захисників громади

	[bookmark: _Toc231467542]Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	[bookmark: _Toc231467543]1.11.4. Оцифрування могил полеглих Героїв громади

	[bookmark: _Toc231467544]Мета проєкту
	[bookmark: _Toc231467545]Збереження та вшанування пам’яті про полеглих Захисників Рахівської громади шляхом оцифрування місць їх поховання.

	[bookmark: _Toc231467546]Територія, на яку проєкт матиме вплив
	[bookmark: _Toc231467547]Рахівська міська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
[bookmark: _Toc231467548]отримувачів вигод
	[bookmark: _Toc231467549]Мешканці Рахівської міської територіальної громади (орієнтовно 24 тис.осіб), зокрема родини полеглих Захисників, ветерани, молодь та всі зацікавлені жителі громади.

	[bookmark: _Toc231467550]Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	У Рахівській міській територіальній громаді наявна інформація про місця поховання полеглих Захисників, однак вона не представлена у зручному цифровому форматі з прив’язкою до геолокації. Відсутність систематизованого відображення таких місць на онлайн-карті ускладнює їх пошук, зокрема для побратимів та гостей громади.
Це обмежує можливості належного вшанування пам’яті Героїв та доступу до інформації про місця їх поховання.
[bookmark: _Toc231467551]У зв’язку з цим існує потреба в оцифруванні місць поховання та нанесенні їх на онлайн-карту з відповідною інформацією.

	[bookmark: _Toc231467552]Очікувані результати
	Кількість оцифрованих місць поховання полеглих Захисників громади – не менше 30 од.
[bookmark: _Toc231467553]Кількість нанесених на онлайн-карту локацій місць поховання – не менше 30 од.

	[bookmark: _Toc231467554]Основні заходи проєкту
	Збір та уточнення інформації про місця поховання полеглих Захисників громади
Оцифрування місць поховання (визначення геолокації, фотофіксація)
Створення та наповнення онлайн-карти з нанесенням відповідних локацій
Проведення інформаційних заходів щодо доступу до онлайн-карти
Забезпечення оновлення та підтримки актуальності даних

	[bookmark: _Toc231467555]Період реалізації проєкту 
	[bookmark: _Toc231467556]Травень 2026- грудень 2027

	[bookmark: _Toc226845135][bookmark: _Toc231467557]Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	[bookmark: _Toc226845136][bookmark: _Toc231467558]2026
	[bookmark: _Toc226845137][bookmark: _Toc231467559]2027
	[bookmark: _Toc226845138][bookmark: _Toc231467560]Разом

	[bookmark: _Toc226845139][bookmark: _Toc231467561]Всього,
[bookmark: _Toc226845140][bookmark: _Toc231467562]в тому числі:
	[bookmark: _Toc231467563]50,0
	[bookmark: _Toc231467564]50,0
	[bookmark: _Toc231467565]100,0

	· [bookmark: _Toc226845144][bookmark: _Toc231467566]бюджет громади
	[bookmark: _Toc231467567]50,0
	[bookmark: _Toc231467568]50,0
	[bookmark: _Toc231467569]100,0

	· [bookmark: _Toc226845148][bookmark: _Toc231467570]обласний бюджет
	
	
	

	· [bookmark: _Toc226845149][bookmark: _Toc231467571]державний бюджет 
	
	
	

	· [bookmark: _Toc226845150][bookmark: _Toc231467572]інші джерела 
	
	
	

	[bookmark: _Toc226845151][bookmark: _Toc231467573]Інша інформація
	




[bookmark: _Toc226845014][bookmark: _Toc231467574]Стратегічна ціль 2. Економічно та конкурентно спроможна, інвестиційно приваблива громада

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №36
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	[bookmark: _Toc231467575]Назва проєкту
	[bookmark: _Toc231467576]Платформа для промоції місцевого виробника

	[bookmark: _Toc231467577]Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	[bookmark: _Toc231467578]2.1.1. Платформа для промоції місцевого виробника

	[bookmark: _Toc231467579]Мета проєкту
	[bookmark: _Toc231467580]Створення онлайн-каталогу місцевих підприємців, організація регулярних крафтових ярмарків та встановлення спеціальних брендованих стендів у місцевих торгових мережах.

	[bookmark: _Toc231467581]Територія, на яку проєкт матиме вплив
	[bookmark: _Toc231467582]Рахівська територіальна громада; виробники локальної продукції

	Орієнтовна кількість
[bookmark: _Toc231467583]отримувачів вигод
	[bookmark: _Toc231467584]500 суб’єктів господарювання

	[bookmark: _Toc231467585]Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	[bookmark: _Toc231467586]Локальні виробники мають обмежений доступ до ринків збуту за межами громади. Брак навичок цифрового маркетингу та відсутність спільного територіального бренду роблять місцеву продукцію менш помітною для споживачів та туристів

	[bookmark: _Toc231467587]Очікувані результати
	· Залучення 10 учасників до навчальних програм щодо участі в проекті.
· Створення на сайті громади окремого розділу місцевих виробників, куди увійде не менше 10 локальних брендів.

	[bookmark: _Toc231467588]Основні заходи проєкту
	1. Проведення опитування задля виявлення ключових "точок болю"
2. Розробка бренду громади
3. Залучення локального бізнесу до створення бренду громади  
4. Створення окремого розділу на офіційному сайті міської ради про локальні продукції 
5. Проведення семінарів та тренінгів з залученням експертів та суб’єктів господарювання
6. Проведення ярмарок, благодійних заходів тощо задля промоції локального виробника 

	[bookmark: _Toc231467589]Період реалізації проєкту 
	[bookmark: _Toc231467590]з липня 2026 р. – до грудня 2027р.

	[bookmark: _Toc226845175][bookmark: _Toc231467591]Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	[bookmark: _Toc226845176][bookmark: _Toc231467592]2026
	[bookmark: _Toc226845177][bookmark: _Toc231467593]2027
	[bookmark: _Toc226845178][bookmark: _Toc231467594]Разом

	[bookmark: _Toc226845179][bookmark: _Toc231467595]Всього,
[bookmark: _Toc226845180][bookmark: _Toc231467596]в тому числі:
	[bookmark: _Toc231467597]20,0
	[bookmark: _Toc231467598]20,0
	[bookmark: _Toc231467599]40,0

	· [bookmark: _Toc226845184][bookmark: _Toc231467600]бюджет громади
	[bookmark: _Toc231467601]20,0
	[bookmark: _Toc231467602]20,0
	[bookmark: _Toc231467603]40,0

	· [bookmark: _Toc226845188][bookmark: _Toc231467604]обласний бюджет
	
	
	

	· [bookmark: _Toc226845189][bookmark: _Toc231467605]державний бюджет 
	
	
	

	· [bookmark: _Toc226845190][bookmark: _Toc231467606]інші джерела 
	
	
	

	[bookmark: _Toc226845191][bookmark: _Toc231467607]Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №37
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	[bookmark: _Toc231467608]Назва проєкту
	[bookmark: _Toc231467609]Діалог бізнес і влада 

	[bookmark: _Toc231467610]Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	2.1.2. Підтримка діалогу бізнес та влада. 


	[bookmark: _Toc231467611]Мета проєкту
	[bookmark: _Toc231467612]Створення ефективної платформи для комунікації, яка забезпечить участь представників бізнесу у прийнятті управлінських рішень, спростить доступ підприємців до муніципальних ресурсів та перетворить владу на сервісний центр для місцевих виробників та надавачів послуг

	[bookmark: _Toc231467613]Територія, на яку проєкт матиме вплив
	[bookmark: _Toc231467614]Рахівська територіальна громада  

	Орієнтовна кількість
[bookmark: _Toc231467615]отримувачів вигод
	[bookmark: _Toc231467616]1207 суб’єктів 

	[bookmark: _Toc231467617]Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	[bookmark: _Toc231467618]Діалог між владою та бізнесом часто має епізодичний або реактивний характер (виникає лише під час конфліктних ситуацій або перевірок). Відсутність стабільної платформи для обміну інформацією призводить до того, що підприємці не залучені до процесу стратегічного планування розвитку громади.

	[bookmark: _Toc231467619]Очікувані результати
	Проведення 2-ох спільних зустрічей/засідань на рік.
[bookmark: _Toc231467620]Залучення до діалогу представників не менше 10-ти активних підприємств та ФОП громади.

	[bookmark: _Toc231467621]Основні заходи проєкту
	· Запровадження заходу «Бізнес і влада»
· Промоція заходу серед суб’єктів господарювання
· [bookmark: _Toc231467622]Запровадження систематичних зустрічей 

	[bookmark: _Toc231467623]Період реалізації проєкту 
	[bookmark: _Toc231467624]з липня 2026 року – до грудня  2027 року

	[bookmark: _Toc226845226][bookmark: _Toc231467625]Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	[bookmark: _Toc226845227][bookmark: _Toc231467626]2026
	[bookmark: _Toc226845228][bookmark: _Toc231467627]2027
	[bookmark: _Toc226845229][bookmark: _Toc231467628]Разом

	[bookmark: _Toc226845230][bookmark: _Toc231467629]Всього,
[bookmark: _Toc226845231][bookmark: _Toc231467630]в тому числі:
	[bookmark: _Toc231467631]20,0
	[bookmark: _Toc231467632]20,0
	[bookmark: _Toc231467633]40,0

	· [bookmark: _Toc226845235][bookmark: _Toc231467634]бюджет громади
	[bookmark: _Toc231467635]20,0
	[bookmark: _Toc231467636]20,0
	[bookmark: _Toc231467637]40,0

	· [bookmark: _Toc226845239][bookmark: _Toc231467638]обласний бюджет
	
	
	

	· [bookmark: _Toc226845240][bookmark: _Toc231467639]державний бюджет 
	
	
	

	· [bookmark: _Toc226845241][bookmark: _Toc231467640]інші джерела 
	
	
	

	[bookmark: _Toc226845242][bookmark: _Toc231467641]Інша інформація
	




[bookmark: _Hlk142570804]ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №38
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	[bookmark: _Toc231467642]Назва проєкту
	[bookmark: _Toc231467643]Підтримка  бізнесу у сфері первинної обробки продукції

	[bookmark: _Toc231467644]Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	[bookmark: _Toc231467645]2.2.1. Підтримка місцевих та регіональних економічних кластерів.

	[bookmark: _Toc231467646]Мета проєкту
	[bookmark: _Toc231467647]Підтримка галузевих об'єднань (кластерів) для підвищення конкурентоспроможності місцевих виробників, переходу від експорту сировини до створення готового продукту та спільного виходу на зовнішні ринки.

	[bookmark: _Toc231467648]Територія, на яку проєкт матиме вплив
	[bookmark: _Toc231467649]Рахівська територіальна громада; бізнес у сфері первинної обробки 

	Орієнтовна кількість
[bookmark: _Toc231467650]отримувачів вигод
	[bookmark: _Toc231467651]50 суб’єктів господарювання

	[bookmark: _Toc231467652]Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	[bookmark: _Toc231467653]Деревина, агропромислова продукція  часто вивозиться як сировина, а не як готові вироби.

	[bookmark: _Toc231467654]Очікувані результати
	[bookmark: _Toc231467655]Створення нових виробничих потужностей у кластерах громади, які спрямовані на реалізацію «готової продукції»

	[bookmark: _Toc231467656]Основні заходи проєкту
	· Навчання з експортного менеджменту
· Запрошення експертів у відповідній галузі для проведення семінарів та навчань;
· Надання консультацій щодо доступних грантових можливостей для розвитку бізнесу.
· Надання індивідуальних консультацій 

	[bookmark: _Toc231467657]Період реалізації проєкту 
	[bookmark: _Toc231467658]З липня 2026 року - до грудня 2027 року

	[bookmark: _Toc226845270][bookmark: _Toc231467659]Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	[bookmark: _Toc226845271][bookmark: _Toc231467660]2026
	[bookmark: _Toc226845272][bookmark: _Toc231467661]2027
	[bookmark: _Toc226845273][bookmark: _Toc231467662]Разом

	[bookmark: _Toc226845274][bookmark: _Toc231467663]Всього,
[bookmark: _Toc226845275][bookmark: _Toc231467664]в тому числі:
	[bookmark: _Toc231467665]10,0
	[bookmark: _Toc231467666]40,0
	[bookmark: _Toc231467667]50,0

	· [bookmark: _Toc226845278][bookmark: _Toc231467668]бюджет громади
	[bookmark: _Toc231467669]10,0
	[bookmark: _Toc231467670]40,0
	[bookmark: _Toc231467671]50,0

	· [bookmark: _Toc226845281][bookmark: _Toc231467672]обласний бюджет
	
	
	

	· [bookmark: _Toc226845282][bookmark: _Toc231467673]державний бюджет 
	
	
	

	· [bookmark: _Toc226845283][bookmark: _Toc231467674]інші джерела 
	
	
	

	[bookmark: _Toc226845284][bookmark: _Toc231467675]Інша інформація
	




[bookmark: _Hlk142570957]ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №39
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	[bookmark: _Toc231467676]Назва проєкту
	[bookmark: _Toc231467677]Модернізація автомобільних доріг місцевого значення.

	[bookmark: _Toc231467678]Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	[bookmark: _Toc231467679]2.3.1.Модернізація автомобільних доріг місцевого значення.

	[bookmark: _Toc231467680]Мета проєкту
	[bookmark: _Toc231467681]Підвищення рівня якості дорожнього полотна Рахівської територіальної громади,.

	[bookmark: _Toc231467682]Територія, на яку проєкт матиме вплив
	[bookmark: _Toc231467683]м. Рахів та населені пункти Рахівської міської територіальної громади.

	Орієнтовна кількість
[bookmark: _Toc231467684]отримувачів вигод
	[bookmark: _Toc231467685]Орієнтовно 23 тис. осіб, зокрема мешканці громади, працівники установ, підприємств, закладів освіти, суб’єкти господарювання та особи, які тимчасово перебувають на території громади.

	[bookmark: _Toc231467686]Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	[bookmark: _Toc231467687]Наявність великої кількості пошкодження асфальтного полотна, та утворення ямковості.нерівності в плані на грунтових ділянках дороги що ускладнює безпечний прохід та проїзд по даним ділянкам доріг.

	[bookmark: _Toc231467688]Очікувані результати
	[bookmark: _Toc231467689]У результаті реалізації проєкту буде покращено мережу транспортного сполучення в межах громади 

	[bookmark: _Toc231467690]Основні заходи проєкту
	· Обстеження аварійних ділянок доріг що потребують ремонту
· Визначення першочергових ділянок дороги для проведення ремонтних робіт
· Підготовка технічної та кошторисної документації. 
· Визначення виконавців робіт

	[bookmark: _Toc231467691]Період реалізації проєкту 
	[bookmark: _Toc231467692]з січня 2026 р. – до грудня 2027 р.

	[bookmark: _Toc226845313][bookmark: _Toc231467693]Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	[bookmark: _Toc226845314][bookmark: _Toc231467694]2026
	[bookmark: _Toc226845315][bookmark: _Toc231467695]2027
	[bookmark: _Toc226845316][bookmark: _Toc231467696]Разом

	[bookmark: _Toc226845317][bookmark: _Toc231467697]Всього,
[bookmark: _Toc226845318][bookmark: _Toc231467698]в тому числі:
	[bookmark: _Toc231467699]600,0
	[bookmark: _Toc231467700]1000,0
	[bookmark: _Toc231467701]1600,0

	· [bookmark: _Toc226845321][bookmark: _Toc231467702]бюджет громади
	[bookmark: _Toc231467703]600,0
	[bookmark: _Toc231467704]1000,0
	[bookmark: _Toc231467705]1600,0

	· [bookmark: _Toc226845324][bookmark: _Toc231467706]обласний бюджет
	
	
	

	· [bookmark: _Toc226845325][bookmark: _Toc231467707]державний бюджет 
	
	
	

	· [bookmark: _Toc226845326][bookmark: _Toc231467708]інші джерела 
	
	
	

	[bookmark: _Toc226845327][bookmark: _Toc231467709]Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №40
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	[bookmark: _Toc231467710]Назва проєкту
	  Модернізація тротуарної мережі та об’єктів мостової
[bookmark: _Toc231467711]інфраструктури.

	[bookmark: _Toc231467712]Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	  2.3.2. Модернізація тротуарної мережі та об’єктів мостової
[bookmark: _Toc231467713]інфраструктури.

	[bookmark: _Toc231467714]Мета проєкту
	[bookmark: _Toc231467715]Забезпечення технічної справності мостів та мостових переходів та розширення тротуарної мережі в межах громади

	[bookmark: _Toc231467716]Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Рахів та населені пункти Рахівської міської територіальної громади.


	Орієнтовна кількість
[bookmark: _Toc231467717]отримувачів вигод
	[bookmark: _Toc231467718]Орієнтовно 23 тис. осіб, зокрема мешканці громади, працівники установ, підприємств, закладів освіти, суб’єкти господарювання та особи, які тимчасово перебувають на території громади.

	[bookmark: _Toc231467719]Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	[bookmark: _Toc231467720]Наявність пошкоджень мостів та мостових переходів в наслідок руйнації та корозії основних частин мостів в наслідок впливу зовнішніх чинників та довгих термінів експлуатації.

	[bookmark: _Toc231467721]Очікувані результати
	[bookmark: _Toc231467722]У результаті реалізації проєкту буде покращено тротуарної мережі та об’єктів мостової інфраструктури. 

	[bookmark: _Toc231467723]Основні заходи проєкту
	· Обстеження аварійних мостів та мостових переходів що потребують ремонту
· Визначення першочергових  об’єктів для проведення ремонтно відновлювальних робіт.
·  Підготовка технічної та кошторисної документації.
· Визначення виконавців робіт
· Проведення робіт 

	[bookmark: _Toc231467724]Період реалізації проєкту 
	[bookmark: _Toc231467725]З січня 2026 р. – до грудня  2027 р.

	[bookmark: _Toc226845352][bookmark: _Toc231467726]Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	[bookmark: _Toc226845353][bookmark: _Toc231467727]2026
	[bookmark: _Toc226845354][bookmark: _Toc231467728]2027
	[bookmark: _Toc226845355][bookmark: _Toc231467729]Разом

	[bookmark: _Toc226845356][bookmark: _Toc231467730]Всього,
[bookmark: _Toc226845357][bookmark: _Toc231467731]в тому числі:
	[bookmark: _Toc231467732]400,0
	[bookmark: _Toc231467733]800,0
	[bookmark: _Toc231467734]1200,0

	· [bookmark: _Toc226845361][bookmark: _Toc231467735]бюджет громади
	[bookmark: _Toc231467736]400,0
	[bookmark: _Toc231467737]800,0
	[bookmark: _Toc231467738]1200,0

	· [bookmark: _Toc226845365][bookmark: _Toc231467739]обласний бюджет
	
	
	

	· [bookmark: _Toc226845366][bookmark: _Toc231467740]державний бюджет 
	
	
	

	· [bookmark: _Toc226845367][bookmark: _Toc231467741]інші джерела 
	
	
	

	[bookmark: _Toc226845368][bookmark: _Toc231467742]Інша інформація
	



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №41
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Проведення спільних заходів в межах меморандуму Рахівської міської ради та Богданської сільської ради 

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	2.4.1. Налагодження сталого партнерства та реалізація спільних проєктів в межах укладених меморандумів з іншими громадами

	Мета проєкту
	Налагодження сталого міжмуніципального партнерства для реалізації спільних соціальних/туристичних/культурних проектів 

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада, Богданська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	24 216 осіб; 12 215 осіб

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Обидві громади часто окремо намагаються розв'язувати однотипні проблеми в соціальній, культурній та екологічній сферах. Це призводить до неефективного використання обмежених коштів місцевих бюджетів та 

	Очікувані результати
	[bookmark: _heading=h.15hrfgfrtvfv] Облаштована рекреаційна зона в місці злиття річок;
Проведення масштабної щорічної еко-акції «Злиття Тиси» за      участі молоді та бізнесу обох громадах 
Залучення туристів до обох громад

	Основні заходи проєкту
	· Створення робочої групи для реалізації спільних ініціатив та проектів 
· Проведення спільних засідань для визначення потенційних точок для спільної реалізації проектів 
· Об’єднання зусиль задля розвитку туристичної мережі, яка буде взаємопов’язаною між громадами 

	Період реалізації проєкту 
	З 2026 р. – по 2027 р.

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. Грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	50,0
	100,0
	150,0

	· бюджет громади
	50,0
	100,0
	150,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №42
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Реалізація спільних ініціатив Рахівської територіальної громади з громадами в межах ініціативи «Пліч-о-пліч» 

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	2.4.2. Налагодження сталого партнерства та реалізація спільних проєктів в межах ініціативи «Пліч-о-пліч»

	Мета проєкту
	Налагодження сталого міжмуніципального партнерства для реалізації спільних соціальних/туристичних/культурних чи інших проектів

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада; Зачепилівська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	24 216 осіб; 14 293 осіб

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Сучасні виклики, перед якими постала Україна, вимагають від органів місцевого самоврядування виходу за межі суто локального мислення та побудови міцних зв'язків між різними регіонами. Рахівська територіальна громада (Закарпатська область) та Зачепилівська територіальна громада (Харківська область) географічно віддалені одна від одної, мають різну економічну структуру та специфіку, проте стикаються зі спільними викликами евакуації, адаптації внутрішньо переміщених осіб (ВПО), психологічної реабілітації населення та необхідності відновлення економічного потенціалу.

	Очікувані результати
	[bookmark: _heading=h.r0ssw2fhr172]Створено  спільний інформаційний веб-ресурс або постійну рубрику в локальних медіа.
Буде реалізовано спільні проекти – не менше 1 од. 

	Основні заходи проєкту
	· Запуск спільного інформаційного проєкту в соціальних мережах та місцевих ЗМІ для висвітлення історій взаємодопомоги, знайомства мешканців з історією та сьогоденням обох громад.
· Організація серії онлайн-зустрічей
· Організація реалізації спільних проектів 

	Період реалізації проєкту 
	з 2026 р. – по 2027 р.

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	20,0
	100,0
	120,0

	· бюджет громади
	10,0
	50,0
	60,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	10,0
	50,0
	60,0

	Інша інформація
	



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №43
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Участь у програмі Interreg NEXT Польща–Україна

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	2.5.1. Налагодження співпраці територіальної громади з іноземними муніципалітетами та продовження роботи з діючими партнерами.

	Мета проєкту
	Інтеграція Рахівської територіальної громади в європейський безпековий, екологічний та культурний простір шляхом підготовки спільних проєктних заявок та участі у програмі транскордонного співробітництва Interreg NEXT Польща–Україна, що дозволить залучити європейські інвестиції для розвитку місцевої інфраструктури та зміцнити партнерство з польськими муніципалітетами.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	200 осіб 

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Рахівська територіальна громада володіє унікальною та самобутньою історико-культурною спадщиною гуцульського регіону (традиційні ремесла, музика, архітектура, обрядовість), яка має високу цінність не лише для України, а й для всього Карпатського єврорегіону. Схожі соціокультурні характеристики мають і гірські регіони Польщі (зокрема, культура польських гуралів). Проте на сьогодні цей колосальний транскордонний культурний потенціал використовується неефективно, а сама спадщина перебуває під загрозою занепаду через низку критичних проблем

	Очікувані результати
	Проведення капітального ремонту або ревіталізації приміщень комунального закладу культури в м. Рахів з облаштуванням сучасного виставкового та майстер-простору.

	Основні заходи проєкту
	· Аналіз потреб 
· Внесення проекту до екосистеми DREAM
· Внесення проекту до ЄПП громади
· Участь у програмі Interreg NEXT Польща–Україна
· Розробка ПКД

	Період реалізації проєкту 
	з 2026 р. – по 2027 р.

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	0,0
	200,0
	200,0

	· бюджет громади
	0,0
	200,0
	200,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №44
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Участь у міжнародних проектах грантової підтримки 

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	2.5.2. Забезпечення залучення міжнародних фінансових інструментів та програм технічної допомоги.

	Мета проєкту
	В умовах обмеженості місцевого бюджету Рахівської ТГ та значного скорочення державного фінансування розвитку інфраструктури, залучення зовнішніх безповоротних ресурсів (грантів, міжнародної технічної допомоги) стає головним джерелом для модернізації громади. Рахівщина має вигідне географічне розташування в прикордонній зоні, що відкриває доступ до багатьох європейських програм.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	24216 осіб 

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Потенціал громади використовується не в повній мірі через ряд системних проблем, а також неможливість реалізацій проектів громади через відсутність співфінансування. 

	Очікувані результати
	Підготовлено та подано протягом стратегічного періоду не менше 2 грантових заявок до міжнародних інституцій.

	Основні заходи проєкту
	· Збір, аналіз та пріоритезація потреб усіх сфер громади (ЖКГ, екологія, освіта, культура, безпека) та формування їх у готові проєктні пропозиції.
· Внесення проектів до еко-системи DREAM
· Внесення відібраних проектів до ЄПП громади 
· Подача грантових заявок

	Період реалізації проєкту 
	з 2026 р. – по 2027 р.

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. Грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	10,0
	10,0
	20,0

	· бюджет громади
	10,0
	10,0
	[bookmark: _heading=h.e8ckrbrknbd9]20,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




[bookmark: _Toc226845369][bookmark: _Toc231467743]Стратегічна ціль 3. Розвиток туристично-рекреаційної сфери та її інфраструктури

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №45
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Створення туристичних маршрутів 

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	3.1.1. Розвиток мережі об’єктів для туризму та рекреації

	Мета проєкту
	Створення сучасної, безпечної та екологічно орієнтованої мережі туристичних і екскурсійних маршрутів у Рахівській ТГ шляхом ремонту мінеральних джерел (буркутів), облаштування оглядових майданчиків, фотозон та відпочинкових локацій для підвищення туристичної привабливості регіону та зниження антропогенного навантаження на довкілля

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	24 216 осіб  

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Рахівська ТГ має унікальний природно-рекреаційний потенціал, проте його розвиток стримується через відсутність впорядкованої туристичної інфраструктури. Популярні гірські шляхи та унікальні місцеві мінеральні джерела («буркути») перебувають у занедбаному стані, не мають облаштованих підходів, оглядових майданчиків та облагороджених відпочинкових зон. Це знижує туристичну привабливість громади та призводить до стихійного, некерованого відпочинку.

	Очікувані результати
	Створено мережу сучасних туристичних та екскурсійних шляхів, які забезпечені облаштованими відпочинковими зонами, що знижує антропогенний (людський) тиск на довкілля та упорядковує розведення багать і збір сміття.

	Основні заходи проєкту
	·  Облаштування сучасних оглядових майданчиків та інтерактивних фотозон у мальовничих точках навколо Рахова
·  Створення облаштованих відпочинкових зон уздовж популярних шляхів.
·  Впорядкування та капітальний ремонт бюветів місцевих мінеральних джерел (буркутів) з облаштуванням підходів до них.

	Період реалізації проєкту 
	з липня 2026 року – до грудня 2027 р.

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. Грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	50,0
	100,0
	150,0

	· бюджет громади
	50,0
	100,0
	150,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	[bookmark: _heading=h.rja4c0mytck6]

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №46
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Знакування та маркування туристичних маршрутів 

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	3.1.2. Знакування та маркування туристичних маршрутів.

	Мета проєкту
	Створення безпечної, інформативної та доступної навігаційної мережі для активного туризму в Рахівській ТГ шляхом маркування нових тематичних еко-стежок, веломаршрутів та екскурсійних шляхів, а також знакування та відновлення ділянок Закарпатського туристичного шляху для залучення нових сегментів мандрівників і підвищення безпеки у високогір'ї.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	15 000 осіб

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Рахівська ТГ є стартовою точкою для багатьох високогірних маршрутів, проте розвиток активного туризму стримується через відсутність якісної навігації. Наявне маркування на багатьох ділянках, включаючи Закарпатський туристичний шлях, є застарілим, пошкодженим або повністю відсутнім. З населених пунктів громади бракує чітких знаків та вказавників до виходу на високогір'я, а міські історико-культурні й тематичні еко-стежки майже не ознаковані. 

	Очікувані результати
	Створено базову мережу ознакованих гірських маршрутів, веломаршрутів та інших знакових місць, що залучає новий сегмент активних туристів.

	Основні заходи проєкту
	· Маркування та перемаркування ділянок Закарпатського туристичного шляху, що проходять через територію Рахівської громади
· Знакування вихідних маршрутів на високогірні маршрути з населених пунктів громади.
· Розробка та маркування тематичних еко-стежок, туристичних шляхів та історико-культурних екскурсійних маршрутів містом Рахів.
· Маркування веломаршрутів.

	Період реалізації проєкту 
	з липня 2026 року – до грудня 2027 року 

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. Грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	100,0
	100,0
	200,0

	· бюджет громади
	100,0
	100,0
	200,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
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	Інша інформація
	



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №47
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Встановлення туристично- інформаційних вказівників, знаків, стендів.

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	3.1.3. Встановлення туристично- інформаційних вказівників, знаків, стендів.

	Мета проєкту
	Створення єдиного інформаційно-навігаційного простору Рахівської ТГ шляхом встановлення придорожніх знаків, інформаційних карт-схем та інтерактивних стендів у ключових логістичних вузлах для забезпечення комфортної орієнтації гостей громади, популяризації локальних об'єктів та підвищення загальної туристичної привабливості прикордонного регіону.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	10 000 осіб

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Рахівська ТГ має високий рекреаційний потенціал, проте туристична логістика громади залишається інформаційно ізольованою. Головна проблема — гостра нестача або повна відсутність сучасних карт-схем та інформаційних знаків у ключових логістичних точках (авто- та залізничні вокзали, в'їзні зони). Подорожуючі автомобільною трасою Н-09 часто проїжджають повз унікальні природні пам'ятки та заповідні зони Рахівщини через відсутність придорожніх вказівників, що вказують на повороти до них.

	Очікувані результати
	Наявність карт-схем у ключових логістичних вузлах дозволяє гостям громади одразу після прибуття отримати повне уявлення про локальні пам’ятки, готелі та заклади харчування

	Основні заходи проєкту
	· Встановлення інформаційних карт-схем громади.
· Придорожні інформаційні знаки вздовж автомобільних трас, які вказують шлях до головних пам'яток та заповідних зон

	Період реалізації проєкту 
	2026 – 2027 роки 

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. Грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	100,0
	100,0
	200,0

	· бюджет громади
	100,0
	100,0
	200,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет (Державний фонд регіонального розвитку)
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №48
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Інфраструктурне та інформаційне облаштування привабливих для туристичних відвідувань об’єктів природної спадщини.

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	3.2.1. Інфраструктурне та інформаційне облаштування привабливих для туристичних відвідувань об’єктів природної спадщини.

	Мета проєкту
	Збереження унікальної природної спадщини Рахівської ТГ та розвиток екологічного туризму шляхом створення безпечної інфраструктури (дерев’яних еко-настилів, оглядових платформ, маркованих підходів до водоспадів і джерел) та встановлення інформаційних стендів для мінімізації антропогенного тиску на заповідні локації.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	24 216 осіб 

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Рахівська громада володіє унікальними об'єктами природної спадщини, включаючи гідрологічні пам'ятки та заповідні високогірні масиви. Проте висока популярність цих локацій серед туристів створює критичну екологічну проблему — неконтрольований антропогенний тиск. Через відсутність облаштованих пішохідних шляхів мандрівники хаотично витоптують реліктову гірську флору в буферних та заповідних зонах, що призводить до ерозії вразливих ґрунтів Карпат.

	Очікувані результати
	Завдяки облаштуванню еко-стежок мінімізовано витоптування унікальної гірської флори в буферних зонах та заповідних локаціях громади.

	Основні заходи проєкту
	· Сприяння створенню еко-стежок та оглядових платформ у буферних зонах.
· Облаштування безпечних та маркованих підходів до місцевих гідрологічних пам'яток (водоспадів, джерел-буркутів).
· Монтаж інформаційних стендів біля ключових об'єктів природної спадщини.

	Період реалізації проєкту 
	2026 –  2027 роки 

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	10,0
	50,0
	60,0

	· бюджет громади
	10,0
	50,0
	60,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №49
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Проведення просвітницьких заходів для промоції екологічного способу життя та дбайливого ставлення до природи 

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	3.2.2. Популяризація екологічного способу життя та дбайливого ставлення до природних багатств громади

	Мета проєкту
	Формування високої екологічної культури мешканців та гостей Рахівської ТГ через проведення регулярних просвітницьких кампаній, еко-квестів, медіапроєктів та волонтерських толок для системного очищення природних зон, мінімізації забруднення річки Тиса та популяризації дбайливого ставлення до навколишнього середовища.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	24 216 осіб .

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Гострими проблемами громади залишаються стихійне викидання побутового сміття в русла річок (зокрема річки Тиса), засмічення лісових масивів пластиком, а також сезонне спалювання сухостою, що знищує біорізноманіття та провокує масштабні пожежі.

	Очікувані результати
	Регулярні екологічні кампанії забезпечили системне очищення лісових масивів та прибережних смуг навколо Рахова від побутових відходів.

	Основні заходи проєкту
	· Організація регулярних сезонних толок «Чисті Карпати» із залученням волонтерів, активістів та туристичного бізнесу для очищення від сміття прибережних смуг та лісових масивів навколо Рахова.
· Медійна кампанія проти спалювання сухостою та викидання побутового сміття в русло ріки Тиса.
· Проведення еко-квестів, конкурсів наукових або прикладних проєктів з переробки відходів та раціонального використання води й енергії.

	Період реалізації проєкту 
	з січня 2026 р. – по грудень 2027 року 

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. Грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	10,0
	20,0
	30,0

	· бюджет громади
	10,0
	20,0
	30,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №50
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Проведення просвітницьких заходів для промоції екологічного способу життя та дбайливого ставлення до природи 

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	3.2.3. Популяризація системи екопросвітницьких кампаній та практичних занять з раціонального природокористування для учнівської молоді

	Мета проєкту
	Впровадження сталої системи екопросвіти та практичного раціонального природокористування в закладах освіти Рахівської ТГ шляхом інтеграції інфраструктури роздільного збору сміття у школах і дитсадках, проведення інтерактивних занять-інструктажів та регулярних учнівських екоініціатив для формування стійких екологічних звичок у молодого покоління.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	24 216 осіб .

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Екологічне майбутнє Рахівської ТГ безпосередньо залежить від свідомості молоді, проте у закладах освіти громади досі відсутня системна інфраструктура для практичного екологічного виховання. У школах та дитячих садках немає умов для роздільного збору побутових відходів (пластику, паперу, небезпечних батарейок), через що діти змалечку не отримують базових практичних навичок сортування. 

	Очікувані результати
	Завдяки регулярним шкільним екологічним ініціативам (акціям, дням природи, практичним заняттям) у молоді громади закріплено стійку поведінкову звичку ощадливо ставитися до ресурсів та берегти карпатську природу.

	Основні заходи проєкту
	· Встановлення у школах та садочках громади контейнерів для роздільного збору сміття (папір, пластик, батарейки) та проведення інтерактивних занять-інструктажів щодо правил сортування.
· Проведення регулярних шкільних екологічних ініціатив з дбалого природокористування.

	Період реалізації проєкту 
	2026 – 2027 роки 

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	10,0
	20,0
	30,0

	· бюджет громади
	10,0
	20,0
	30,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №51
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Промоція туристичних та екскурсійних продуктів та консультаційна підтримка бізнесу у сфері туристичних послуг

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	3.3.1. Сприяння у створенні туристичних та екскурсійних продуктів.

	Мета проєкту
	Активізація економічного потенціалу Рахівської ТГ у сфері гостинності шляхом надання систематичної консультаційної підтримки локальному бізнесу, організації тематичних навчальних заходів та промоції унікальних екскурсійних і туристичних продуктів через офіційні інформаційні канали міської ради.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	200 осіб 

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Рахівська ТГ володіє значними рекреаційними ресурсами, проте місцевий туристичний бізнес діє розрізнено, що знижує загальну конкурентоспроможність громади. Головна проблема — брак професійних знань у представників індустрії гостинності (власників зелених садиб, гідів, крафтових виробників) щодо сучасних стандартів сервісу, діджитал-маркетингу та створення комплексних туристичних продуктів.

	Очікувані результати
	Налагоджено постійну комунікацію через постійні семінари та зустрічі, що дозволило оперативно реагувати на запити індустрії гостинності та покращити супутню інфраструктуру.

	Основні заходи проєкту
	· Консультаційна підтримка бізнесу 
· Проведення тематичних заходів 
· Сприяння популяризації локальних екскурсійних та туристичних продуктів через офіційні інформаційні ресурси міської ради.

	Період реалізації проєкту 
	2026 – 2027 роки 

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	10,0
	10,0
	20,0

	· бюджет громади
	10,0
	10,0
	20,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №52
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Створення інтерактивної платформи з QR-кодами на туристичних локаціях, де зібрана інформація про готелі, садиби, крафтових виробників та гідів.

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	3.3.2. Створення сприятливого середовища для діяльності суб’єктів туристичної діяльності.

	Мета проєкту
	Створення єдиного цифрового туристичного простору громади, який полегшить мандрівникам пошук локальних послуг, підвищить видимість малого бізнесу  та стимулюватиме розвиток місцевої економіки через інноваційні інструменти.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	1000 осіб 

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Мандрівники часто не знають про унікальні локальні продукти, локальні садиби чи екскурсії від місцевих гідів через розпорошеність або відсутність інформації в інтернеті.

	Очікувані результати
	Поява сучасного цифрового обличчя громади, що підвищує її туристичний імідж.

	Основні заходи проєкту
	· Збір та верифікація даних
· Розробка інтерактивної платформи
· Дизайн та виготовлення інформаційних табличок
· Монтаж та тестування системи
· Маркетинг та промоція проєкту

	Період реалізації проєкту 
	2026 – 2027 роки 

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. Грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	100,0
	100,0
	200,0

	· бюджет громади
	100,0
	100,0
	200,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №53
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Організаційно-методичне сприяння об'єднанню місцевих виробників крафтової продукції (сир, мед, чаї), сувенірів та надавачів послуг розміщення у добровільні профільні об'єднання (кластери).

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	3.3.3. Сприяння створенню мережі туристичного кластеру.

	Мета проєкту
	Консолідація туристичного бізнесу Рахівщини шляхом створення дієвого туристичного кластеру та впровадження прозорого механізму партисипативного (спільного) розподілу туристичного збору для розвитку локальної інфраструктури.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	24 216 осіб.

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Туристичний сектор Рахівщини розпорошений. Крафтові виробники, власники садиб та гіди працюють ізольовано, що знижує їхню конкурентоспроможність. Відсутність культури кооперації заважає створювати комплексні туристичні продукти та ефективно просувати регіон. Крім того, місцевий бізнес відчуває відчуженість від розподілу податків: сплачений туристичний збір розчиняється в загальному бюджеті, що знижує мотивацію підприємців працювати легально та декларувати реальну кількість гостей. Наслідок — низька якість локальної інфраструктури навколо об'єктів розміщення.

	Очікувані результати
	Створено організаційні умови для самоорганізації бізнесу в туристичні мережі, що підвищило впізнаваність Рахівщини як єдиного консолідованого бренду.

	Основні заходи проєкту
	· Проведення серії зустрічей, круглих столів та навчальних тренінгів для виробників і готельєрів щодо переваг кластеризації.
· Організація та юридичний супровід процесу об'єднання підприємців
· Розроблення та затвердження нормативно-правових актів (положень) громади щодо механізму спрямування частини туристичного збору на обрані потреби

	Період реалізації проєкту 
	2026 – 2027 роки 

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	20,0
	20,0
	40,0

	· бюджет громади
	20,0
	20,0
	40,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




[bookmark: _Toc231467744]Стратегічна ціль 4. Якісне просторове планування, екологічна безпека та раціональне природокористування


ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №54
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Б .Хмельницького в м. Рахів Закарпатської області.

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	
4.1.1 Реконструкція та модернізація водозабірних споруд

	Мета проєкту
	Заміна діючої мережі водопостачання(яка в наслідок довготривалої експлуатації поступово виходить з ладу, що призводить до необхідності частих аварійних ремонтів) на нову.


	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Територія водозабору за адресою: вул. Б. Хмельницького 209,та споживачі по вул. Б. Хмельницького в будинку №147 до будинку №203

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	
КП «Рахівтепло»,63 домогосподарств 

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Проєкт вирішує проблему втрат води в мережі водопостачання, в зв’язку з її зношеністю.
Зменшує кількість аварійних відключень водопостачання споживачам.

	Очікувані результати
	Залучено кошти співфінансування, що стало ключовим рушієм для початку реалізації проєкту

	Основні заходи проєкту
	Подача проєкту в DREAM
Подача проекту до ЄПП громади 
Подача грантових заявок 
Коригування ПКД

	Період реалізації проєкту 
	2026 - 2027 роки

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. Грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	0,0
	150,0
	150,0

	· бюджет громади
	0,0
	150,0
	150,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №55
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Нове будівництво каналізаційної мережі по вул.Миру від будинку№45 до каналізаційного колодязя по вул.Вербник в м. Рахів

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	4.1.2 Реконструкція та модернізація мереж централізованого водовідведення

	Мета проєкту
	Забезпечення доступу до мережі центрального водовідведення 44 домогосподарств ,та суб’єктів підприємницької діяльності;
Покращення екологічної ситуації у місті 

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Місто Рахів

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	135 мешканців

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Станом на теперішній момент, в даній локації(на якій заплановане нове будівництво)відсутнє централізоване водовідведення відходів (стоків) утворені в наслідок життєдіяльності людей. Даний проєкт вирішує цю проблему.

	Очікувані результати
	Залучено кошти співфінансування, що стало ключовим рушієм для початку реалізації проекту 

	Основні заходи проєкту
	Подача проєкту в DREAM
Подача проекту до ЄПП громади
Подача грантових заявок
Подана на виготовлення проектно-кошторисної документації

	Період реалізації проєкту 
	З 2026р - 2027р

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	0,0
	100,0
	100,0

	· бюджет громади
	0,0
	100,0
	100,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №56
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Реконструкція очисних спорудпо вул.Миру,266в м. Рахів Закарпатської області

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	4.1.3 Реконструкція та модернізація очисних споруд

	Мета проєкту
	Метою реконструкції очисних споруд є покращення
екологічного стану довкілля шляхом доведення якості
очищення стічних вод до нормативних вимог, підвищення енергоефективності обладнання, зменшення експлуатаційних
витрат та забезпечення надійної і безперебійної роботи
системи водовідведення.


	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	В першу чергу місто Рахів, а також вся територія за течією річки Тиса

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	Кількісь вигодонабувачів важко порахувати,так як основною вигодою буде покращення стану води в басейні річки Тиса,а як наслідок у басейні річки Дунай

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	 Проєкт спрямований на вирішення комплексу екологічних, санітарно-епідеміологічних та інфраструктурних проблем.

	Очікувані результати
	Залучено кошти співфінансування, що стало ключовим рушієм для початку ралізації проетку

	Основні заходи проєкту
	Створення проєкту в DREAM
Подача до ЄПП громади 
Подача на участь у грантових програмах
  Коригування  ПКД

	Період реалізації проєкту 
	2026 - 2027р.

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. Грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	0,0
	100,0
	100,0

	· бюджет громади
	0,0
	100,0
	100,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №57
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Відновлення та будівництво берегоукріплень потіків та русла річки Тиса 

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	  4.2.1. Захист територій і населених пунктів 
від повеней, паводків та підтоплень.

	Мета проєкту
	Забезпечення захисту населення громади від підтоплень домогосподарств, пошкоджень доріг, під час сезонних та надмірних опадів 

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська міська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	24216 осіб 

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Під час сильних дощів та паводкових періодів відбувається розмивання берегів, руйнування дорожнього полотна, пошкодження комунікацій і сільськогосподарських угідь, що створює небезпеку для населення та призводить до значних матеріальних збитків. Особливої актуальності проблема набуває в умовах зміни клімату та збільшення кількості екстремальних погодних явищ.

	Очікувані результати
	Кількість створених/модернізованих берегоукріплень на території громади – не менше 1 одиниці.

	Основні заходи проєкту
	· Проведення обстеження аварійно-небезпечних ділянок – 2 од
· Виготовлення ПКД – 1 од.
· Визначення виконавця робіт 
· Проведення робіт 

	Період реалізації проєкту 
	з 2026 р. – по 2027 р.

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	200,0
	500,0
	700,0

	· бюджет громади
	200,0
	500,0
	700,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет (зазначити назву державної програми)
	
	
	

	· інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції) 
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №58
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення Рахівської міської територіальної громади

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	4.2.2. Створення системи раннього оповіщення та підготовки мешканців населених пунктів до дій в умовах потенційних природних лих і техногенних катастроф.

	Мета проєкту
	Створення міської системи центрального оповіщення, раннє оповіщення про надзвичайні ситуації.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Рахів 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	Орієнтовно 15 тис. осіб, зокрема мешканці громади, працівники установ, підприємств, закладів освіти, суб’єкти господарювання та особи, які тимчасово перебувають на території громади.

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На території Рахівської міської територіальної громади відсутня повноцінна сучасна система централізованого оповіщення населення, що ускладнює оперативне інформування мешканців у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.
Недостатній рівень технічного оснащення системи оповіщення може призвести до несвоєчасного доведення сигналів та повідомлень до населення, особливо в умовах паводків, зсувів, пожеж, аварій, відключень електроенергії та інших кризових ситуацій.

	Очікувані результати
	У результаті реалізації проекту буде створено місцеву систему централізованого оповіщення населення громади.
Очікується забезпечення своєчасного оповіщення мешканців про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій –  орієнтовно 3 тис. осіб; 

	Основні заходи проєкту
	Встановлення, підключення та налаштування технічних засобів оповіщення. 
Проведення тестування роботи системи. 
Визначення відповідальних осіб за експлуатацію системи. 

	Період реалізації проєкту 
	з січня 2026 – по грудень 2027 р.

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	110,0
	50,0
	160,0

	· бюджет громади
	110,0
	50,0
	160,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет (зазначити назву державної програми)
	
	
	

	· інші джерела (зазначити проєкт МТД, донора або приватні інвестиції) 
	
	
	

	Інша інформація
	



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №59
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Розвиток системи забезпечення пожежної та техногенної безпеки.

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	4.2.3. Розвиток системи забезпечення пожежної та техногенної безпеки.

	Мета проєкту
	Підвищення рівня пожежної та техногенної безпеки на території громади шляхом облаштування доступних місць для забору води пожежною технікою у разі виникнення пожеж або надзвичайних ситуацій.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	м. Рахів та населені пункти Рахівської міської територіальної громади.


	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	Орієнтовно 23 тис. осіб, зокрема мешканці громади, працівники установ, підприємств, закладів освіти, суб’єкти господарювання та особи, які тимчасово перебувають на території громади.

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На території Рахівської міської територіальної громади наявні пожежні гідранти, однак існує потреба в облаштуванні додаткових місць для забору води пожежною технікою з природних та штучних водних джерел.
Відсутність належно облаштованих під’їздів, майданчиків та місць забору води може ускладнювати оперативне реагування пожежно-рятувальних підрозділів, особливо у віддалених частинах громади або в умовах обмеженого доступу до водопровідної мережі.

	Очікувані результати
	У результаті реалізації проєкту буде покращено доступ пожежної техніки до джерел водопостачання.
Очікується облаштування місць для забору води пожежною технікою – не менше 7 од. 

	Основні заходи проєкту
	·  Обстеження території громади та визначення потенційних місць для забору води. 
· Визначення першочергових локацій біля природних або штучних водних джерел. 
· Облаштування під’їздів для пожежної техніки. 
·  Влаштування майданчиків або пірсів для безпечного забору води. 
·  Встановлення відповідних інформаційних покажчиків. 
· Узгодження місць забору води з відповідними службами цивільного захисту. 
· Забезпечення подальшого утримання облаштованих місць у належному стані.

	Період реалізації проєкту 
	з 2026 р. – по 2027 р.

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	50,0
	50,0
	100,0

	· бюджет громади
	50,0
	50,0
	100,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела  
	
	
	

	Інша інформація
	



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №60
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Створення місцевого плану поводження з відходами
у відповідності до розробленого та схваленого регіонального плану.

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	4.3.1. Створення плану поводження з відходами
у відповідності до розробленого та схваленого
регіонального плану.

	Мета проєкту
	Розробка та впровадження ефективної, екологічно безпечної системи управління відходами на місцевому рівні шляхом створення Місцевого плану поводження з відходами, що повністю інтегрований із цілями, завданнями та показниками затвердженого Регіонального плану поводження з відходами. 

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	24216

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	На сьогодні в Рахівській громаді система управління відходами характеризується низькою ефективністю, застарілими підходами та невідповідністю сучасним екологічним вимогам і європейським стандартам, які вже закріплені на національному та регіональному рівнях.

	Очікувані результати
	Розроблено план управління відходами – 1 од.  

	Основні заходи проєкту
	Створення робочої групи 
Створення Місцевого плану управління відходами 
Створення стратегічно-екологічної оцінки 
· Затвердження місцевого плану управління відходами 

	Період реалізації проєкту 
	з січня 2026 року по грудень 2026 року

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	160,0
	0,0
	160,0

	· бюджет громади
	100,0
	0,0
	160,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела 
	60,0
	0,0
	

	Інша інформація
	



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №61
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Модернізація системи збору побутових відходів

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	4.3.2. Модернізація системи збору твердих побутових відходів

	Мета проєкту
	Створення екологічно безпечного, чистого та привабливого простору громади шляхом.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	24216

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Система поводження з твердими побутовими відходами (ТБВ) у Рахівській громаді потребує негайної модернізації через специфіку гірського рельєфу та застарілу матеріально-технічну базу.
Наявні сміттєві контейнери є застарілими, не мають кришок (що призводить до розтягування сміття тваринами та рознесення вітром) і розміщені нерівномірно.
Відсутність сучасної компактної комунальної техніки

	Очікувані результати
	Оновлено пару сміттєвих контейнерів та закупівлі багатофункціональної комунальної техніки для оперативного чищення захаращених територій.

	Основні заходи проєкту
	· Проведення аналізу щодо потреб
· Затвердження норми утворення відходів
· Встановлення нових контейнерів на території громади для збору ТПВ
· Закупівля багатофункціональної комунальної техніки

	Період реалізації проєкту 
	з січня 2026 року –  по грудень 2026 року

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	500,0
	3 500,0
	4 000,0

	· бюджет громади
	500,0
	1 400,0
	1 900,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела  
	0,0
	2 100,0
	2 100,0

	Інша інформація
	



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №62
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Встановлення в Рахівській громаді мобільної сміттєсортувальної станції 

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	4.3.3. Створення на території громади сміттєсортувальної станції

	Мета проєкту
	Впровадження екологічно безпечної та економічно ефективної системи поводження з відходами в Рахівській ТГ шляхом встановлення сучасної мобільної сміттєсортувальної станції, що дозволить зменшити обсяги захоронення сміття, вилучати корисні компоненти для повторної переробки, ліквідувати навантаження на місцеві сміттєзвалища та запобігти забрудненню екосистеми гірського регіону.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	24216

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Специфіка гірського рельєфу та відсутність великих земельних ділянок унеможливлюють будівництво стаціонарного сміттєпереробного заводу. Наявне сміттєзвалище перевантажене, а через розпорошеність і віддаленість гірських сіл логістика вивезення змішаного сміття є економічно збитковою для комунальних служб. Брак системи сортування призводить до того, що тонни цінного пластику, скла та паперу потрапляють на полігони або, що найгірше, стихійно викидаються у ліси та захаращують русло транскордонної річки Тиса, створюючи ризик міжнародних екологічних скандалів.

	Очікувані результати
	Створення передумов для встановлення на території Рахівської громади мобільної сміттєсортувальної станції.

	Основні заходи проєкту
	· Проведення інвентаризації земель задля пошуку ділянки на відведення 
· Розробка технічної документації на земельну ділянку 
· Затвердження рішення 
· Подача пропозиції до Закарпатської обласної адміністрації проекту про встановлення мобільної сміттєсортувальної станції

	Період реалізації проєкту 
	з січня 2026 року по грудень 2026 року

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	50,0
	50,0
	100,0

	· бюджет громади
	50,0
	50,0
	100,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела  
	
	
	

	Інша інформація
	



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №63
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Формування системи роздільного збору в громаді 

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	4.3.4. Розвиток системи роздільного збору відходів та формування екологічної культури населення

	Мета проєкту
	Проєкт передбачає розвиток системи роздільного збору відходів на території Рахів та населених пунктів Рахівської міської територіальної громади шляхом встановлення спеціалізованих контейнерів для збору пластику, скла, паперу та інших видів вторинної сировини

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	24216 осіб

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Мешканці міста Рахів та навколишніх сіл громади, навіть маючи базове бажання сортувати сміття, позбавлені такої можливості. В населених пунктах практично відсутні спеціалізовані, марковані контейнери для роздільного збору пластику, скла та паперу. Змішаний збір нівелює цінність вторинної сировини, перетворюючи потенційний ресурс на забруднене сміття.

	Очікувані результати
	Створення системи роздільного збору  

	Основні заходи проєкту
	· Проведення аналізу для вивчення ситуації в громаді
· Закупівля контейнерів для роздільного збору
· Заключення з відповідними суб’єктами договору про вивезення вторинної сировини
· Промоція роздільного збору в громаді
· Проведення тематичних заходів

	Період реалізації проєкту 
	з 2026 року по 2027 року

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	150,0
	150,0
	300,0

	· бюджет громади
	100,0
	100,0
	200,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела  
	50,0
	50,0
	100,0

	Інша інформація
	



[bookmark: _Toc231467745]Стратегічна ціль 5. Енергоефективна та енергонезалежна громада

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №64
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Забезпечення планомірного енергоаудиту

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	5.1.1. Забезпечення планомірного енергоаудиту будівель соціальної і громадської сфер громади. 

	Мета проєкту
	Оптимізація видатків місцевого бюджету на комунальні послуги шляхом проведення професійного енергетичного аудиту будівель соціальної сфери, виготовлення офіційних енергопаспортів та впровадження системи щоденного енергомоніторингу.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	10 000 осіб

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Значна частина бюджетних коштів Рахівської громади витрачається на оплату енергоносіїв через низьку енергоефективність комунальних будівель. Громада не має точних даних про обсяги втрат тепла та потенціал економії по кожному об'єкту, а відсутність офіційних енергетичних сертифікатів. 

	Очікувані результати
	Проведено комплексний енергоаудит  - не менше 1 одиниці

	Основні заходи проєкту
	1. Проведення обстеження будівель на ознаки великих енерговитрат
2. Проведення енергоаудиту для об’єктів – не менше 1 одиниці 

	Період реалізації проєкту 
	2026 - 2027 роки

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	0,0
	100,0
	100,0

	· бюджет громади
	0,0
	100,0
	100,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела  
	
	
	

	Інша інформація
	



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №65
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Затвердження енергетичних сертифікатів 

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	5.1.2. Проведення енергетичної сертифікації та впровадження системи енергоменеджменту в громаді. 

	Мета проєкту
	Перехід Рахівської ТГ до системного управління енергетичними ресурсами шляхом офіційної державної реєстрації енергосертифікатів, впровадження автоматизованої системи щоденного моніторингу та створення інституційної моделі енергоменеджменту.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	10 000 осіб

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Бюджет Рахівської громади зазнає щомісячних фінансових втрат через «невидиме» та неефективне використання енергоресурсів у комунальних будівлях. За відсутності щоденного контролю неможливо оперативно виявити аварійні витоки, перегрів приміщень у теплі дні або марнотратне опалення порожніх шкіл та садочків під час канікул і вихідних.

	Очікувані результати
	Зареєстровано в ЄДЕССБ не менше 1 одиниці енергетичного сертифікату.

	Основні заходи проєкту
	Організація процесу внесення розроблених енергетичних сертифікатів будівель до Єдиної державної електронної системи (ЄДЕССБ)
· Організація та проведення практичних тренінгів

	Період реалізації проєкту 
	2026 - 2027 роки

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	0,0
	100,0
	100,0

	· бюджет громади
	0,0
	100,0
	100,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела  
	
	
	

	Інша інформація
	


ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №66
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Планомірне впровадження ВДЕ в енергопостачання будівель соціальної і громадської сфер громади.

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	5.1.3. Планомірне впровадження ВДЕ в енергопостачання будівель соціальної і громадської сфер громади.

	Мета проєкту
	Забезпечення 100% енергетичної безпеки та безперебійної роботи критично важливих об’єктів шляхом встановлення дахової СЕС із акумуляторами системи ВДЕ.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	10 000 осіб

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Повна залежність від централізованих електромереж створює великі ризики: під час аварійних відключень світла та блекаутів повністю паралізується робота ЦНАПу (неможливо видати довідки, паспорти, соціальні допомоги), зупиняється координація комунальних служб та робота серверів. Використання генераторів під час затяжних вимкнень призводить до величезних витрат бюджетних коштів на дизельне паливо чи бензин, а також створює сильний шумові та екологічні навантаження в центрі населених пунктів.

	Очікувані результати
	Створення передумов для монтажу систем ВДЕ у адміністративних будівлях  

	Основні заходи проєкту
	1. Створення пропозиції
2. Внесення проекту до еко-системи DREAM
3. Подача проекту до ЄПП громади 
4. Розроблення ТЕО та ПКД 

	Період реалізації проєкту 
	2026 - 2027 роки

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	0,0
	200,0
	200,0

	· бюджет громади
	0,0
	200,0
	200,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела  
	
	
	

	Інша інформація
	



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №67
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Інституційне навчання управлінців, працівників бюджетної сфери та підприємців Рахівської ТГ

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	5.1.4. Підтримка реалізації програм навчання і просвітництва у сферах розумної енергетики серед посадовців, працівників бюджетної сфери і підприємців громади.

	Мета проєкту
	Підвищення інституційної спроможності Рахівської ТГ у сфері енергобезпеки шляхом професійного навчання посадовців, впровадження системи кваліфікованого енергоменеджменту в комунальних закладах та стимулювання розвитку «зеленого» підприємництва.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	10 000 осіб

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Успішне впровадження енергоефективних заходів у Рахівській громаді блокується браком професійних знань та компетенцій серед ключових управлінців.. 

	Очікувані результати
	Залучено до навчання посадовців

	Основні заходи проєкту
	· Провести практичні семінари для посадовців та фінансистів щодо залучення міжнародних грантів та написання інвестиційних проєктів у сфері енергоефективності.

	Період реалізації проєкту 
	з грудня 2026 року по грудень 2027 року

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	10,0
	10,0
	20,0

	· бюджет громади
	10,0
	10,0
	20,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела  
	
	
	

	Інша інформація
	



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №68
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Формування системи підтримки та стимулювання впровадження ВДЕ в Рахівській ТГ

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	5.2.1. Формування системи сталої підтримки впровадження ВДЕ у громаді

	Мета проєкту
	Створення місцевого механізму організаційної підтримки для стимулювання встановлення сонячних станцій та теплових насосів приватними домогосподарствами та бізнесом громади.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	10 000 осіб

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Мешканці громади та представники малого бізнесу (зокрема туристичні садиби, готелі та крафтові виробники) виявляють інтерес до сонячної генерації чи теплових насосів в умовах енергетичної кризи. В умовах дефіциту потужності в енергосистемі України єдиним виходом для захисту життєдіяльності та збереження робочих місць є децентралізована генерація .

	Очікувані результати
	Початок системного витіснення шумних та брудних дизель/бензинових генераторів чистими технологіями, що критично важливо для збереження рекреаційного потенціалу та екології високогірної громади.

	Основні заходи проєкту
	1. Проведення тематичних заходів
2. Проведення індивідуальних консультацій
3. Промоція впровадження ВДЕ  

	Період реалізації проєкту 
	 2026 -  2027 роки

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	10,0
	10,0
	20,0

	· бюджет громади
	10,0
	10,0
	20,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела  
	
	
	

	Інша інформація
	



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №69
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Освітньо-просвітницька кампанія та впровадження побутової культури енергоефективності в громаді

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	5.2.2. Підтримка реалізації навчальних програм і просвітництва у сферах розумної  енергетики у громаді

	Мета проєкту
	Зниження навантаження на енергосистему ТГ та зменшення витрат мешканців на енергоносії шляхом формування культури розумного енергоспоживання, навчання населення практичним методам енергоощадності та інтеграції еко-освіти в заклади культури та школи громади.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	10 000 осіб

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Більшість мешканців Рахівської громади не мають базових знань у сфері «розумної енергетики» та сучасного побутового енергозбереження. В умовах дефіциту потужності в енергосистемі України та постійної загрози аварійних вимкнень у гірських районах, населення продовжує використовувати застарілі та енерговитратні електроприлади, неправильно експлуатує системи опалення та не знає прості й безкоштовні методи зниження теплотрат у домівках. 

	Очікувані результати
	Початок системного витіснення шумних та брудних дизель/бензинових генераторів чистими технологіями, що критично важливо для збереження рекреаційного потенціалу та екології високогірної громади.

	Основні заходи проєкту
	· Підготовка та розроблення освітнього контенту 
· Промоція енергозбереження
· Проведення тематичних заходів

	Період реалізації проєкту 
	2026 - 2027 роки

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	10,0
	10,0
	20,0

	· бюджет громади
	10,0
	10,0
	20,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела  
	
	
	

	Інша інформація
	




ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №70
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Модернізація системи теплопостачання КНП «Рахівська районна лікарня» шляхом будівництва/реконструкції автономної котельні на відновлюваних джерелах енергії (біомасі) 

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	5.3.1. Підтримка модернізації опалювального обладнання на принципах енергоефективності

	Мета проєкту
	Забезпечення надійного, екологічного та безперебійного опалення лікувального закладу через перехід на відновлювані джерела енергії (ВДЕ), заміщення імпортних енергоносіїв місцевими альтернативними видами палива (біомасою).

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівський район 

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	пацієнти Рахівської громади та сусідніх територіальних громад, які перебувають на лікуванні 15 000 , а також медичний та адміністративний персонал лікарні 540 осіб 

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Будівлі КНП «Рахівська РЛ» є критично важливими об'єктами соціальної інфраструктури громади, які потребують стабільного температурного режиму. Проте поточна система опалення є енерговитратною, а використання традиційних джерел енергії в умовах нестабільності енергоринку створює високі фінансові ризики для місцевого бюджету

	Очікувані результати
	 Модернізація опалювального обладнання на принципах енергоефективності

	Основні заходи проєкту
	Визначення техніко-економічних показників  щодо приміщень та обладнання
Енергетичне обстеження 
Розробка, погодження документації
· Проектно-вишукувальні роботи :розробка ТЕО та ПКД на реконструкцію автономної котельні на біомасі.

	Період реалізації проєкту 
	з (травень 2026 р. ) - до (грудень 2027 р.)

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	0,0
	450,0
	450,0

	· бюджет громади
	0,0
	450,0
	450,0

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела  
	
	
	

	Інша інформація
	



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №71
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Впровадження модернізованого опалення в закладах освіти (Рахівський ЗЗСО №4, Заклади дошкільної освіти №2 та №4, Рахівська школа мистецтв).

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	5.3.1 Підтримка модернізації опалювального обладнання на принципах енергоефективності 

	Мета проєкту
	Проєкт спрямований на підвищення рівня енергоефективності освітньої інфраструктури, зменшення споживання енергоресурсів та скорочення витрат місцевого бюджету на утримання закладів освіти. Важливою складовою є також підвищення енергетичної безпеки громади та зниження залежності від дорогих енергоносіїв шляхом переходу до більш сучасних і економічно ефективних систем теплопостачання.

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	 350 учнів, 200 вихованців та 100 працівників

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	У більшості закладів освіти громади системи опалення є фізично та морально застарілими, що призводить до значних втрат теплової енергії, неефективного використання бюджетних коштів та погіршення умов перебування учнів і працівників у приміщеннях у холодний період року. Існуюче опалювальне обладнання характеризується високим рівнем енергоспоживання, низькою продуктивністю та частими технічними несправностями. Через відсутність сучасних систем автоматичного регулювання температури заклади освіти не мають можливості ефективно контролювати споживання енергоресурсів, що призводить до перевитрат тепла та збільшення фінансового навантаження на місцевий бюджет. У зв’язку з цим виникає необхідність комплексної модернізації систем опалення у закладах освіти із впровадженням сучасного енергоефективного обладнання, автоматизованих систем управління та технологій раціонального використання енергетичних ресурсів. Реалізація таких заходів дозволить забезпечити комфортні та безпечні умови навчання, знизити витрати на енергоспоживання та підвищити енергетичну стійкість громади.


	Очікувані результати
	 зниження споживання енергоресурсів на 20–40%; - 
скорочення витрат бюджету на опалення; 
покращення температурного режиму у приміщеннях; - 
зменшення викидів CO₂; 
підвищення рівня енергоефективності закладів освіти; -
створення безпечних та комфортних умов для навчання. 
кількість закладів освіти, у яких буде впроваджено сучасне модернізоване обладнання (електричні котли) – 4 од. 

	Основні заходи проєкту
	· Проведення енергетичного аудиту закладів освіти громади. 
· Модернізація та заміна застарілих систем опалення 
· Встановлення сучасного енергоефективного теплотехнічного обладнання. 
· Встановлення автоматизованих систем регулювання та обліку споживання енергоресурсів. 
· Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо раціонального використання енергоресурсів.

	Період реалізації проєкту 
	з 01.01.2026  до  01.01.2027

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	1 595,00
	0,0
	1 595,00

	· бюджет громади
	1 595,00
	0,0
	1 595,00

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела  
	
	
	

	Інша інформація
	



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №72
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії
	Назва проєкту
	Впровадження системи енергетичного менеджменту, проведення енергетичної сертифікації та встановлення сонячної електростанції (СЕС) для забезпечення енергонезалежності КНП «Рахівська районна лікарня» Рахівської міської рад

	Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт
	5.2.2.Проведення енергетичної сертифікації та впровадження системи енергоменеджменту в громаді

	Мета проєкту
	Будівлі КНП «Рахівська РЛ» є значними споживачами електричної енергії. В умовах нестабільності в енергосистемі України та ризиків аварійних відключень, лікарня потребує гарантованого та автономного джерела живлення для забезпечення безперервного лікувального процесу (реанімація, операційні, пологове відділення).Окрім цього, постійне зростання тарифів на електроенергію для бюджетних установ створює додаткове фінансове навантаження на місцевий бюджет. Водночас, відповідно до законодавства, лікарня зобов’язана мати енергетичний сертифікат будівель, без якого неможливо офіційно впроваджувати масштабні заходи з термомодернізації та залучати міжнародні гранти. Проєкт вирішує проблему енергетичної безпеки закладу через поєднання організаційних заходів (енергоменеджмент) та впровадження відновлюваних джерел енергії (СЕС

	Територія, на яку проєкт матиме вплив
	Рахівська територіальна громада

	Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
	пацієнти Рахівської громади та сусідніх територіальних громад, які перебувають на лікуванні 15 000 , а також медичний та адміністративний персонал лікарні 540 осіб 

	Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт
	Забезпечення автономного живлення критичної інфраструктури лікарні під час відключень електроенергії.

	Очікувані результати
	Очікуване зниження річного споживання мережевої електроенергії та економія бюджетних коштів на її оплату орієнтовно 20-40% споживання.Проведення енергетичної  сертифікації будівель,виготовлення сертифікатів енеогоефективності

	Основні заходи проєкту
	· Розробка технічного завдання на проектування та будівництво сонячної електростанції для потреб лікарні. 
· Проведення енергетичного обстеження та виготовлення Енергетичних сертифікатів будівель. 
· Розробка проектно-кошторисної документації на встановлення сонячних панелей та отримання необхідних погоджень.
· Закупівля обладнання (сонячні панелі, інвертори, акумуляторні батареї тощо)
· Монтаж обладнання, пусконалагоджувальні роботи та введення сонячної електростанції в експлуатацію

	Період реалізації проєкту 
	З травня 2026 р. - до грудня 2027 р.

	Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
	2026
	2027
	Разом

	Всього,
в тому числі:
	4 000,0
	2 000,0
	6 000,0

	· бюджет громади
	
	
	

	· обласний бюджет
	
	
	

	· державний бюджет 
	
	
	

	· інші джерела  
	4 000,0
	2 000,0
	6 000,0

	Інша інформація
	




Всього	
Стратегічна ціль 1. Розвинута соціальна інфраструктура та якісні і доступні соціальні послуги	Стратегічна ціль 2. Економічно та конкурентно спроможна, інвестиційно приваблива громада	Стратегічна ціль 3. Розвиток туристично-рекреаційної сфери та її інфраструктури	Стратегічна ціль 4. Якісне просторове планування, екологічна безпека та раціональне природокористування	Стратегічна ціль 5. Енергоефективна та енергонезалежна громада	23.265000000000001	3.42	0.93	5.87	8.5050000000000008	Бюджет Рахівської громади	
Стратегічна ціль 1. Розвинута соціальна інфраструктура та якісні і доступні соціальні послуги	Стратегічна ціль 2. Економічно та конкурентно спроможна, інвестиційно приваблива громада	Стратегічна ціль 3. Розвиток туристично-рекреаційної сфери та її інфраструктури	Стратегічна ціль 4. Якісне просторове планування, екологічна безпека та раціональне природокористування	Стратегічна ціль 5. Енергоефективна та енергонезалежна громада	10.918799999999999	3.36	0.93	3.61	8.5050000000000008	


Всього	
Стратегічна ціль 1. Розвинута соціальна інфраструктура та якісні і доступні соціальні послуги	Стратегічна ціль 2. Економічно та конкурентно спроможна, інвестиційно приваблива громада	Стратегічна ціль 3. Розвиток туристично-рекреаційної сфери та її інфраструктури	23.265000000000001	3.42	0.93	Бюджет Рахівської громади	
Стратегічна ціль 1. Розвинута соціальна інфраструктура та якісні і доступні соціальні послуги	Стратегічна ціль 2. Економічно та конкурентно спроможна, інвестиційно приваблива громада	Стратегічна ціль 3. Розвиток туристично-рекреаційної сфери та її інфраструктури	10.918799999999999	3.36	0.93	




2026	2027	21.105	20.885000000000002	

Бюджет Рахівської громади	
Всього	2026	2027	65.072160038104315	51.356550580431168	78.932248024898257	Обласний бюджет 	
Всього	2026	2027	5.0011907597046914	0	10.055063442662197	Державний бюджет	
Всього	2026	2027	24.163372231483688	48.074863776356317	0	Інші джерела	
Всього	2026	2027	5.7632769707073113	0.56858564321250893	11.012688532439551	
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