

Рахівська міська рада

виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від 03 червня 2021 року №28

м. Рахів

Про затвердження заходів ТзОВ «БіоТЕС»

по підготовці котельні та тепломереж до

опалювального сезону 2021-2022 рр.

 Розглянувши лист ТзОВ «БіоТЕС» №26/05-01 від 26.05.2021 р. щодо затвердження заходів по підготовці котельні та тепломереж до опалювального сезону 2020-2021 рр., керуючись ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, виконком міської ради

в и р і ш и в :

 1. Затвердити заходи ТзОВ «БІОТЕС» по підготовці котельні та тепломереж до опалювального сезону 2021-2022 рр. (згідно додатку).

Міський голова В. МЕДВІДЬ

|  |
| --- |
|  Додаток до рішення виконкому Рахівської міської ради від 03.06.2021 р. №28 |

ЗАХОДИ

по підготовці котельні та тепломереж до опалювального сезону 2021-2022 р.р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Зміст** | **Один.****виміру** | **Кількість** | **Орієнтовна****вартість****(тис. грн.)** | **Термін виконання** | **Відпові--дальний** | **Відмітка****про виконання** | **Прим.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **КОТЕЛЬНА**1. **Паливне господарство**
 |
| 1.1 | Поточний ремонт автопогрузчика [заміна масел в мостах, коробці, двигуні; заміна топливних, масляних, повітряних фільтрів, компресора; ремонт ходової частини (ремонт переднього і заднього редукторів, зварка та укріплення рами в двох містах, заміна зламаних листів ресор, подушки ресор,), паливної апаратури, електропроводки, кузова та навісного обладнання,] |  |  | **80.00** | Травень-серпень | начальник котельні |  |  |
| 1.2 | Ремонт ковша погрузчика(заміна зношеної полоси ) |  |  | **2.00** | Квітень  | начальник котельні | виконано |  |
| 1.3 | Ремонт трубопроводів паливоподачі (часткова заміна труб Ø-275) | м/п | **6** | **5.00** | травень | начальник котельні |  |  |
| 1.4 | Виготовлення та монтаж циклонів | шт. | **2** | **40.00** | Липеньсерпень | начальник котельні |  |  |
| 1.5 | ТО та ремонт вентиляторів подачі палива | шт. | **2** | **3.50** | серпень | начальник |  |  |
| 1.6 | ТО та рекострукція (при необхідності заміна) шнеків подачі палива  | шт. | **8** | **5.00** | липень серпень | начальник котельні |  |  |
| 1.7 | Заміна підшипників | шт. | **10** | **12.00** | липень серпень | начальник котельні |  |  |
|  |  |  |  | **152.50** |  |  |  |  |
| 1. **Котли**
 |
| 2.1 | ТО котла КВ – 2,5 №1 [заміна колосників нерухомої решітки-8 шт., ремонт теплообмінника (підсилення нижньої частини теплообмінника для запобіганню подальшої його деформації ] | шт. | **1** | **35.00** | Червень-серпень | начальник котельні |  |  |
| 2.2 | Поточний ремонт обмурівки котлів №1 та №2 | шт. | **2** | **5.00** | Червень | начальник котельні |  |  |
| 2.3 | Капітальний ремонт димососів з виготовленням нових крилаток та уліток | шт. | **2** | **22.00** | червень липень | начальник котельні |  |  |
| 2.4 | Очистка та поточний ремонт газоходів |  |  | **2.00** | Червеньлипень | начальник котельні |  |  |
| 2.5 | Капітальний ремонт дверцят і люків |  |  | **4.00** | червень липень | начальник котельні |  |  |
| 2.6 | Ремонт запірної арматури, заміна арматури яка не підлягає ремонту | шт. | **8** | **5.00** | серпень вересень | начальник котельні |  |  |
| 2.7 | Заміна запобіжних клапанів (Ду50 Ру 16) | шт. | **4** | **40.00** | серпень вересень | начальник котельні |  |  |
| 2,8 | Виготовлення газоходів вторинного тепла з подальшою подачею його в топку котла | м/п | **24** | **10.00** | Червень-серпень | начальник котельні |  |  |
|  |  |  |  | **123.00** |  |  |  |  |
| 1. **Насосне господарство**
 |
| 3.1 | ТО, ремонт та при необхідності заміна запірної арматури на трубопроводах та біля насосів | шт. | **28** | **8.00** | Червень | начальник котельні |  |  |
| 3.2 | ТО насосів мережевої води (заміна сальників 3 комплекти), живільних, рециркуляційних, пожежних насосів  | шт. | **15** | **15.00** | червень липень | начальник котельні |  |  |
| 3.3 | ТО запірної арматури на мережевих трубопроводах, при необхідності їх заміна | шт. | **9** | **9.00** | червень | начальник котельні |  |  |
|  |  |  |  | **32.00** |  |  |  |  |
| 1. **Водозабір**
 |
| 4.1 | ТО глибинного насоса | шт. | **1** | **3.00** | липень | начальник котельні |  |  |
| 4.2  | Заміна датчиків сухого ходу | шт. | **3** | **3.00** | липень | начальник котельні |  |  |
|  |  |  |  | **6.00** |  |  |  |  |
| 1. **Водопідготовка ХВО**
 |
| 5.1 | ТО та ремонт з перезавантаженням та промивкою фільтрів  | шт. | **3** | **6.00** | Липень-серпень | начальник котельні |  |  |
| 5.2 | Ревізія та при необхідності заміна запірної арматури ХВО, заміна мережі подачі соляного розчину | шт. | **37** | **17.00** | Липень-серпень | начальник котельні |  |  |
| 5.3 | Ремонт або заміна скло тримачів рівня води в баках | шт. | **6** | **2.00** | Вересень-жовтень | начальник котельні |  |  |
| 5.4 | Заміна насоса ХВО (насоси перекачки соляного розчину з ємкості розведення ) | шт. | **1** | **30.00** | червень липень | начальник котельні |  |  |
|  |  |  |  | **44.00** |  |  |  |  |
| 1. **Електротехнічна частина та КВП і А**
 |
| 6.1 | ТО електродвигунів приводів насосів котельні із заміною підшипників при необхідності | шт. | **19** | **12.00** | Червень | начальник котельні |  |  |
| 6.2 | Ревізія ел.обладнання 0,4 Квт (розподільчих пристроїв, комутаційної апаратури, електрощитові, операторська, щити управління, ЗТП) |  |  | **5.00** | Червень –червень | начальник котельні |  |  |
| 6.3 | Заміри опору контуру заземлення ел.обладнання котельні та блискавкозахисту |  |  | **7.00** | Вересень-жовтень | начальник котельні |  |  |
| 6.4 | Заміри опору ізоляції кабелів та ел.двигунів |  |  | **7.00** | Вересень-жовтень | начальник котельні |  |  |
| 6.5 | Відновлення контуру заземлення ел.обладнання котельні та блискавкозахисту |  |  | **9.00** | Липень-серпень | начальник котельні |  |  |
| 6.6 | Ремонт конденсаторної батареї | шт. |  | **8.00** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **48.00** |  |  |  |  |
| 1. **Внутрішні тепломережі котельні**
 |
| 7.1 | Ревізія запірної арматури на трубопроводах, при необхідності їх заміна | шт. | **12** | **5.00** | Червень  | начальник котельні |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  Ревізія підігрівачів води внутрішньої тепломережі котельні | шт. | **3** | **3.00** | Червень  | начальник котельні |  |  |
| 7.3 | Ревізія та очистка фільтрів на зворотніх трубопроводах котельні | шт. | **2** | **2.00** | Червень  | начальник котельні |  |  |
|  |  |  |  | **10.00** |  |  |  |  |
| 1. **Будівельна частина**
 |
| 8.1 | Ремонт зовнішньої штукатурки будівлі котельні | м2 | **20** | **3.00** | серпень | начальник котельні |  |  |
| 8.2 | Побілка зовнішня і внутрішня будівлі та побутових приміщень котельні |  |  | **15.00** | серпень | начальник котельні |  |  |
| 8.3 | Ремонт вікон |  |  | **6.00** | вересень | начальник котельні |  |  |
| 8.4 | Антикорозійний захист металоконструкцій димососів і огорожі |  |  | **6.00** | Червень-липень | начальник котельні |  |  |
| 8.5 | Бетонні роботи (площадка складу, підлога котельні) |  |  | **5.00** | вересень | начальник котельні |  |  |
| 8.6 | Капітальний ремонт даху котельні |  |  | **250.00** | Червень-липень | начальник котельні |  |  |
| 8.7 | Поточний ремонт даху складу тріски (3-я лінія) |  |  | **60.00** | Червень-липень | начальник котельні |  |  |
| 8.8 | Поточний ремонт даху високовольтної (10кВт) підстанції та слюсарної майстерні |  |  | **60.00** | Червень-липень | начальник котельні |  |  |
|  |  |  |  | **405.00** |  |  |  |  |
| **Разом** |  |  | **820.50** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **9.Зовнішні тепломережі** |
| 9.1 | Заміна запірної арматури на трубопроводах | шт. | 14 | 22.00 | Травень-Червень |  |  |  |
| 9.2 | Ревізія запірної арматури на трубопроводах |  |  | 10.00 | Травень-Червень |  |  |  |
| 9.3 | Ремонт тепломережі під дорогою вул. Б.Хмельницького до буд.№64 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |
| 9.4 | Ремонт тепломережі по вул..Миру від буд. №23 до буд. №31 | м | 70 | 70.00 | Червень-вересень |  |  |  |
| 9.5 | Ремонт частини тепломережі від колодязя ул...Миру,5 до магазину «Лариса»  | м | 70 | 70.00 | Червень-вересень |  |  |  |
| 9.6 | Утеплення тепломережі по берегу р.Тиса | м | 1000 | 500.00 | Червень-вересень |  |  |  |
| **Разом** |  |  | **692.00** |  |  |  |  |
| **10. Охорона праці** |
| 10.1 | Медогляд працівників |  |  | 5.00 | Травень-Червень |  |  |  |
| 10.2 | Навчання з ОП відповідальних осіб |  |  | 3.00 | Травень-Червень |  |  |  |
| 10.3 | Навчання працівників відповідної кваліфікації |  |  | 20.00 | Червень-вересень |  |  |  |
| 10.4 | Забезпечення спецодягом | комп | 15 | 22.00 | Червень-вересень |  |  |  |
| **Разом** |  |  | **50.00** |  |  |  |  |
|  | **Всього** |  |  | **1562.50** |  |  |  |  |

Секретар виконкому Д. БРЕХЛІЧУК